## SE PUBLICA
S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. MEDIAŞ
PROGRAMUL LUCRĂRILOR PLANIFICATE PE ANUL 2015 CARE CAUZEAZĂ REDUCERI SAU ÎNTRERUPERI ALE CAPACITĂŢILOR FERME DE TRANSPORT ÎN S.N.T. / SCHEDULE OF THE PLANNED WORKS FOR 2015 CAUSING THE REDUCTION OR INTERRUPTIONS OF THE FIRM TRANSMISSION CAPACITY IN THE NTS
Nr. crt. / Item no. | Denumirea lucrării / Name of the work | Zonă de intervenţie / Intervention area | Punct de ieşire/intrare afectat / Affected Exit/Entry point | [7 empty] | PUNCT RELEVANT AFECTAT / AFFECTED RELEVANT POINT | Perioada planificată de execuţie a lucrării / Planned period for work execution | Data/ora întreruperii/reducerii / Date/hour interruption/reduction | Data / ora repunerii în funcțiune / Date/hour of the return to operation | Observații / Observations | Exploatarea Teritoriala / Regional Office
|  |  | Puncte de ieşire din SNT / Exit points from the NTS |  |  |  | Puncte de intrare în SNT / Entry points in the NTS
|  |  | Întrerupere capacitate / Capacity interruption |  | Reducere capacitate / Capacity reduction |  | Întrerupere capacitate / Capacity interruption |  | Reducere capacitate / Capacity reduction
|  |  | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I. REPARAŢII CONDUCTE / PIPELINES REPAIRS
1 | Racord Caransebeș Dn200 |  | SM0319D0 | Caransebeș | [6 empty] | SM-SD001 | august 2015 | 01.09.2015 ora 900 | 01.09.2015 ora 1400 |  | Arad | SMIR
2 | Conducta 20" Schitu Golești - Pitești - Corbu Fir 2 tronson Pitești Sud - Corbu, zona Pădureți |  | SM0221D0 | Pitești Sud |  |  | PM0070 | Pitești C2 |  |  | SM-SD001 | mai - iunie 2015 |  |  |  | Craiova | SMIR
|  |  | SM0192D0 | Broșteni AG | [6 empty] | PM-PP001
|  |  | SM1132D0 | Oarja
3 | Conducta 28" Ungheni - Termo Cuci, la Recea (înlocuire L=150ml) | Recea, jud. Mureș |  |  | SM0873D0 | CET Cuci (Luduș) |  |  |  |  | SM-CF001 | iunie 2015 (2 zile) |  |  |  | Cluj | SMIR
4 | Conducta 20" Sărmaș - Ceanu Mare - Cluj (înlocuire L=50ml) | Ceanu Mare, jud. Cluj | SM0636D0 | Frata | [6 empty] | SM-SD001 | iunie 2015 (1 zi) | - | - | Pe perioada lucrarilor SRM Frata va fi alimentat printr-un bypass provizoriu. | Cluj | SMIR
|  |  | SM0635D0 | Sopor | [8 empty] | 27.08.2015 ora 0800 | 27.08.2015 ora 1800
|  |  | SM0634D0 | Iacobeni
|  |  | SM0633D0 | Iacobeni Moara
|  |  | SM0631D0 | Ceanu Mare - Cătun
5 | Conducta Ф16" Rodbav- Făgăraș |  | SM0769D0 | Calbor | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie 2015 (10 ore) | 04.06.2015 ora 900 | 04.06.2015 ora 1600 |  | Brașov | SMIR
6 | Racord Dn100 SRM Europig Șercaia |  | SM0018D0 | Europig Șercaia | [6 empty] | SM-CF001 | mai - iunie 2015 (12 ore) | 09.06.2015 ora 1000 | 09.06.2015 ora 1700 |  | Brașov | SMIR
|  |  | SM0019D0 | Șercaia | [6 empty] | SM-SD001
7 | Racord Dn 80 SRM Ucea de Sus |  | SM0812D0 | Ucea de Sus | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie 2015 (8 ore) |  |  |  | Brașov | SMIR
8 | Racord Dn150 Pârâul Rece |  | SM0064D0 | Pârâul Rece | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie 2015 (8 ore) | 18.06.2015 ora 900 | 18.06.2015 ora 1600 |  | Brașov | SMIR
9 | Conducta 28" Moghioroș - Onești, zona Poiana Sărată |  | SM0385D0 | SC PEM Turist Poiana Sărată | [6 empty] | SM-CF001 | august - septembrie 2015 |  |  |  | Bacău | SMIR
10 | Conducta 16" Buhoci - Valea Malului, zona Pargaresti |  | SM0426D0 | Târgu Ocna | SM0427D0 | Mănăstirea Măgura Ocnei |  |  |  |  | SM-SD001 | august - septembrie 2015 |  |  |  | Bacău | SMIR
[5 empty] | SM0422D0 | Cireșoaia
[5 empty] | SM0423D0 | Cerdac
[5 empty] | SM0430D0 | Poieni
[5 empty] | SM0425D0 | Slănic Moldova
[5 empty] | SM0424D0 | Slănic Moldova - sat
[5 empty] | SM0431D0 | Dărmănești |  |  |  |  | SM-CF001
[5 empty] | SM0432D1 | Comănești
[5 empty] | SM0436D0 | Vermești
[5 empty] | SM1156D0 | Comănești II
[5 empty] | SM0437D0 | Moinești II Văsâiești
[5 empty] | SM0440D0 | Moinești I Dealu Mare
11 | Racord Dn100 SRM Glimboca | se pozează subteran racordul aerian existent | SM0325D0 | Glimboca | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - mai 2015 (1 zi) |  |  |  | Arad | SMIR
12 | Înlocuire șarnieră refulator R123, Dn80 mm, cond. Timișoara 1 - Timișoara 2 | la refulator R123 | SM0338D0 | Timișoara III | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - mai 2015 (1 zi) |  |  |  | Arad | SMIR
|  |  | SM1021D0 | Utvin
|  |  | SM1028D0 | Săcălaz
13 | Înlocuire șarnieră refulator R124, Dn80 mm, cond. Timișoara 1 - Timișoara 2 | la refulator R124 | SM0338D0 | Timișoara III | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - mai 2015 (1 zi) |  |  |  | Arad | SMIR
|  |  | SM1021D0 | Utvin
|  |  | SM1028D0 | Săcălaz
14 | Înlocuire șarnieră cond. Foeni - Timișoara 1, Dn 200 mm | între R23 - R24 | SM0881D0 | Șag |  |  | VPA080A0 | Foeni Petrom |  |  | SM-SD001 | aprilie - mai 2015 (1 zi) |  |  |  | Arad | SMIR
|  |  | SM0335D0 | Peciu Nou |  |  | VPA080A1 | Foeni Amromco |  |  | PM-PP001
[7 empty] | PM0285 | Diniaș
15 | Racord Dn 300 SRM Timisoara III |  | SM0338D0 | Timișoara III | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - mai 2015 (1 zi) |  |  |  | Arad | SMIR
16 | Conducta Dn 200mm Timișoara 1 - Timișoara 2 | aval 200m R98 | SM0345D0 | Chișoda | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - mai 2015 (1 zi) | 28.09.2015 ora 900 | 28.09.2015 ora 1600 |  | Arad | SMIR
|  |  | SM0337D0 | SC Incontro I Timișoara
|  |  | SM0895D0 | SC Incontro II Timișoara
|  |  | SM0343D0 | SC Moonlandy's Timișoara
|  |  | SM0342D0 | SC IMP România Industrial Timișoara VII | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM1021D0 | Utvin
|  |  | SM1028D0 | Săcălaz
|  |  | SM0338D0 | Timișoara III
17 | Conducata 20" Hațeg - Paroșeni - Turburea - Ișalnița (Fir I) tronson Hațeg - Dealul Babii - Paroșeni, în zona Merișor | zona Merișor | SM0269D2 | Paroșeni | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (1 zi) |  |  |  | Arad | SMIR
|  |  | SM0269D1 | CET Paroșeni
|  |  | SM0314D0 | Baru | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM0314D1 | Refraceram Baru
|  |  | SM0313D0 | Hațeg
18 | Racord Dn 100 SRM Zlatna | zona FENES | SM0287D0 | Zlatna | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie 2015 (3 zile) |  |  |  | Arad | SMIR
19 | Refacere subtraversare conducta Ø 14 3/4" Cășei - Baia Mare | Cernești, jud. Maramureș | SM0231D0 | Cernești | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - august 2015 (1 zi) |  |  |  | Cluj | SMIR
|  |  | SM0564D0 | Lăschia
|  |  | SM0572D0 | Copalnic Mănăștur
|  |  | SM0571D0 | Berința
20 | Refacere subtraversare racord 4" SRM Valea Chioarului |  | SM0556D0 | Valea Chioarului | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - august 2015 (1 zi) | 03.11.2015 ora 1000 | 03.11.2015 ora 1700 |  | Cluj | SMIR
21 | Refacere subtraversare conducta 14" Casei-Baia Mare | Lăschia | SM0231D0 | Cernești | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - august 2015 (1 zi) |  |  |  | Cluj | SMIR
|  |  | SM0564D0 | Lăschia
|  |  | SM0572D0 | Copalnic Mănăștur
|  |  | SM0571D0 | Berința
22 | Refacere subtraversare pârâu Cărăboaie a conductei 16'' Buhoci-Valea Malului. |  |  |  | SM0431D0 | Dărmănești |  |  |  |  | SM-SD001 | august - noiembrie 2015 |  |  |  | Bacău | SMIR
[5 empty] | SM0432D1 | Comănești
[5 empty] | SM0436D0 | Vermești
[5 empty] | SM1156D0 | Comănești II
[5 empty] | SM0437D0 | Moinești II Văsâiești
[5 empty] | SM0440D0 | Moinești I Dealu Mare
23 | Reabilitare subtraversări racord CET Dn400 la CF Arad - Oradea și a drumului betonat intrare CET, km 9+527 |  | SM0360D1 | Șofronea | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - august 2015 | 23.09.2015 ora 900 | 23.09.2015 ora 1900 |  | Arad | SMIR
|  |  | SM0360D2 | CET ARAD Lignit III
|  |  | SM0362D0 | Sânleani - Livada | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM1268D0 | Arad IV (Cartier Grădiște)
24 | Conducta Ø20" Jugureanu - Slobozia, zona Grivița | RV141 - RV142 | SM0906D0 | Amara | SM0172D2 | SC Chemgas Slobozia |  |  |  |  | SM-SD001 | mai - septembrie 2015 |  |  |  | Brăila | terți
|  |  | SM0928D0 | Țăndărei | [6 empty] | SM-CF001
|  | RV143 - RV144 |  |  | SM0172D2 | SC Chemgas Slobozia |  |  |  |  | SM-CF001
25 | Conducta Ø12" Beia - Hoghiz, zona Homorod |  | SM0029D0 | Homorod | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - iulie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov | terți
26 | Conducta 16" Gura Șuții - București, zona Dragomirești |  | SM0145D0 | Răcari | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie 2015 (48 ore) |  |  |  | București | terți
|  |  | SM0112D0 | Tărtășești
|  |  | SM1086D0 | Joița
|  |  | SM1004D0 | Portland Chiajna
|  |  | SM0911D0 | Cefin (IVECO) Chiajna
27 | Conducta Ø 6" racord alimentare ELSID Titu |  | SM0147D0 | SC Elsid Titu | [6 empty] | SM-CF001 | mai - iunie 2015 (48 ore) |  |  |  | București | terți
28 | Conducta Ø 24" Paltin - Schitul Golești, zona Dâmbovicioara |  | SM0212D0 | Poiana Mărului | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov | terți
|  |  | SM1139D0 | Moieciu
|  |  | SM1251D0 | SC Ecopaper Zărnești | [6 empty] | SM-CF001
29 | Conducta Ø12" Strâmba - Turcinești, zona Bălești | Bălești | SM0993D0 | Motru |  |  | PM0197 | Strâmba |  |  | SM-SD001 | septembrie 2015 |  |  |  | Craiova | terți
|  |  | SM0960D0 | Godinești
|  |  | SM0994D0 | Mătăsari
|  |  | SM0173D0 | Rovinari
|  |  | SM0202D0 | Vârț |  |  | PM0268 | Tămășești |  |  | PM-PP001
|  |  | SM0963D0 | Cornești GJ
|  |  | SM0203D0 | Bălești
30 | Reparație conductă Ø 20" Abrămuț - Arad, zona Borș (înlocuire 1km conductă cu coroziuni) | Borș, jud. Bihor | SM0368D0 | Borș | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (1 zi) |  |  |  | Cluj | terți
|  |  | SM0363D0 | Sântion
|  |  | SM0300D0 | Oradea I
31 | Conducta Ø10" 3/4 Cristești - Târgu Neamt, zona Timișești |  | SM0944D0 | SC Antrepriza de lucrări drumuri și poduri Târgu Neamț | SM0462D0 | Târgu Neamț |  |  |  |  | SM-CF001 | mai 2015 |  |  |  | Bacău | terți
SM-SD001
32 | Conducta Ø12" ocolire oraș Piatra Neamț , zona baraj hidro |  | SM0454D0 | Piatra Neamț II | SM0458D0 | Stejaru |  |  |  |  | SM-SD001 | iulie - august 2015 |  |  |  | Bacău | terți
|  |  | SM1074D0 | SC Petrocart Piatra Neamț
|  |  | SM0307D0 | SC TLSIT Bistrița NT
|  |  | SM0455D0 | Bistrița NT
|  |  | SM0456D0 | Sanatoriu Bisericani | SM0459D0 | Bicaz |  |  |  |  | SM-CF001
|  |  | SM1052D0 | Vaduri
|  |  | SM0461D0 | SC Kober Vaduri
|  |  | SM0457D0 | SC Unopan Vaduri
33 | Conducta Ø12" Piatra Neamț - Bicaz, zona pod Bicaz și pod Pangarati |  | SM0459D0 | Bicaz | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - august 2015 |  |  |  | Bacău | terți
34 | Conducta Ø20" Șendreni - Onești, zona Urechești, zona Căiuți |  | SM1077D1 | SC Chimcomplex Borzești I | SM0901D0 | SC Agroturism Orbeni |  |  |  |  | SM-CF001 | august - septembrie 2015 |  |  |  | Bacău | terți
|  |  | SM1077D2 | SC Chimcomplex Borzești II | SM0924D0 | Orbeni
|  |  | SM0504D0 | SC Condmag Urechești | SM0503D0 | SC Agroturism Km 256 Răcăciuni
|  |  | SM0507D1 | SC Amurco (Sofert) Bacău II | SM0505D0 | Răcăciuni |  |  |  |  | SM-SD001
|  |  | SM0507D3 | SC Amurco (Sofert) Bacău II CET | SM0890D0 | Cleja
[5 empty] | SM0891D0 | Nicolae Bălcescu
35 | Subtraversare râu Olt cu conducta Ø10" Drăgășani - Caracal (racord alimentare cu gaz Caracal) | subtraversare Olt | SM0934D0 | Caracal | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 |  |  |  | Craiova | terți
36 | Subtraversare râu Dâmbovița cu conducta Ø28" Inel București, zona Bălăceanca |  | SM1133D0 | Cernica II (Bălăceanca) | [6 empty] | SM-SD001 | septembrie 2015 (48 ore) |  |  |  | București | terți
37 | Subtraversare râu Prahova cu conducta Ø32" Butimanu - Brazi, zona Stăncești |  | SM1272D0 | Șirna |  |  | PM0267 | Frasin - Brazi |  |  | SM-SD001 | martie - mai 2015 (48 ore) |  |  |  | București | terți
PM-PP001
38 | Subtraversare conducta Ø12" Frasin - Câmpulung Moldovenesc, zona Vama |  | SM1126D0 | Câmpulung Moldovenesc | [6 empty] | SM-SD001 | iulie 2015 |  |  |  | Bacău | terți
39 | Subtraversare conducta Ø16" Buhoci - Valea Malului, zona Dărmănești |  | SM0431D0 | Dărmănești | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - iulie 2015 |  |  |  | Bacău | terți
|  |  | SM0432D1 | Comănești
|  |  | SM0436D0 | Vermești
|  |  | SM1156D0 | Comănești II
|  |  | SM0437D0 | Moinești II Văsâiești
|  |  | SM0440D0 | Moinești I Dealu Mare
II. REABILITĂRI CONDUCTE / PIPELINES REHABILITATION
1 | Conducta Ø20" Hurezani - Hațeg, tronson 20" Bibești - Sâmbotin - Hațeg |  | SM0186D0 | Sanatoriu Dobrița (Tudor Vladimirescu) |  |  | PM0272 | Dezbenzinare Țicleni |  |  | SM-SD001 | iunie - septembrie 2015 |  |  |  | Craiova | terți
|  |  | SM0187D0 | Rugi |  |  | PM0065 | Socu |  |  | SM-CF001
|  |  | SM0188D0 | Alexeni
|  |  | SM0189D0 | Părvulești |  |  | PM0223 | Petrești Bărbătești |  |  | PM-PP001
|  |  | SM0200D0 | Turcinești
|  |  | SM0269D2 | Paroșeni | [6 empty] | SM-SD001 |  |  |  |  | Arad
|  |  | SM0269D1 | CET Paroșeni
|  |  | SM0314D0 | Baru | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM0314D1 | Refraceram Baru
2 | Conducta Ø20" Recaș - Timișoara I |  | SM0332D0 | Recaș | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - iulie 2015 |  |  |  | Arad | terți
|  |  | SM0331D0 | Izvin
|  |  | SM0333D0 | Remetea Mare
|  |  | SM1261D0 | Moșnița Nouă
3 | Conducta Ø28" Band - Ungheni - Cuci | zona Iernut, jud Luduș | SM0959D0 | Parc Industrial Vidrasău | [6 empty] | SM-SD001 | septembrie 2015 |  |  |  | Cluj | terți
|  |  | SM0673D0 | Iernut
4 | Conducta Ø20" Șendreni - Albești (pregătire conductă în vederea godevilării) |  | SM0181D0 | Ghergheasa |  |  | PM0265 | Balta Albă Gr 22 |  |  | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 |  |  |  | Brăila | terți
[7 empty] | PM0021 | Ghergheasa ( Boldu)
|  |  | SM0180D0 | UM Bobocu |  |  | PM0261 | Ghergheasa |  |  | SM-CF001
[7 empty] | PM0264 | Galbenu
|  |  | SM1136D0 | Poșta Câlnău |  |  | PM0022 | Roșioru |  |  | PM-PP001
[7 empty] | PM0033 | Bentu
5 | Conducta Ø16"Marpod - Victoria etapa I - pregătire conductă |  | SM0794D0 | Noul Român | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 - 16 ore) |  |  | întreruperea alimentării pe etape conform proiect | Brașov | terți
|  |  | SM0813D0 | Cârța
|  |  | SM0815D0 | Cârțișoara
|  |  | SM0814D0 | Arpașul de Jos
|  |  | SM0816D0 | Arpașul de Sus
6 | Conducta Ø24"Paltin Schitu - Golesti |  | SM0213D1 | SC Holcim Câmpulung | [6 empty] | SM-CF001 | septembrie 2015 |  |  |  | Craiova | terți
|  |  | SM0213D2 | SC Carmeuse Holding Câmpulung
|  |  | SM0213D3 | SC Star Multitrade Pravăț
|  |  | SM0216D0 | Câmpulung Muscel
|  |  | SM0429D0 | SC Edilul Câmpulung | [6 empty] | SM-SD001
|  |  | SM0874D0 | SC Complex Holcim Câmpulung Sediu
|  |  | SM0078D0 | SC Romturingia Câmpulung
|  |  | SM1242D0 | Lerești
7 | Conducta Ø20" Caransebeș - Mașloc |  | SM0894D0 | Coșteiu | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 (1 zi) |  |  |  | Arad | terți
8 | Conducta Ø20"Albești - Urziceni (reabilitare în urma investigării cu PIG) | [5 empty] | PM0023 | Florica |  |  | PM-PP001 | iulie - septembrie 2015 (fiecare PM câte 2 zile) |  |  |  | Brăila | terți
[7 empty] | PM0029 | Gârbovi
[7 empty] | PM0036 | Gârbovi Petrom
III. INSPECŢII ŞI CURĂŢIRI DE CONDUCTE / PIPELINES INSPECTIONS AND CLEANING
1 | 32" Cosmești - Onești | 68 |  |  | SM0516D2 | Mărășești |  |  |  |  | SM-SD001 | martie - octombrie 2015 | Etapa I - 12.05.2015 ora 800 - amânată | 12.05.2015 ora 2000 - amânată | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Brăila
[5 empty] | SM0511D1 | SC SMC Prefabricate Doaga | [6 empty] | Etapa II - 13.05.2015 ora 800 | 13.05.2015 ora 2000
[13 empty] | Etapa III - 25.05.2015 ora 800 | 25.05.2015 ora 2000
[13 empty] | Etapa IV - 26.05.2015 ora 800 | 26.05.2015 ora 2000
[5 empty] | SM0511D2 | SC MBM Doaga | [6 empty] | Etapa V - 02.06.2015 ora 900 | 02.06.2015 ora 2000
[13 empty] | Etapa VI - 03.06.2015 ora 800 | 03.06.2015 ora 2000
[13 empty] | Etapa VII - 04.06.2015 ora 800 | 04.06.2015 ora 2000
[5 empty] | SM1109D0 | Panciu |  |  |  |  | SM-CF001 |  | Etapa VIII - 05.06.2015 ora 730 | 05.06.2015 ora 2000
[13 empty] | Etapa IX - 09.06.2015 ora 730 | 09.06.2015 ora 2000
[13 empty] | Etapa X - 10.06.2015 ora 730 | 10.06.2015 ora 2000
[5 empty] | SM0512D0 | Focșani | [6 empty] | Etapa XI - 11.06.2015 ora 730 | 11.06.2015 ora 2000
[13 empty] | Etapa XII - 12.06.2015 ora 730 | 12.06.2015 ora 2000
[13 empty] | Etapa XIII - 17.06.2015 ora 645 | 17.06.2015 ora 2000
[5 empty] | SM1110D0 | Odobești | [6 empty] | Etapa XIV - 18.06.2015 ora 645 | 18.06.2015 ora 2000
[13 empty] | Etapa XV - 24.06.2015 ora 645 | 24.06.2015 ora 2000
[13 empty] | Etapa XVI - 25.06.2015 ora 645 | 25.06.2015 ora 2000
[13 empty] | Etapa XVII - 09.07.2015 ora 800 | 09.07.2015 ora 2000
[13 empty] | Etapa XVIII - 10.07.2015 ora 800 | 10.07.2015 ora 2000
[13 empty] | Etapa XIX - 14.07.2015 ora 700 | 14.07.2015 ora 2000
[13 empty] | Etapa XX - 28.07.2015 ora 700 | 28.07.2015 ora 2000
[13 empty] | Etapa XXI - 12.08.2015 ora 730 | 12.08.2015 ora 2000
2 | 32" Șendreni - Butimanu | 218 |  |  | SM0182D0 | SC Agroperiland Urleasca |  |  | PM0026 | Urziceni Nord | SM-SD001 | martie - octombrie 2015 | Etapa I - 19.10.2015 ora 1100 | 20.10.2015 ora 1800 | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Brăila
[5 empty] | SM0184D1 | Oprișenești |  |  |  |  | SM-CF001
[5 empty] | SM0184D2 | Oprișenești - Petrom |  |  |  |  | PM-PP001
3 | 32" Bordoșiu - Bățani | 92 |  |  | SM0377D0 | Bordoșiu |  |  | PM0089 | Cristur Refulare | SM-SD001 | aprilie - octombrie 2015 |  |  | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Mediaș, Brașov
[5 empty] | SM0401D0 | Rugănești |  |  |  |  | SM-CF001
[5 empty] | SM0381D0 | SC Oțeluri Scule Cristuru Secuiesc |  |  |  |  | PM-PP001
4 | 28” Medieșul Aurit – Sărmașel | 208 km |  |  | SM0953D0 | Ulmeni |  |  |  |  | SM-SD001 | aprilie - noiembrie 2015 |  |  | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Cluj
[5 empty] | SM0954D0 | Benesat
[5 empty] | SM1230D0 | Șomeș Odorhei
5 | 28'' Nădlac - Arad | 61 |  |  | SM1154D0 | Nădlac |  |  | PM0266 | Csanadpalota Import | SM-SD001 | aprilie - octombrie 2015 |  |  | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Arad
[5 empty] | SM1281D0 | Csanadpalota export |  |  |  |  | PM0266
[9 empty] | PM0276 | Nădlac Sonda 3 | SM1281D0
[5 empty] | SM1033D0 | Pecica |  |  |  |  | PM-PP001
6 | 24" Tasaul - Isaccea | 104 |  |  | SM0919D1 | Tulcea |  |  |  |  | SM-SD001 | aprilie - octombrie 2015 | Etapa I - 21.04.2015 ora 700 | 21.04.2015 ora 1500 | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Constanța
[5 empty] | SM0919D2 | SC Alum Tulcea |  |  |  |  | SM-CF001
[5 empty] | SM1002D0 | Cogealac
7 | 24" Crăciunel - Băcia | 80 |  |  | SM0281D0 | Teleac AB |  |  |  |  | SM-SD001 | martie - noiembrie 2015 |  |  | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Arad, Mediaș
[5 empty] | SM0277D0 | Dumitra
[5 empty] | SM0280D0 | Ciugud
[5 empty] | SM0882D0 | Lancrăm I Horia
[5 empty] | SM1124D0 | Lancrăm II
8 | 24'' Țigmandru - Hetiur | 10 |  |  | SM0823D0 | Nadeș | [5 empty] | aprilie - octombrie 2015 |  |  | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Mediaș
9 | 20¾" Seleuș - Stâlp 89 | 121 |  |  | SM0838D1 | Daneș |  |  |  |  | SM-SD001 | aprilie - octombrie 2015 |  |  | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Mediaș
[5 empty] | SM0765D0 | Nou Săsesc
10 | 20" Medieșul Aurit - Borș | 140 km |  |  | SM1083D0 | Culciu |  |  |  |  | SM-SD001 | martie - noiembrie 2015 |  |  | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Cluj
[5 empty] | SM1095D0 | Ardud
[5 empty] | SM1081D0 | Tășnad
[5 empty] | SM0586D0 | Marghita
[5 empty] | SM0364D0 | Sălard
[5 empty] | SM1016D0 | SC Eurocărămida Biharia |  |  |  |  | SM-CF001
[5 empty] | SM0365D0 | Biharia
[5 empty] | SM1100D0 | Tămășeu
[5 empty] | SM0900D1 | CET Oradea
[5 empty] | SM0900D2 | Oradea II
[5 empty] | SM0510D0 | SC Romtrans Oradea
11 | 20" Borș - Arad | 116 km |  |  | SM0363D0 | Sântion |  |  |  |  | SM-SD001 | martie - noiembrie 2015 | Etapa I - 17.03.2015 ora 700 | 17.03.2015 ora 1900 | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Cluj
[5 empty] | SM0368D0 | Borș | [6 empty] | Etapa II - 18.03.2015 ora 700 | 18.03.2015 ora 1900
[5 empty] | SM0300D0 | Oradea I | [6 empty] | Etapa III - 19.03.2015 ora 700 | 19.03.2015 ora 1900
[5 empty] | SM0370D0 | SC Comcereal Cefa Oradea | [6 empty] | Etapa IV - 24.03.2015 ora 630 | 24.03.2015 ora 2300
[5 empty] | SM0912D0 | Mădăraș BH | [6 empty] | Etapa V - 25.03.2015 ora 630 | 25.03.2015 ora 2300
[5 empty] | SM0371D0 | Salonta | [6 empty] | Etapa VI - 26.03.2015 ora 630 - amânată | 26.03.2015 ora 2300 - amânată
[5 empty] | SM0372D0 | SC Nutrientul Palota | [6 empty] | Etapa VII - 31.03.2015 ora 630 | 31.03.2015 ora 1900
[5 empty] | SM0359D0 | Avram Iancu | [6 empty] | Etapa VIII - 02.04.2015 ora 630 | 02.04.2015 ora 1900 |  | Arad
[5 empty] | SM0868D0 | Zerind | [6 empty] | Etapa IX - 16.04.2015 ora 630 | 16.04.2015 ora 1900
[5 empty] | SM0915D0 | Ineu | [6 empty] | Etapa X - 05.05.2015 ora 630 | 05.05.2015 ora 1900
[5 empty] | SM0356D0 | Maricom Chișineu - Cris III |  |  |  |  | SM-CF001 |  | Etapa XI - 06.05.2015 ora 630 | 06.05.2015 ora 1900
[5 empty] | SM0357D0 | Chisineu - Cris I | [6 empty] | Etapa XII - 07.05.2015 ora 630 | 07.05.2015 ora 2300
[5 empty] | SM0312D0 | Alcoa Chișineu - Criș II | [6 empty] | Etapa XIII - 09.06.2015 ora 630 | 09.06.2015 ora 2300
[5 empty] | SM0354D0 | Nădab | [6 empty] | Etapa XIV - 10.06.2015 ora 630 | 10.06.2015 ora 2300
[5 empty] | SM0914D0 | Șimand | [6 empty] | Etapa XV - 11.06.2015 ora 630 | 11.06.2015 ora 2300
[5 empty] | SM1107D0 | Macea
[5 empty] | SM0351D0 | Curtici
[5 empty] | SM0352D0 | Sântana AR
[5 empty] | SM1115D0 | SC Aluminium Sântana
[5 empty] | SM1236D0 | Pancota
[5 empty] | SM0355D0 | Zimandu Nou
12 | 20" Hurezani - Dragasani | 70 | [6 empty] | PM0191 | Mădulari | PM-PP001 | aprilie - noiembrie 2015 | 30.09.2015 ora 800 | 30.09.2015 ora 2000 | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Craiova
13 | 20" Drăgășani - Căldăraru | 67 | [6 empty] | PM0069 | Corbu | PM-PP001 | aprilie - noiembrie 2015 | Etapa I - 02.07.2015 ora 900 | 02.07.2015 ora 2000 | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Craiova
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni |  |  | Etapa II - 07.07.2015 ora 700 | 07.07.2015 ora 2000
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești |  |  | Etapa III - 08.07.2015 ora 700 | 08.07.2015 ora 2000
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos |  |  | Etapa IV - 01.10.2015 ora 800 | 01.10.2015 ora 2000
[9 empty] | PM0191 | Mădulari |  |  | Etapa V - 21.10.2015 ora 830 | 21.10.2015 ora 2030
[9 empty] | PM0034 | Popești Lăpușata |  |  | Etapa VI - 22.10.2015 ora 900 | 22.10.2015 ora 2100
[9 empty] | PM0068 | Tătărani
[9 empty] | PM0205 | Hurezani SU
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0270 | SU Zătreni
14 | 20" Căldăraru - Podişor | 62 | [6 empty] | PM0069 | Corbu | PM-PP001 | aprilie - noiembrie 2015 | Etapa I - 17.11.2015 ora 800 | 17.11.2015 ora 2000 | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Craiova
15 | 20" Albești - Urziceni | 45 |  |  | SM1099D0 | Glodeanu - Siliștea (Cașota) |  |  | PM0023 | Florica | SM-SD001 | martie - octombrie 2015 | 02.09.1015 ora 0800 | 2015-09-02 | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Brăila
[9 empty] | PM0029 | Gârbovi | PM-PP001
[9 empty] | PM0036 | Gârbovi Petrom
16 | 20" Urziceni – Moara Domnească | 40 |  |  | SM1098D0 | SC Lemarco Cristal Urziceni |  |  |  |  | SM-CF001 | martie - octombrie 2015 | 03.09.2015 ora 0800 | 03.09.2015 | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Brăila
17 | 16" Bărbuncești - Albești | 38 |  |  | SM0179D0 | Buzău |  |  | PM0032 | Bărbuncești | SM-SD001 | martie - octombrie 2015 | Etapa I - 17.03.2015 ora 730 | 17.03.2015 | reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG | Brăila
[13 empty] | Etapa II - 01.07.2015 ora 730 | 2015-07-01
[11 empty] | PM-PP001 |  | Etapa III - 01.09.2015 ora 0800 | 2015-09-01
IV. MODERNIZARE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE / UPGRADING AND DEVELOPMENT OF THE GAS TRANSMISSION SYSTEM
1 | Adaptare la teren a liniilor de măsură NT Racova |  | SM0446D0 | Buhuși | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - iunie 2015 |  |  |  | Bacău
2 | Adaptare la teren a liniilor de măsură NT Jugureanu |  |  |  | SM0172D2 | SC Chemgas Slobozia | PM0038 | Jugureanu |  |  | SM-CF001 | aprilie - septembrie 2015 |  |  |  | Brăila
[7 empty] | PM0024 | Jugureanu Padina |  |  | PM-PP001
3 | Conducta Ø 24" PM Ghercești - SDE Craiova |  | SM0208D0 | Craiova Sud | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - iunie 2015 | 13.08.2015 ora 800 | 13.08.2015 ora 1800 |  | Craiova
|  |  | SM0209D1 | SC Ford - Combinat
|  |  | SM0209D2 | Ford Craiova Casnici
|  |  | SM1053D0 | Podari | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM1142D0 | Stația Centrală Ghercești Înmagazinat | [6 empty] | VSM01
4 | Conducta Ø 12" Turda - Cluj, zona Turda - Copăceni - Vâlcele | Copăceni, jud. Cluj | SM0640D0 | Turda - Copăceni | [6 empty] | SM-SD001 | mai 2015 (1 zi) | 20.03.2015 ora 800 | 20.03.2015 ora 2000 | reparație cl IV L=800ml | Cluj
|  | Turda, Vâlcele, jud. Cluj | SM0616D0 | Holcim Turda | [6 empty] | SM-CF001 | august - septembrie 2015 (câte 1 zi ptr.cele 3 tronsoane) |  |  | reparație cl IV, 3 tronsoane 500-800ml
|  |  | SM0958D0 | Vâlcele | [6 empty] | SM-SD001
5 | Deviere conductă de racord Ø 10"- 8" Bucecea - Siret, în zona lac acumulare Vârful Câmpului |  | SM0961D0 | Siret | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie 2015 | 22.04.2015 ora 900 | 22.04.2015 ora 1700 |  | Bacău
6 | Deviere conductă Ø 10"- 6" Fântânele - Bistrița, Fir I și II, zona PM Fântânele (cuplare tronson nou 16”x700ml) | Fântânele, jud. Bistrița |  |  | SM0602D0 | Bistrița BN |  |  |  |  | SM-SD001 | martie - aprilie 2015 (2 zile) | 04.08.2015 ora 1200 | 05.08.2015 ora 2200 |  | Cluj
[5 empty] | SM0603D0 | Beclean
7 | Conducta Ø 12" Cămăraș - Lunca Câțcăului, zona Țaga (cuplare tronson nou 12”x400ml) | Țaga, jud. Cluj | SM0540D0 | Țaga | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 (1 zi) |  |  |  | Cluj
8 | Soluție tehnică în vederea evitării depășirii presiunii de 6 bar în conducta Ø 20'' racord SRM Fortus Iași |  | SM0483D1 | Iași II Fortus | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie 2015 |  |  |  | Bacău
|  |  | SM0483D3 | Miroslava
|  |  | SM0483D2 | SC Fortus Iași | [6 empty] | SM-CF001
9 | Conducta de racord Ø 10'' SRM Luduș (cuplare tronson nou 10”x1000ml) | Luduș, jud. Mureș | SM0646D0 | Luduș | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (1 zi) |  |  |  | Cluj
|  |  | SM1134D0 | SC Tereos România Luduș | [6 empty] | SM-CF001
10 | Conducta de racord SRM Sebeș |  | SM0288D1 | Sebeș | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie 2015 (1 zi) |  |  |  | Arad
|  |  | SM0288D2 | Petrești AB
11 | Deviere conductă Ø 12'' Moinești - Dărmănești, zona Dărmăneasca |  | SM0431D0 | Dărmănești | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 |  |  |  | Bacău
|  |  | SM0432D1 | Comănești
|  |  | SM0436D0 | Vermești
|  |  | SM1156D0 | Comănești II
|  |  | SM0437D0 | Moinești II Văsâiești
|  |  | SM0440D0 | Moinești I Dealu Mare
12 | Pregătirea conductei Ø 28" Seleuș - Cristur - Bățani în vederea transformării în conductă godevilabilă |  | SM0393D0 | Biborțeni | [6 empty] | SM-SD001 | septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
|  |  | SM0392D0 | Vârghiș
13 | Lucrări de construcții și instalații de suprafață pentru SRM Ișalnița |  | SM0207D5 | Craiovița Nouă | [6 empty] | SM-SD001 | septembrie 2015 |  |  |  | Craiova
|  |  | SM0207D6 | CET Ișalnița | [6 empty] | SM-CF001
14 | Lucrări de construcții și instalații de suprafață pentru SRM Fântânele (Mureș) |  | SM0828D0 | Fântânele MS | [6 empty] | SM-SD001 | ianuarie - martie 2015 |  |  | suspendat temporar din platforma GMOIS, trecut SRMP amonte | Mediaș
V. MENTENANŢĂ OBIECTIVE SNT / MAINTENANCE NTS OBJECTIVES
1 | Înlocuire robinet și refulator pe conducta Ф14" Rodbav- Ghimbav | aval traversare Vad | SM0021D0 | Vad | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie 2015 (10 ore) |  |  |  | Brașov | SMIR
2 | Înlocuire robinet pe conducta 20" Schitu Golești - Tigveni | Curtea de Argeș | SM0217D0 | Curtea de Argeș | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 |  |  |  | Craiova | SMIR
|  |  | SM0218D0 | Sanatoriu Valea Iașului | [6 empty] | SM-CF001
3 | Înlocuire robinet pe conducta Dn300 Strâmba - Turcineşti zona SRM Câlnic | traversare DN67 | SM0993D0 | Motru |  |  | PM0197 | Strâmba |  |  | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 |  |  |  | Craiova | SMIR
|  |  | SM0960D0 | Godinești | [6 empty] | PM-PP001
|  |  | SM0994D0 | Mătăsari
4 | Înlocuire robineți SCV Oveselu | [7 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU | PM-PP001 | iulie - decembrie 2015 |  |  |  | Craiova | SMIR
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0205 | Hurezani SU
5 | Eliminare robinet conducta 12" Iancu Jianu - Oveselu |  | SM0232D0 | Bălcești |  |  | PM0066 | Iancu Jianu Oveselu |  |  | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 |  |  |  | Craiova | SMIR
|  |  | SM0228D1 | Balș
|  |  | SM0228D2 | SC SMR Balș | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM0233D0 | Iancu Jianu
|  |  | SM1252D0 | Bobicești | [6 empty] | PM-PP001
6 | Înlocuire robinet pe conducta 20" Hurezani - Corbu F3 | PM Gușoieni |  |  |  |  | PM0191 | Mădulari | PM0206 | Piscu Stejari SU | PM-PP001 | iulie - septembrie 2015 |  |  |  | Craiova | SMIR
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0205 | Hurezani SU
7 | Înlocuirea robinetelor I, I1, I2 și I3 Import și interconectare Tranzit I și Import. | [5 empty] | PM0106 | Isaccea Import |  |  | VPM05 | iulie - septembrie 2015 |  |  |  | Constanța
8 | Înlocuire robinet + îmbinare electroizolantă racord SRM Salonta | Salonta, jud. Bihor | SM0371D0 | Salonta | [6 empty] | SM-SD001 | mai 2015 (1 zi) | 09.05.2015 ora 800 | 09.05.2015 ora 1800 |  | Cluj | SMIR
|  |  | SM0912D0 | Mădăraș BH
|  |  | SM0370D0 | SC Comcereal Cefa Oradea | [6 empty] | SM-CF001
9 | Înlocuit robinet pe cond 12 3/4” Nord II , sector Baia Mare | Baia Mare, jud. Maramureș | SM0582D0 | Săsar I | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 (1 zi) |  |  |  | Cluj | SMIR
10 | Sistematizare grup robineți pe conducta Dn400mm Slobozia-Călărași | Radu Negru, RV149, separator | SM0175D0 | SC Avicola Călărași I | [6 empty] | SM-CF001 | iunie - septembrie 2015 |  |  |  | Brăila | SMIR
|  |  | SM0176D0 | SC Avicola Călărași II
|  |  | SM0174D0 | FNC Drajna
|  |  | SM1129D0 | Perișoru | [6 empty] | SM-SD001
|  |  | SM1090D0 | SC Conpet Bărăganu
|  |  | SM1013D0 | Fetești
11 | Înlocuire robineți de secționare pe conducta Dn600mm Peceneaga-Siliștea | RV22, RV26 |  |  | SM1260D0 | CET Chișcani |  |  |  |  | SM-CF001 | iunie - septembrie 2015 |  |  | fără oprire ptr RV26 | Brăila | SMIR
[5 empty] | SM0115D0 | SC Tebu Consult Invest Gropeni
[5 empty] | SM0528D0 | Tichilești |  |  |  |  | SM-SD001
12 | Înlocuire robinet pe racord SRM Agricola Internațional Racova |  | SM0447D0 | SC Agricola Internațional Bacău | [6 empty] | SM-CF001 | iulie - septembrie 2015 |  |  |  | Bacău | SMIR
13 | Înlocuire robineți pe conducta Calacea - Mașloc și Panou Calacea | zona PM Calacea | SM1020D0 | Sânandrei |  |  | VPA079A0 | Cărani Petrom |  |  | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 (1 zi) |  |  |  | Arad | SMIR
|  |  | SM1020D1 | SC Șird Sânandrei |  |  | VPA079A1 | Cărani Amromco |  |  | PM-PP001
|  |  | SM1008D0 | Cărani
14 | Racord Dn300 alimentare gaz SRM Roșiorii de Vede în conducta Dn500 Corbu - Turnu Măgurele F1 și F2 |  | SM0082D0 | Roșiorii de Vede | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 |  |  |  | Craiova | SMIR
15 | Desființare separatoare pe conducta F20" Hurezani - Corbu F3 | Stejari, Rădinești, Peșteana, Văleni, Olteț, Cerna | [6 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU | PM-PP001 | iulie - decembrie 2015 |  |  |  | Craiova | SMIR
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0205 | Hurezani SU
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
16 | Desființare separatoare pe conducta F20" Hurezani - Corbu F2 | Stejari, Rădinești, Peșteana, Văleni, Olteț, Cerna | SM0205D0 | Zătreni |  |  | PM0054 | Zătreni | PM0206 | Piscu Stejari SU | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 | 03.11.2015 ora 800 | 06.11.2015 ora 1800 |  | Craiova | SMIR
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos
[7 empty] | PM0270 | Zătreni SU | PM0064 | Hălăngești | PM-PP001
[9 empty] | PM0205 | Hurezani SU
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
17 | Eliminare separatoare pe conducta Ø 20" Ţicleni - Turcinești |  | SM0083D0 | SC Avicola Tg. Jiu |  |  | PM0198 | Țicleni Târgu Jiu |  |  | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 |  |  |  | Craiova | SMIR
PM-PP001
18 | Dezafectare separator pe conducta F20" Piteşti Sud - Corbu zona Broşteni |  | SM0221D0 | Pitești Sud |  |  | PM0070 | Pitești C2 |  |  | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 |  |  |  | Craiova | SMIR
|  |  | SM0192D0 | Broșteni AG | [6 empty] | PM-PP001
|  |  | SM1132D0 | Oarja
19 | Dezafectare separator pe conducta Dn400 Iancu Jianu - Oveselu zona Valea Mare |  | SM0232D0 | Bălcești |  |  | PM0066 | Iancu Jianu Oveselu |  |  | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 |  |  |  | Craiova | SMIR
|  |  | SM0228D1 | Balș
|  |  | SM0228D2 | SC SMR Balș | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM0233D0 | Iancu Jianu
|  |  | SM1252D0 | Bobicești | [6 empty] | PM-PP001
20 | Eliminare separatoare pe conducta Ф12" Beia -Hoghiz | Paloș și Gara Rupea | SM0029D0 | Homorod |  |  | PM0009 | Beia |  |  | SM-SD001 | iunie - iulie 2015 (12 ore) | 10.06.2015 ora 900 | 10.06.2015 ora 1900 |  | Brașov | SMIR
[11 empty] | PM-PP001 |  | 11.06.2015 ora 1000 (doar PM Beia) | 11.06.2015 ora 1800 (doar PM Beia)
21 | Modificare punct de cuplare racord SRM Oprișenești |  | SM0184D1 | Oprișenești | [6 empty] | SM-SD001 | mai - septembrie 2015 |  |  |  | Brăila | SMIR
|  |  | SM0184D2 | Oprișenești-Petrom | [6 empty] | SM-CF001
22 | Modificare punct de cuplare racord SRM SC Braipig Lacu Sărat din conducta Dn600mm Peceneaga - Siliștea |  |  |  | SM1079D0 | SC Braipig Lacu Sărat |  |  |  |  | SM-CF001 | mai - septembrie 2015 |  |  | dublă alimentare și în conducta 24” Peceneaga - Siliștea (tronson Siliștea - Gropeni) | Brăila | SMIR
23 | Conducta Φ20" Dealul Mare - Moinești - demontare separatoare, anulare refulator, dezafectare racord 16" Petrom | Văsâiești | SM0437D0 | Moinești II Văsâiești | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 |  |  |  | Bacău | SMIR
|  |  | SM0440D0 | Moinești I Dealu Mare
24 | Sistematizare PM Gârbovi | [5 empty] | PM0029 | Gârbovi |  |  | PM-PP001 | mai - septembrie 2015 |  |  |  | Brăila | SMIR
[7 empty] | PM0036 | Gârbovi Petrom
25 | Racord 4" SRM Târgu Ocna - montare îmbinare electroizolantă |  | SM0426D0 | Târgu Ocna | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 | 14.05.2015 ora 800 | 14.05.2015 ora 1800 |  | Bacău | SMIR
26 | Conducta 10 3/4 " Tazlău - Săvinești - montare îmbinare electroizolantă |  | SM0452D0 | Tazlău |  |  | PM0096 | Tazlău |  |  | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 |  |  |  | Bacău | SMIR
PM-PP001
27 | Racord 4" SRM Baraolt - montare îmbinare electroizolantă |  | SM0391D0 | Baraolt | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (6 ore) |  |  |  | Brașov | SMIR
28 | SRM 6" Hălchiu - montare îmbinare electroizolantă |  | SM0041D0 | Hălchiu | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (6 ore) |  |  |  | Brașov | SMIR
29 | SRM 4" Vârghis - montare îmbinare electroizolantă |  | SM0392D0 | Vârghiș | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (6 ore) |  |  |  | Brașov | SMIR
30 | SRM 8" Vlăhița - montare îmbinare electroizolantă |  | SM0412D0 | Vlăhița | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (6 ore) | 28.05.2015 ora 900 | 28.05.2015 ora 1700 |  | Brașov | SMIR
31 | SRM 3" Șercaia - montare îmbinare electroizolantă |  | SM0019D0 | Șercaia | [6 empty] | SM-SD001 | septembrie 2015 (6 ore) |  |  |  | Brașov | SMIR
32 | SRM 4" Veneția - montare îmbinare electroizolantă |  | SM0024D0 | Veneția | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (6 ore) |  |  |  | Brașov | SMIR
33 | SRM 4" Grid - montare îmbinare electroizolantă |  | SM0023D0 | Grid | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (6 ore) |  |  |  | Brașov | SMIR
34 | Racord 3" SRM Ohaba - montare îmbinare electroizolantă |  | SM0032D0 | Ohaba | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (6 ore) |  |  |  | Brașov | SMIR
35 | SRM Maricom ,Dn 50 ,Pn40 - montare îmbinare electroizolantă |  | SM0356D0 | SC Maricom Chișineu-Criș III | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 (1 zi) |  |  |  | Arad | SMIR
36 | SRM Nadab,Dn 100,Pn40 - montare îmbinare electroizolantă |  | SM0354D0 | Nădab | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 (1 zi) |  |  |  | Arad | SMIR
37 | SRM Curtici,D150,Pn40 - montare îmbinare electroizolantă |  | SM0351D0 | Curtici | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 (1 zi) |  |  |  | Arad | SMIR
38 | SRM Zerind,Dn80,Pn40 - montare îmbinare electroizolantă |  | SM0868D0 | Zerind | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 (1 zi) |  |  |  | Arad | SMIR
39 | Conducta Ф12" SRM Predeal - Azuga |  | SM0067D0 | Azuga | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie 2015 (10 ore) |  |  |  | Brașov | SMIR
40 | Punere în funcție SRM Dumbrăvița Nou |  | SM0341D0 | Timișoara VI | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - mai 2015 (2 zi) | Etapa I 03.11.2015 ora 1030 | 03.11.2015 ora 1200 |  | Arad
|  |  | SM0294D0 | Dumbrăvița TM |  |  | PM0082 | Dumbrăviţa |  |  | SM-SD001 |  | Etapa II 19.11.2015 ora 1100 | 19.11.2015 ora 1530
|  |  | SM0347D0 | Giarmata | [6 empty] | PM-PP001
VI. MENTENANŢĂ OBIECTIVE SNT CU FORȚE PROPRII / OWN SOURCES MAINTENANCE OF THE NTS OBJECTIVES
1 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Cota 1000 Sinaia |  | SM0073D0 | Cota 1000 Moroieni | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
2 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Runcu |  | SM0076D0 | Runcu | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
3 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Sanatoriu Moroieni |  | SM0075D0 | Sanatoriu Moroieni | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
4 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Vârghis |  | SM0392D0 | Vârghis | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
5 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Căpâlnița |  | SM0414D0 | Căpâlnița | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
6 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Păuleni |  | SM0418D0 | Păuleni | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
7 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Sândominic |  | SM0420D0 | Sândominic | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
8 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Brețcu |  | SM0408D0 | Brețcu | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
9 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Turia localitate |  | SM0400D0 | Turia | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
10 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Tușnad |  | SM0397D0 | Tușnad | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
11 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Lemnia |  | SM0407D0 | Lemnia | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
12 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Rampa Imeni |  | SM0402D0 | SC CONPET Rampa Imeni | [6 empty] | SM-CF001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
13 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Hălchiu |  | SM0041D0 | Hălchiu | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) | 19.08.2015 ora 1000 | 19.08.2015 ora 1300 |  | Brașov
14 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Dumbrăvița |  | SM0038D0 | Dumbrăvița BV | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
15 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Hărman |  | SM0048D0 | Hărman | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) | 20.08.2015 ora 1000 | 20.08.2015 ora 1300 |  | Brașov
16 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Bod localitate |  | SM0044D0 | Bod | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) | 27.08.2015 ora 0930 | 27.08.2015 ora 1230 |  | Brașov
17 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Vulcan |  | SM0056D0 | Vulcan | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
18 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Tohanu Nou |  | SM0058D0 | Tohanu Nou | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) | 26.08.2015 ora 1000 | 26.08.2015 ora 1300 |  | Brașov
19 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Poiana Brașov |  | SM0054D0 | Poiana Brașov | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
20 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Avicola Brașov |  | SM0053D1 | SC Avicola Măgurele Brașov | [6 empty] | SM-CF001 | august - septembrie 2015 (12 ore) | 26.08.2015 ora 1430 | 26.08.2015 ora 1730 |  | Brașov
|  |  | SM0053D2 | SC Institutul Pajiști Brașov
21 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Poiana Mărului |  | SM0212D0 | Poiana Mărului | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
22 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Șinca Noua |  | SM0952D0 | Șinca Noua | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
23 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Vad |  | SM0021D0 | Vad | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) | 11.08.2015 ora 1000 | 11.08.2015 ora 1300 |  | Brașov
24 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Șercaia |  | SM0019D0 | Șercaia | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) | 09.06.2015 ora 1000 | 09.06.2015 ora 1700 |  | Brașov
25 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Hârseni |  | SM0770D0 | Hârseni | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
26 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Recea |  | SM0965D0 | Recea | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) | 13.08.2015 ora 1000 | 13.08.2015 ora 1300 |  | Brașov
27 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Voivodeni |  | SM0229D0 | Voivodeni | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
28 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Sâmbăta de Sus |  | SM0807D0 | Sâmbăta de Sus | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) | 20.08.2015 ora 1000 | 20.08.2015 ora 1300 |  | Brașov
29 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Ucea de Jos |  | SM0811D0 | Ucea de Jos | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) | 26.08.2015 ora 1000 | 26.08.2015 ora 1300 |  | Brașov
30 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Pirochim Victoria |  | SM0822D1 | SC Pirochim Victoria | [6 empty] | SM-CF001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
31 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Șona |  | SM0017D0 | Șona | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
32 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Arpașu de Jos |  | SM0814D0 | Arpașu de Jos | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
33 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Arpașu de Sus |  | SM0816D0 | Arpașu de Sus | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
34 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Noul Roman |  | SM0794D0 | Noul Roman | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
35 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Mândra |  | SM0020D0 | Mândra | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) | 18.08.2015 ora 1000 | 18.08.2015 ora 1300 |  | Brașov
36 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Grid |  | SM0023D0 | Grid | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) | 19.08.2015 ora 1000 | 19.08.2015 ora 1300 |  | Brașov
37 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Veneția |  | SM0024D0 | Veneția | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) | 12.08.2015 ora 1000 | 12.08.2015 ora 1300 |  | Brașov
38 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Comana |  | SM0025D0 | Comana | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
39 | Dublare robinet ocolitor exterior SRM Bunești |  | SM0030D0 | Bunești | [6 empty] | SM-SD001 | august - septembrie 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
40 | Înlocuire supapă de siguranță SRM Tg.Secuiesc |  | SM0405D0 | Târgu Secuiesc | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie 2015 (6 ore) |  |  |  | Brașov
41 | Înlocuire supapă de siguranță SRM Odorhei |  | SM0411D0 | Odorheiu Secuiesc | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie 2015 (6 ore) |  |  |  | Brașov
42 | Înlocuire supapă de siguranță SRM Vlăhița |  | SM0412D0 | Vlăhița | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie 2015 (6 ore) | 28.05.2015 ora 900 | 28.05.2015 ora 1700 |  | Brașov
43 | Înlocuire supapă de siguranță SRM Bățani |  | SM0396D0 | Bățani | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie 2015 (6 ore) |  |  |  | Brașov
44 | Înlocuire supapă de siguranță SRM Miercurea Ciuc și montare panou măsurare Heineken |  | SM0415D1 | Miercurea Ciuc | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - august 2015 (12 ore) |  |  |  | Brașov
|  |  | SM0415D2 | SC Heineken M. Ciuc | [6 empty] | SM-CF001
45 | Înlocuire robineți de pe panourile de măsurare SRM Brașov I și înlocuire supapă de siguranță |  | SM0047D0 | Brașov I | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie (168 ore) |  |  |  | Brașov
46 | Înlocuire robineți de pe panourile de măsurare SRM Brașov II |  | SM0866D0 | Brașov II | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie (168 ore Brașov II, 12 ore Târlungeni) |  |  |  | Brașov
|  |  | SM0866D1 | Târlungeni
47 | Înlocuire robineți de pe panourile de măsurare SRM Brașov III |  | SM0045D0 | Brașov III | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie (72 ore) |  |  |  | Brașov
48 | Înlocuire contor cu turbină SRM Rucăr |  | SM0938D0 | Rucăr | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - iulie (12 ore) | 07.10.2015 ora 800 | 07.10.2015 ora 1130 |  | Brașov
VII. LUCRĂRI LA SOLICITAREA TERŢILOR (subtraversări, devieri, etc.) / WORKS REQUESTED BY THIRD PARTIES (undercrossings, deviations, etc.)
1 | Protejare conducte de transport gaze ( 4 subtraversări DN,DJ) pentru obiectivul "Proiectare și execuție variantă de ocolire a municipiului Brașov, tronson II, DN 11 -DN13 (conducta Ø20" Ghimbav - Brașov II și Ø8" racord SRM Sânpetru) |  | SM0050D2 | Sânpetru | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie 2015 (12 ore) | 12.09.2015 ora 630 | 14.09.2015 ora 900 |  | Brașov
|  |  | SM0049D0 | Prejmer
|  |  | SM1011D0 | SC GRAELLS Prejmer | [8 empty] | 19.09.2015 ora 900 | 21.09.2015 ora 900
|  |  | SM0048D0 | Hărman
|  |  | SM0866D1 | Târlungeni
|  |  | SM0866D0 | Brașov II | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie 2015 (12 ore) | 15.09.2015 ora 1530 | 20.09.2015 ora 1900
Note on O400: Author: S-a repus în funcţie tot Dumbrăviţa existent.