{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2017-2018"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2017-2018","index":0,"n_rows":83,"n_cols":71,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,20,7,21],[5,37,6,37],[3,34,4,35],[3,36,4,37],[5,34,6,34],[5,35,6,35],[5,36,6,36],[4,4,6,4],[4,9,5,10],[3,27,6,27],[5,23,6,23],[3,11,3,18],[5,15,5,16],[3,19,6,19],[3,20,5,21],[1,0,1,28],[3,22,6,22],[3,25,4,26],[3,23,4,24],[3,28,6,28],[5,26,6,26],[5,25,6,25],[5,24,6,24],[3,1,4,2],[5,2,6,2],[5,1,6,1],[3,0,6,0],[4,11,4,14],[4,15,4,18],[5,17,5,18],[4,7,5,8],[3,39,6,39],[3,3,6,3],[3,33,6,33],[3,38,6,38],[11,22,13,22],[5,13,5,14],[5,11,5,12],[3,4,3,10],[3,29,4,30],[3,31,4,32],[5,29,6,29],[5,30,6,30],[5,31,6,31],[5,32,6,32],[4,6,6,6],[4,5,6,5],[3,40,6,40],[2,56,2,58],[2,59,2,61],[3,56,6,56],[3,57,6,57],[3,58,6,58],[3,59,6,59],[3,60,6,60],[3,61,6,61],[3,42,6,42],[3,43,6,43],[3,44,6,44],[3,45,6,45],[3,46,6,46],[3,49,6,49],[3,50,6,50],[1,67,3,67],[1,42,1,51],[1,54,3,54],[1,56,1,64],[3,62,6,62],[3,63,6,63],[3,64,6,64],[3,51,6,51],[2,43,2,45],[2,46,2,48],[3,47,6,47],[3,48,6,48]]}
[]
["EVIDENȚA LIMITĂRILOR ȘI/SAU ÎNTRERUPERILOR PLANIFICATE ȘI NEPLANIFICATE pentru anul gazier 2017 - 2018 / RECORD OF THE PLANNED AND UNPLANNED LIMITATIONS AND/OR INTERRUPTIONS related to the gas year 2017 - 2018",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lucrari neprogramate",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NU6 \n(parteneri adiacenti)",{"$f":"SUM(AS:AS)","v":38},"IP51",null,"Lucrari programate",null,null,null,null,null,null,null,null,"NU5\n(parteneri adiacenti)",{"$f":"SUM(BF:BF)","v":0},"IP61",null,"Data","Sarbatoare"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Partener adiacent",null,null,"UR",null,null,null,null,null,"NUafectati \n(parteneri adiacenti)",{"$f":"SUM(AT:AT)","v":38},null,null,"Partener adiacent",null,null,"UR",null,null,null,null,null,"NUafectati \n(parteneri adiacenti)",{"$f":"SUM(BG:BG)","v":0},null,null,"2017-11-30","Sf Andrei"]
["Nr. crt. / Item No.","Tipul limitării/întreruperii / \nType of limitation/interruption",null,"Denumire lucrare/motiv limitare și/sau întrerupere / \nName of the works/reason for the limitation and/or interruption ","Locația limitării/întreruperii / Location of the limitation/interruption ",null,null,null,null,null,null,"Punct de ieșire/intrare afectat / Affected exit/entry point",null,null,null,null,null,null,null,"Cod punct relevant / Code of the relevant point","Utilizator ST afectat / Affected TS user ",null,"Perioada planificată de execuție a lucrării / Planned period for the execution of the works","Data și ora limitării/întreruperii / Date and hour of the limitation/interruption ",null,"Data și ora reluării prestării serviciului / Date and hour the service supply is resumed",null,"Exploatarea Teritorială / Regional Office","Observații / Comments","Data și ora efectivă de limitare/întrerupere ",null,"Data și ora efectivă de reluare a prestării serviciului",null,"Numărul de utilizatori ST afectați","Data și ora informării UR",null,"Data și ora informării partenerului adiacent",null,"Foaia de manevră","A fost afectat producătorul (în cazul PM) sau consumatorul  final (în cazul SM)? \n(DA/NU)","Observatii",null,"Partener adiacent informat din 12 in 12 ore, daca durata mai mare de 24h\n(DA/NU)","Numar de ore de la producerea intreruperii / limitarii pana la anuntarea partenerului adiacent (trebuie sa fie mai mic decat 6)","NU6","NUafectati","Numar de ore de la producerea intreruperii / limitarii pana la anuntarea UR (trebuie sa fie mai mic decat 6)","NU6","NUafectati","Durata intreruperii / limitarii [ore]","NU24","Nuafectati","NU6 \n(UR)",{"$f":"SUM(AV:AV)","v":63},null,null,"Numar de zile lucratoare de anuntare partener adiacent pana la limitare / intrerupere (trebuie sa fie mai mare de 5)","NU5","NUafectati","Numar de zile de anuntare UR pana la limitare / intrerupere \n(trebuie sa fie mai mare de 5)","NU5","NUafectati","Numar ore intre data anuntata si cea efectiva de reluare","NUreluate","NUafectati","NU5\n(UR)",{"$f":"SUM(BI:BI)","v":0},null,null,"2017-12-01","Ziua Nationala"]
[null,null,null,null,"Siruta / Siruta code","Localitate / Locality","Județ / County","Coordonate GPS început / GPS coordinates-beginning",null,"Coordonate GPS sfărșit / GPS coordinates-end",null,"Puncte de ieșire din SNT / NTS exit points",null,null,null,"Puncte de intrare în SNT / NTS entry points ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NUafectati \n(UR)",{"$f":"SUM(AW:AW)","v":143},{"$f":"(BB2+BB4)/(BB3+BB5)","v":0.55801104972375692},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NUafectati \n(UR)",{"$f":"SUM(BJ:BJ)","v":0},{"$f":"(BO2+BO4)/(BO3+BO5)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,"2017-12-26","Craciun"]
[null,"Neplanificată / Unplanned","Planificată / Planned",null,null,null,null,null,null,null,null,"Limitare / Limitation",null,"Întrerupere / Interruption",null,"Limitare / Limitation",null,"Întrerupere / Interruption",null,null,null,null,null,"Data / Date","Ora / Hour","Data / Date","Ora / Hour",null,null,"Data","Ora","Data","Ora",null,"Data","Ora","Data","Ora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NU24",{"$f":"SUM(AY:AY)","v":0},"IP52",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NUreluare",{"$f":"SUM(BL:BL)","v":0},"IP62",null,"2018-01-02","Anul nou"]
[null,null,null,null,null,null,null,"X1","Y1","X2","Y2","Cod / Code","Denumire / Name","Cod / Code","Denumire / Name","Cod / Code","Denumire / Name","Cod / Code","Denumire / Name",null,"Utilizator de rețea / Network User","Partener adiacent / Adjacent Partner",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NUafectati",{"$f":"SUM(AZ:AZ)","v":0},{"$f":"IFERROR(BB6/BB7,1)","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NUafectati",{"$f":"SUM(BM:BM)","v":0},{"$f":"IFERROR(BO6/BO7,1)","v":1},null,"2018-01-24","Ziua unirii"]
[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,null,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2018-04-09","Paste"]
[1,"X","-","Probleme tehnice în SRM Vaduri",124938,"Vaduri","Neamț",594758.29,604040.56000000006,594758.29,604040.56000000006,"-","-","SM1052D0","Vaduri","-","-","-","-","SM-SD001","Premier Energy, Engie România, E.on Energie, OMV Petrom, Restart Energy, Enel","Delgaz Grid","-","2017-10-01","01:05:00","2017-10-01","09:05:00","Bacău","Efectuată","2017-10-01","01:05:00","2017-10-01","09:05:00",{"$f":"IF(AD9=\"\",0,LEN(TRIM(U9))-LEN(SUBSTITUTE(U9,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(V9))-LEN(SUBSTITUTE(V9,CHAR(44),\"\"))+1)","v":7},"2017-10-02","17:32:00","2017-10-01","01:15:00","-","DA",null,null,null,{"$f":"IF(B9=\"X\",IF(AN9=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN9=\"DA\",IF(((AK9+AL9)-(AD9+AE9))*24<-720,\"Neinformat\",((AK9+AL9)-(AD9+AE9))*24),\"Nu a fost afectat PM/SM\")),\"\")","v":0.16666666668606922},{"$f":"IF(B9=\"X\",IF(AN9=\"DA\",IF(AR9<6,LEN(TRIM(V9))-LEN(SUBSTITUTE(V9,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B9=\"X\",IF(AN9=\"DA\",LEN(TRIM(V9))-LEN(SUBSTITUTE(V9,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":1},{"$f":"IF(B9=\"X\",IF(AN9=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN9=\"DA\",IF(((AI9+AJ9)-(AD9+AE9))*24<-720,\"Neinformat\",((AI9+AJ9)-(AD9+AE9))*24),\"Nu a fost afectat PM/SM\")),\"\")","v":40.450000000011642},{"$f":"IF(B9=\"X\",IF(AN9=\"DA\",IF(AU9<6,LEN(TRIM(U9))-LEN(SUBSTITUTE(U9,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B9=\"X\",IF(AN9=\"DA\",LEN(TRIM(U9))-LEN(SUBSTITUTE(U9,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":6},{"$f":"IF(B9=\"X\",IF(AN9=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN9=\"DA\",((AF9+AG9)-(AD9+AE9))*24,\"Nu a fost afectat PM/SM\")),\"\")","v":7.9999999998835847},{"$f":"IF(B9=\"X\",IF(AN9=\"DA\",IF(AX9>24,IF(AQ9=\"NU\",0,LEN(TRIM(V9))-LEN(SUBSTITUTE(V9,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":0},{"$f":"IF(B9=\"X\",IF(AN9=\"DA\",IF(AX9>24,LEN(TRIM(V9))-LEN(SUBSTITUTE(V9,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(C9=\"X\",IF(AN9=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN9=\"DA\",IF(AK9=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK9+AL9,AD9+AE9,$BR$4:$BR$12)-1),\"Nu a fost afectat partenerul adiacent\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C9=\"X\",IF(AN9=\"DA\",IF(AND(BE9>=5,AK9<>\"\"),LEN(TRIM(V9))-LEN(SUBSTITUTE(V9,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C9=\"X\",IF(AN9=\"DA\",LEN(TRIM(V9))-LEN(SUBSTITUTE(V9,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C9=\"X\",IF(AN9=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN9=\"DA\",IF(AI9=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI9+AJ9,AD9+AE9,$BR$4:$BR$12)-1),\"Nu a fost afectat partenerul adiacent\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C9=\"X\",IF(AN9=\"DA\",IF(AND(BH9>=5,AI9<>\"\"),LEN(TRIM(U9))-LEN(SUBSTITUTE(U9,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C9=\"X\",IF(AN9=\"DA\",LEN(TRIM(U9))-LEN(SUBSTITUTE(U9,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C9=\"X\",IF(AN9=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN9=\"DA\",((AF9+AG9)-(Z9+AA9))*24,\"Nu a fost afectat UR\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C9=\"X\",IF(AN9<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN9=\"DA\",BK9<=0),LEN(TRIM(V9))-LEN(SUBSTITUTE(V9,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U9))-LEN(SUBSTITUTE(U9,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C9=\"X\",IF(AN9=\"DA\",LEN(TRIM(V9))-LEN(SUBSTITUTE(V9,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U9))-LEN(SUBSTITUTE(U9,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,"2018-05-01","Ziua muncii"]
[2,"X","-","Scoaterea din funcțiune SRM Ilimbav - la solicitarea Delgaz Grid",144893,"Ilimbav","Sibiu",462643.53,486014.51,462643.53,486014.51,"-","-","SM0792D0","Ilimbav","-","-","-","-","SM-SD001","E.on Energie","Delgaz Grid","-","2017-10-02","10:00:00","2017-10-02","13:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-10-02","10:00:00","2017-10-02","11:00:00",{"$f":"IF(AD10=\"\",0,LEN(TRIM(U10))-LEN(SUBSTITUTE(U10,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(V10))-LEN(SUBSTITUTE(V10,CHAR(44),\"\"))+1)","v":2},"2017-10-02","17:32:00","2017-09-28",null,"6615/29.09.2017","DA",null,null,null,{"$f":"IF(B10=\"X\",IF(AN10=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN10=\"DA\",IF(((AK10+AL10)-(AD10+AE10))*24<-720,\"Neinformat\",((AK10+AL10)-(AD10+AE10))*24),\"Nu a fost afectat PM/SM\")),\"\")","v":-105.99999999994179},1,1,7.5333333334419876,0,1,1.0000000001164153,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,"2018-06-01","Ziua copilului"]
[3,"X","-","Înlocuire robinet R7 de pe racord SRM Monsanto",105026,"Sinești","Ialomița",613320.56000000006,346763.66,613643.84,346539.06,"-","-","SM1073D0","SC Monsanto Sinești","-","-","-","-","SM-CF001","Conef Gaz","SC Monsanto","-","2017-10-03","10:00:00","2017-10-03","15:00:00","București","Efectuată","2017-10-03","10:00:00","2017-10-03","15:00:00",2,"2017-10-02","17:32:00","2017-09-28","16:01:00","7781/29.09.2017","DA",null,null,null,-113.98333333327901,1,1,-16.466666666558012,1,1,5.0000000000582077,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,"2018-05-28","Rusalii"]
[{"$f":"A11+1","v":4},"-","X","Curățire interioară 28” Medieșu Aurit - Sărmășel",109265,"Ulmeni","Maramureș",371312.82,665034.53,371420.04,664986.78,"SM0953D0","Ulmeni","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, Engie România, E-on Energie, Enel, E.on Energie","Delgaz Grid","aprilie - octombrie\n(reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG)","2017-10-03","07:00:00","2017-10-04","16:00:00","Cluj","Efectuată",null,null,null,null,0,"2017-10-02","17:32:00",null,null,"11793/02.10.2017","NU",null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,"Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat UR","-","-",null,null,null,null,"2018-08-15","Adormirea Maicii Domnului"]
[{"$f":"A12+1","v":5},"-","X","Curățire interioară 28” Medieșu Aurit - Sărmășel",140244,"Benesat","Sălaj",369672.11,658600.05000000005,370018.54,658821.16,"SM0954D0","Benesat","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Premier Energy, Alpiq Romindustries, Nova Power, Engie România, E.on Energie, OMV Petrom, Enel","CPL Concordia",null,"2017-10-03","07:00:00","2017-10-04","16:00:00","Cluj","Efectuată",null,null,null,null,0,"2017-10-02","17:32:00",null,null,"11793/02.10.2017","NU",null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,"Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat UR","-","-"]
[6,"-","X","Curățire interioară 28” Medieșu Aurit - Sărmășel",142710,"Someș Odorhei","Sălaj",369658.85,649334.05000000005,369552.55,649326.13,"SM1230D0","Someș Odorhei","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Nova Power, E.on Energie","CPL Concordia",null,"2017-10-03","07:00:00","2017-10-04","16:00:00","Cluj","Efectuată",null,null,null,null,0,"2017-10-02","17:32:00",null,null,"11793/02.10.2017","NU",null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,"Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat UR","-","-"]
[7,"X","-","Lucrări de mentenanță în SRM Brașov I",40198,"Brașov","Brașov",545998.22,463646.55,545998.22,463646.55,"-","-","SM0047D0","Brașov I","-","-","-","-","SM-SD001","Premier Energy, Met România, Alpiq Romindustries, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Engie România, E.on Energie, Gaz Est, OMV Petrom, Energy Gas, Restart Energy, RWE Supply, Tinmar Gas, Enel, Gaz&Energy Distribuție","Distrigaz Sud Rețele","-","2017-09-04","10:00:00","2017-10-02","10:00:00","Brașov","Efectuată","2017-09-04","10:00:00","2017-10-02","10:00:00",17,"04.09.2017\n25.09.2017 (modificare PIF)","07:50:00\n13:37:00","2017-08-07","10:37:00","3099/02.10.2017","NU",null,null,null,"Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[8,"X","-","Curățire interioară conductă 12” Mărșa - Videle",104225,"Mârșa","Giurgiu",543749.42000000004,321212.49,543275.22172774305,310036.73,"-","-","SM1165D0","Depozit 160 Videle","-","-","-","-","SM-SD001","","OMV Petrom","-","2017-10-04","08:00:00","2017-10-04","20:00:00","București","Efectuată",null,null,null,null,0,"2017-09-29","08:35:00","2017-09-23","10:30:00","7735/28.09.2017","NU",null,null,null,"Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[9,"X","-","Curățire interioară conductă 12” Mărșa - Videle",151905,"Videle","Teleorman",543749.42000000004,321212.49,543275.22172774305,310036.73,"-","-","SM1111D0","Videle","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, Energie România, E-on Energie, Gaz Est, OMV Petrom","Premier Energy","-","2017-10-04","08:00:00","2017-10-04","20:00:00","București","Efectuată","2017-10-04","08:00:00","2017-10-04","19:39:00",6,"2017-09-29","08:35:00","2017-09-25","09:43:00","7735/28.09.2017","DA",null,null,null,-214.28333333332557,1,1,-119.41666666668607,5,5,11.649999999906868,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[10,"X","-","Sistare alimentare cu gaze naturale a SRM Giugiu - la solicitarea WIROM Gas SA",100521,"Giurgiu","Giurgiu",580171.38,269491.87,580171.38,269491.87,"-","-","SM1047D0","Giurgiu","-","-","-","-","SM-SD001","Premier Energy, Alpha Metal, Alpiq Romindustries, Cez Vânzare, Engie România, E-on Energie, OMV Petrom, Restart Energy, WIEE România, Cis Gaz, Enel","Wirom Gas","-","2017-10-05","07:00:00","2017-10-05","19:00:00","București","Efectuată","2017-10-05","07:12:00","2017-10-05","16:00:00",12,"2017-09-29","08:35:00","2017-09-25",null,"7736/28.09.2017","DA",null,null,null,-247.20000000006985,1,1,-142.61666666669771,11,11,8.7999999998719431,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[11,"X","-","Scoatere din funcțiune SRM Bazna - la solicitarea Delgaz Grid",144152,"Bazna","Sibiu",445143.62,521596.53,445143.62,521596.53,"-","-","SM0854D0","Bazna","-","-","-","-","SM-SD001","E.on Energie","Delgaz Grid","-","2017-10-05","09:00:00","2017-10-05","18:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-10-05","09:00:00","2017-10-05","18:00:00",2,"2017-10-05","08:47:00","2017-10-02",null,"6726/04.10.2017","DA",null,null,null,-81,1,1,-0.21666666667442769,1,1,9,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[{"$f":"A19+1","v":12},"X","-","Lucrări de mentenanță în SRM Măgurele București",179409,"Măgurele","Ilfov",583339.9,319846.43,583339.9,319846.43,"-","-","SM0252D0","Măgurele București","-","-","-","-","SM-SD001","Premier Energy, Met România, Alpiq Romindustries, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Engie România, Axpo Energy, E.on Energie, Electrocentrale București, Gaz Est, OMV Petrom, Energy Gas, Restart Energy, RWE Supply, Tinmar Gas, WIEE România, Energy Distribution, Enel, C-Gaz&Energy","Distrigaz Sud Rețele","-","2017-09-25","10:00:00","2017-10-05","12:00:00","București","Efectuată","2017-09-25","10:00:00","2017-10-05","11:18:00",23,"2017-09-22","16:53:00","2017-09-20","09:21:00","7563/22.09.2017","NU",null,null,null,"Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[13,"X","-","Demontare priză de prelevare gaze naturale a gazcromatografului montat în panoul de măsură Munteni",75267,"Munteni","Galați",688535.03,495715.6,688535.67,495718.75,"-","-","-","-","-","-","PM0103","Munteni","PM-PP001","Premier Energy, Met România, Alpha Metal, Azomures, Cez Vânzare, Engie România, E-on Energie, Gaz Est, Ottogaz, OMV Petrom, Energy Gas, Restart Energy, Saint Gobain, WIEE România, Transgaz, Donau Chem, E.on Energie, Cis Gaz, C-Gaz&Energy","OMV Petrom","-","2017-10-06","11:00:00","2017-10-06","12:00:00","Brăila","Efectuată","2017-10-06","10:20:00","2017-10-06","10:40:00",20,"2017-10-05","17:19:00","2017-10-04","09:43:00","7243/05.10.2017","DA",null,null,null,-48.616666666581295,1,1,-17.016666666604578,19,19,0.33333333337213844,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[14,"-","X","Curățire interioară 28” Medieșu Aurit - Sărmășel",109265,"Ulmeni","Maramureș",371312.82,665034.53,371420.04,664986.78,"SM0953D0","Ulmeni","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, Engie România, E-on Energie, Enel, E.on Energie","Delgaz Grid","aprilie - octombrie\n(reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG)","2017-10-10","08:00:00","2017-10-11","17:00:00","Cluj","Efectuată",null,null,null,null,0,"2017-10-10","08:32:00",null,null,"12139/09.10.2017","NU",null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,"Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat UR","-","-"]
[15,"-","X","Curățire interioară 28” Medieșu Aurit - Sărmășel",140244,"Benesat","Sălaj",369672.11,658600.05000000005,370018.54,658821.16,"SM0954D0","Benesat","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Premier Energy, Alpiq Romindustries, Nova Power, Engie România, E-on Energie, OMV Petrom, Tinmar Gas, Enel","CPL Concordia","aprilie - octombrie\n(reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG)","2017-10-10","08:00:00","2017-10-11","17:00:00","Cluj","Efectuată",null,null,null,null,0,"2017-10-10","08:32:00",null,null,"12139/09.10.2017","NU",null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,"Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat UR","-","-"]
[16,"-","X","Curățire interioară 28” Medieșu Aurit - Sărmășel",142710,"Someș Odorhei","Sălaj",369658.85,649334.05000000005,369552.55,649326.13,"SM1230D0","Someș Odorhei","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Nova Power, E.on Energie","CPL Concordia","aprilie - octombrie\n(reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG)","2017-10-10","08:00:00","2017-10-11","17:00:00","Cluj","Efectuată",null,null,null,null,0,"2017-10-10","08:32:00",null,null,"12139/09.10.2017","NU",null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,"Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat UR","-","-"]
[17,"X","-","Lucrări de mentenanță în SRM Măgurele București",179409,"Măgurele","Ilfov",583339.9,319846.43,583339.9,319846.43,"-","-","SM0252D0","Măgurele București","-","-","-","-","SM-SD001","Premier Energy, Met România, Alpiq Romindustries, Nova Power, Cez Vânzare, Cis Gaz, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Engie România, Axpo Energy, E-on Energy, Electrocentrale București, Gaz Est, OMV Petrom, Energy Gas, Restart Energy, RWE Supply, Tinmar Gas, WIEE România, Energy Distribution, Enel, C-Gaz&Energy","Distrigaz Sud Rețele","-","2017-10-10","09:00:00","2017-10-10","15:00:00","București","Efectuată","2017-10-10","09:12:00","2017-10-10","16:42:00",23,"2017-10-10","08:32:00","2017-10-06","10:07:00","7973/09.10.2017","NU",null,null,null,"Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[18,"X","-","Remediere defect produs pe conducta 3\" Racord SRM Spitalul de pneumoftiziologie Bisericani",124938,"Bisericani","Neamț",596501.02,605284.88,594526.65,607349.32999999996,"-","-","SM0456D0","Spitalul de pneumoftiziologie Bisericani","-","-","-","-","SM-CF001","Met Romania,  Engie România","Spitalul de pneumoftiziologie Bisericani","-","2017-10-12","07:30:00","2017-10-12","18:00:00","Bacău","Efectuată","2017-10-12","07:40:00","2017-10-12","13:30:00",2,"2017-10-12","10:32:00","2017-10-12","12:42:00","-","DA",null,null,null,5.0333333333255723,1,1,2.8666666665812954,1,1,5.8333333333139308,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[19,"X","-","Cuplare si punere in funcțiune SRM Boureni nou",98220,"Moțca","Iași",620717.24,637616.85,620717.24,637616.85,"-","-","SM0477D1","Boureni","-","-","-","-","SM-SD001","Wiee Romania SRL","Prisma Serv Company","-","2017-10-13","08:00:00","2017-10-13","15:00:00","Bacău","Efectuată","2017-10-13","10:30:00","2017-10-13","13:15:00",2,"2017-10-12","13:18:00","2017-10-13","13:41:00","7048/11.10.2017","DA",null,null,null,3.183333333407063,1,1,-21.199999999953434,1,1,2.7500000000582077,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[20,"X","-","Înlocuire flanșă electroizolantă pe conducta 2” racord SRM SC Fabrica de pâine Șerban Filipești",22576,"Filipești","Bacău",632623.04,526849.34,632633.76,526820.47,"-","-","SM0128D0","SC Fabrica de pâine Șerban Filipești","-","-","-","-","SM-CF001","E-on Energie","SC Fabrica de pâine Șerban SRL","-","2017-10-10","09:00:00","2017-10-10","13:00:00","Bacău","Efectuată","2017-10-10","10:20:00","2017-10-10","12:40:00",2,null,null,"2017-10-04",null,"6916/09.10.2017","DA","FM aprobată nu a ajuns la BET ptr publicare și informare",null,null,-154.33333333331393,1,1,"Neinformat",0,1,2.3333333334303461,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[21,"X","-","Remediere definitivă a defectului apărut pe conducta 20” Hurezani - Corbu, fir II, zona Oporelu",127858,"Oporelu","Olt",453702.67,343855.96,445078.83,351326.97,"-","-","SM0243D0","Oporelu","-","-","-","-","SM-CF001","","OMV Petrom","-","2017-10-18","08:00:00","2017-10-18","18:00:00","Craiova","Efectuată","2017-10-18","08:00:00","2017-10-18","16:00:00",2,"2017-10-16","16:28:00","2017-10-13","13:57:00","2663/16.10.2017","NU",null,null,null,"Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[22,"X","-","Refulare conductă 4” racord SRM SC Vanbet Rebricea în scopul eliminării impurităților lichide",165719,"Rebricea","Vaslui",695823.67,600897.4,695520.33,600606.66,"-","-","SM1177D0","SC Vanbet Rebricea","-","-","-","-","SM-CF001","WIEE România","Vanbet SRL","-","2017-10-18","10:00:00","2017-10-18","14:00:00","Brăila","Efectuată","2017-10-18","11:15:00","2017-10-18","12:00:00",2,"2017-10-17","12:33:00","2017-10-16","13:52:00","7529/16.10.2017","DA",null,null,null,-45.383333333360497,1,1,-22.699999999953434,1,1,0.75,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[23,"X","-","Remediere defect de coroziune pe conducta 12” Nord I, Cormeniș - Apa, zona Finteuș",109176,"Finteușu Mare","Maramureș",382207,677818.04,386030.18,665573.94999999995,"-","-","SM0569D0","Finteușu Mare","-","-","-","-","SM-SD001","E.on Energie","Delgaz Grid","-","2017-10-18","08:00:00","2017-10-18","16:00:00","Cluj","Efectuată",null,null,null,null,0,"2017-10-17","15:01:00","2017-10-05",null,"12536/17.10.2017","NU",null,null,null,"Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[24,"X","-","Remediere defect de coroziune pe conducta 12” Nord I, Cormeniș - Apa, zona Finteuș",108491,"Remetea Chioarului","Maramureș",382207,677818.04,386030.18,665573.94999999995,"-","-","SM0568D0","Remetea Chioarului","-","-","-","-","SM-SD001","E.on Energie","Delgaz Grid","-","2017-10-18","08:00:00","2017-10-18","16:00:00","Cluj","Efectuată",null,null,null,null,0,"2017-10-17","15:01:00","2017-10-17","11:16:00","12536/17.10.2017","NU",null,null,null,"Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[25,"X","-","Remediere defect de coroziune pe conducta 12” Nord I, Cormeniș - Apa, zona Finteuș",108712,"Satulung","Maramureș",382207,677818.04,386030.18,665573.94999999995,"-","-","SM0562D0","Satulung","-","-","-","-","SM-SD001","Engie România, Enel, E.on Energie","Delgaz Grid","-","2017-10-18","08:00:00","2017-10-18","16:00:00","Cluj","Efectuată",null,null,null,null,0,"2017-10-17","15:01:00","2017-10-05",null,"12536/17.10.2017","NU",null,null,null,"Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[26,"X","-","Cuplare tronson relocat/protejat al racordului 6” SRM Zimandu Nou",12876,"Zimandu Nou","Arad",226619.64,535961.09,222116.54,536871.12,"-","-","SM0355D0","Zimandu Nou","-","-","-","-","SM-SD001","Alpiq Romindustries, Engie România, OMV Petrom","Gaz Vest","-","2017-10-23","08:00:00","2017-10-23","16:00:00","Arad","Efectuată","2017-10-23","10:40:00","2017-10-23","14:57:00",4,"2017-10-19","13:47:00","2017-10-16",null,"10379/17.10.2017","DA",null,null,null,-178.66666666668607,1,1,-92.883333333302289,3,3,4.2833333333255723,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[27,"-","X","Curățirea interioară 20” Urziceni - Moara Domnească",100683,"Urziceni","Ialomița",626882.03,358926.8,626882.03,358926.8,"SM1098D0","SC Lemarco Cristal Urziceni","-","-","-","-","-","-","SM-CF001","Engie România","Lemarco Cristal","septembrie - octombrie\n(reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG)","2017-10-24","09:00:00","2017-10-24","15:00:00","Brăila","Efectuată",null,null,null,null,0,"2017-10-23","15:45:00",null,null,"7704/23.10.2017","NU",null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,"Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat UR","-","-"]
[28,"-","X","Curățirea interioară 20” Urziceni - Moara Domnească",102240,"Coșereni","Ialomița",622086.68000000005,355324.11,622086.68000000005,355324.11,"SM1178D0","Coșereni","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, Engie România","Megaconstruct","septembrie - octombrie\n(reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG)","2017-10-24","09:00:00","2017-10-24","15:00:00","București","Efectuată",null,null,null,null,0,"2017-10-23","15:45:00",null,null,"8305/23.10.2017","NU",null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,"Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat UR","-","-"]
[29,"X","-","Sistare alimentare cu gaze naturale a SRM Șura Mare - la solicitarea Delgaz Grid",145765,"Șura Mare","Sibiu",434542.98,483711.13,434542.98,483711.13,"-","-","SM0742D0","Șura Mare","-","-","-","-","SM-SD001","Engie România, E-on Energie, Enel","Delgaz Grid","-","2017-10-25","10:00:00","2017-10-25","14:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-10-25","10:00:00","2017-10-25","13:45:00",4,"2017-10-25","08:32:00","2017-10-23",null,"7228/24.10.2017","DA",null,null,null,-57.999999999941792,1,1,-1.4666666665580124,3,3,3.75,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[30,"-","X","Curățire interioară 28” Medieșu Aurit - Sărmășel",109265,"Ulmeni","Maramureș",371312.82,665034.53,371420.04,664986.78,"SM0953D0","Ulmeni","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, Engie România, E-on Energie, OMV Petrom, Enel, E.on Energie","Delgaz Grid","aprilie - octombrie\n(reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG)","2017-10-25","13:00:00","2017-10-26","10:00:00","Cluj","Efectuată",null,null,null,null,0,"2017-10-25","08:32:00",null,null,"12848/24.10.2017","NU",null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,"Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat UR","-","-"]
[31,"-","X","Curățire interioară 28” Medieșu Aurit - Sărmășel",140244,"Benesat","Sălaj",369672.11,658600.05000000005,370018.54,658821.16,"SM0954D0","Benesat","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Premier Energy, Alpiq Romindustries, Nova Power, Engie România, E-on Energie, OMV Petrom, Tinmar Gas, Enel","CPL Concordia","aprilie - octombrie\n(reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG)","2017-10-25","13:00:00","2017-10-26","10:00:00","Cluj","Efectuată",null,null,null,null,0,"2017-10-25","08:32:00",null,null,"12848/24.10.2017","NU",null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,"Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat UR","-","-"]
[32,"-","X","Curățire interioară 28” Medieșu Aurit - Sărmășel",142710,"Someș Odorhei","Sălaj",369658.85,649334.05000000005,369552.55,649326.13,"SM1230D0","Someș Odorhei","-","-","-","-","-","-","SM-SD001","Nova Power, E.on Energie","CPL Concordia","aprilie - octombrie\n(reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG)","2017-10-25","13:00:00","2017-10-26","10:00:00","Cluj","Efectuată",null,null,null,null,0,"2017-10-25","08:32:00",null,null,"12848/24.10.2017","NU",null,null,null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,"Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat partenerul adiacent","-","-","Nu a fost afectat UR","-","-"]
[33,"X","-","Înlocuire contor în SRM Sâmbăta de Sus",42464,"Sâmbata de Sus","Brașov",486437.48,474249.04,486437.48,474249.04,"-","-","SM0807D0","Sâmbăta de Sus","-","-","-","-","SM-SD001","Engie Romania","Distrigaz Sud Rețele","-","2017-10-27","10:00:00","2017-10-27","13:00:00","Brașov","Efectuată","2017-10-27","10:00:00","2017-10-27","13:00:00",2,"2017-10-27","14:06:00","2017-10-23","12:50:00","3412/27.10.2017","NU",null,null,null,{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN41=\"DA\",IF(((AK41+AL41)-(AD41+AE41))*24<-720,\"Neinformat\",((AK41+AL41)-(AD41+AE41))*24),\"Nu a fost afectat PM/SM\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat PM/SM"},{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",IF(AR41<6,LEN(TRIM(V41))-LEN(SUBSTITUTE(V41,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",LEN(TRIM(V41))-LEN(SUBSTITUTE(V41,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN41=\"DA\",IF(((AI41+AJ41)-(AD41+AE41))*24<-720,\"Neinformat\",((AI41+AJ41)-(AD41+AE41))*24),\"Nu a fost afectat PM/SM\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat PM/SM"},{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",IF(AU41<6,LEN(TRIM(U41))-LEN(SUBSTITUTE(U41,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",LEN(TRIM(U41))-LEN(SUBSTITUTE(U41,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN41=\"DA\",((AF41+AG41)-(AD41+AE41))*24,\"Nu a fost afectat PM/SM\")),\"\")","v":"Nu a fost afectat PM/SM"},{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",IF(AX41>24,IF(AQ41=\"NU\",0,LEN(TRIM(V41))-LEN(SUBSTITUTE(V41,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",IF(AX41>24,LEN(TRIM(V41))-LEN(SUBSTITUTE(V41,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},null,null,null,null,{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN41=\"DA\",IF(AK41=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK41+AL41,AD41+AE41,$BR$4:$BR$12)-1),\"Nu a fost afectat partenerul adiacent\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",IF(AND(BE41>=5,AK41<>\"\"),LEN(TRIM(V41))-LEN(SUBSTITUTE(V41,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",LEN(TRIM(V41))-LEN(SUBSTITUTE(V41,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN41=\"DA\",IF(AI41=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI41+AJ41,AD41+AE41,$BR$4:$BR$12)-1),\"Nu a fost afectat partenerul adiacent\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",IF(AND(BH41>=5,AI41<>\"\"),LEN(TRIM(U41))-LEN(SUBSTITUTE(U41,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",LEN(TRIM(U41))-LEN(SUBSTITUTE(U41,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN41=\"DA\",((AF41+AG41)-(Z41+AA41))*24,\"Nu a fost afectat UR\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN41=\"DA\",BK41<=0),LEN(TRIM(V41))-LEN(SUBSTITUTE(V41,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U41))-LEN(SUBSTITUTE(U41,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",LEN(TRIM(V41))-LEN(SUBSTITUTE(V41,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U41))-LEN(SUBSTITUTE(U41,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""}]
[34,"X","-","Remedierea unui defect de coroziune în regim de urgență pe conducta 24” Ernei - Târgu Mureș",116652,"Ernei","Mureș",62284.936518039598,56742.047873945899,471863.91251365602,66227.458515810795,"-","-","-","-","-","-","PM0125","Ernei - golire SU","PM-PP001","Premier Energy, Met România, Alpha Metal, Nova Power, Cis Gaz, Complex Energetic Hunedoara, Conef Gaz, Engie România, E-on Energie, Electrocentrale București, C-Gaz&Energy, Ottogaz, Romgaz, WIEE România, Energy Distribution, Tinmar","Romgaz","-","2017-10-27","14:27:00","2017-10-27","20:00:00","Cluj","Efectuată","2017-10-27","11:18:00","2017-10-27","18:48:00",17,null,null,"2017-10-27","11:36:00","12989/27.10.2017","DA","FM a ajuns la BET după ora 15:30",null,null,0.29999999993015081,1,1,"Neinformat",0,16,7.5,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[35,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 12” Sibiu - Cisnădie - Tălmaciu și înlocuire SRM Șelimbăr",143557,"Șelimbăr","Sibiu",438109.45,473474.76,438109.45,473474.76,"-","-","SM0732D0","Șelimbăr","-","-","-","-","SM-SD001","Premier Energy, Alpiq Romindustries, Cez Vânzare, Engie România, E-on Energie, Gaz Est, OMV Petrom, Energy Gas, Restart Energy, Enel","Delgaz Grid","-","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","15:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","16:00:00",11,null,null,"2017-10-13",null,"7346/27.10.2017","DA","FM neaprobată",null,null,-368.00000000005821,1,1,"Neinformat",0,10,7.9999999998835847,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[36,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 12” Sibiu - Cisnădie - Tălmaciu și înlocuire SRM Șelimbăr",143557,"Șelimbăr","Sibiu",437947.89,473137.15,437947.89,473137.15,"-","-","SM0888D0","SC Intercar Șelimbăr","-","-","-","-","SM-CF001","E-on Energie, C-Gaz&Energy","Intercar","-","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","15:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","16:30:00",3,null,null,"2017-10-25","12:00:00","7346/27.10.2017","DA","FM neaprobată",null,null,-68.000000000058208,1,1,"Neinformat",0,2,8.4999999999417923,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[37,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 12” Sibiu - Cisnădie - Tălmaciu și înlocuire SRM Șelimbăr",143557,"Șelimbăr","Sibiu",437768,473110.81,437768,473110.81,"-","-","SM0762D0","SC Transilvania Automobile Șelimbăr","-","-","-","-","SM-CF001","E-on Energie","Transilvania Automobile","-","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","15:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","20:00:00",2,null,null,"2017-10-25","12:00:00","7346/27.10.2017","DA","FM neaprobată",null,null,-68.000000000058208,1,1,"Neinformat",0,1,12,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[38,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 12” Sibiu - Cisnădie - Tălmaciu și înlocuire SRM Șelimbăr",143557,"Șelimbăr","Sibiu",437717.49,472496.31,437717.49,472496.31,"-","-","SM0728D0","SC Germano Trans Șelimbăr","-","-","-","-","SM-CF001","E-on Energie","Germano Trans","-","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","15:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","16:15:00",2,null,null,"2017-10-25","12:00:00","7346/27.10.2017","DA","FM neaprobată",null,null,-68.000000000058208,1,1,"Neinformat",0,1,8.25,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[39,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 12” Sibiu - Cisnădie - Tălmaciu și înlocuire SRM Șelimbăr",143557,"Șelimbăr","Sibiu",435532.6,470616.06,435532.6,470616.06,"-","-","SM0760D0","SC Prodial Cisnădie","-","-","-","-","SM-CF001","E-on Energie","Prodial","-","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","15:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","16:45:00",2,null,null,"2017-10-25","12:00:00","7346/27.10.2017","DA","FM neaprobată",null,null,-68.000000000058208,1,1,"Neinformat",0,1,8.7499999998835847,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[40,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 12” Sibiu - Cisnădie - Tălmaciu și înlocuire SRM Șelimbăr",143735,"Cisnădie","Sibiu",434558.17,469530.9,434558.17,469530.9,"-","-","SM0726D0","Cisnădie","-","-","-","-","SM-SD001","Premier Energy, Cez Vânzare, Cis Gaz, Engie România, E-on Energie, Restart Energy, RWE Supply, Enel","Delgaz Grid","-","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","15:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","17:30:00",9,null,null,"2017-10-13",null,"7346/27.10.2017","DA","FM neaprobată",null,null,-368.00000000005821,1,1,"Neinformat",0,8,9.4999999998835847,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[41,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 12” Sibiu - Cisnădie - Tălmaciu și înlocuire SRM Șelimbăr",143735,"Cisnădie","Sibiu",433908.5,472158.75,433908.5,472158.75,"-","-","SM0727D0","Cisnădie II (Seviș)","-","-","-","-","SM-SD001","Premier Energy, Cez Vânzare, Cis Gaz, Engie România, E-on Energie, Restart Energy, RWE Supply, Enel","Delgaz Grid","-","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","15:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","17:10:00",9,null,null,"2017-10-13",null,"7346/27.10.2017","DA","FM neaprobată",null,null,-368.00000000005821,1,1,"Neinformat",0,8,9.1666666666860692,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[42,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 12” Sibiu - Cisnădie - Tălmaciu și înlocuire SRM Șelimbăr",143735,"Cisnădie","Sibiu",435212.79,469658.34,435212.79,469658.34,"-","-","SM1007D0","SC Panalim Cisnădie","-","-","-","-","SM-CF001","Premier Energy","Panalim","-","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","15:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","17:45:00",2,null,null,"2017-10-25","12:00:00","7346/27.10.2017","DA","FM neaprobată",null,null,-68.000000000058208,1,1,"Neinformat",0,1,9.75,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[43,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 12” Sibiu - Cisnădie - Tălmaciu și înlocuire SRM Șelimbăr",145836,"Tălmaciu","Sibiu",441989.99,463883.41,441989.99,463883.41,"-","-","SM0733D1","SC Romanofir Tălmaciu","-","-","-","-","SM-CF001","E-on Energie","Romanofir","-","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","15:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","19:00:00",2,null,null,"2017-10-25","12:00:00","7346/27.10.2017","DA","FM neaprobată",null,null,-68.000000000058208,1,1,"Neinformat",0,1,10.999999999883585,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[44,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 12” Sibiu - Cisnădie - Tălmaciu și înlocuire SRM Șelimbăr",145827,"Tălmaciu","Sibiu",441989.99,463883.41,441989.99,463883.41,"-","-","SM0733D2","Tălmaciu","-","-","-","-","SM-SD001","Engie România, E-on România, Gaz Est, OMV Petrom, Enel","Delgaz Grid","-","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","15:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","19:00:00",6,null,null,"2017-10-13",null,"7346/27.10.2017","DA","FM neaprobată",null,null,-368.00000000005821,1,1,"Neinformat",0,5,10.999999999883585,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[45,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 12” Sibiu - Cisnădie - Tălmaciu și înlocuire SRM Șelimbăr",145471,"Sadu","Sibiu",437389.03,464457.73,437389.03,464457.73,"-","-","SM0730D0","Sadu","-","-","-","-","SM-SD001","E-on Energie","Delgaz Grid","-","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","15:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","19:00:00",2,null,null,"2017-10-13",null,"7346/27.10.2017","DA","FM neaprobată",null,null,-368.00000000005821,1,1,"Neinformat",0,1,10.999999999883585,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[46,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 12” Sibiu - Cisnădie - Tălmaciu și înlocuire SRM Șelimbăr",145827,"Tălmaciu","Sibiu",441290.51,461208.58,441290.51,461208.58,"-","-","SM0735D0","Tălmăcel  ","-","-","-","-","SM-SD001","E-on Energie, Enel","Delgaz Grid","-","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","15:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","19:00:00",3,null,null,"2017-10-13",null,"7346/27.10.2017","DA","FM neaprobată",null,null,-368.00000000005821,1,1,"Neinformat",0,2,10.999999999883585,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[47,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 12” Sibiu - Cisnădie - Tălmaciu și înlocuire SRM Șelimbăr",145827,"Tălmăcel","Sibiu",441757.18,461422.56,441757.18,461422.56,"-","-","SM1160D0","Tălmăcel II","-","-","-","-","SM-SD001","","Delgaz Grid","-","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","15:00:00","Mediaș","Efectuată",null,null,null,null,0,null,null,"2017-10-13",null,"7346/27.10.2017","NU","FM neaprobată",null,null,"Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[48,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 12” Sibiu - Cisnădie - Tălmaciu și înlocuire SRM Șelimbăr",145827,"Boița","Sibiu",442446.22,460048.53,442446.22,460048.53,"-","-","SM0736D0","Boița","-","-","-","-","SM-SD001","E-on Energie","Delgaz Grid","-","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","15:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","19:00:00",2,null,null,"2017-10-13",null,"7346/27.10.2017","DA","FM neaprobată",null,null,-368.00000000005821,1,1,"Neinformat",0,1,10.999999999883585,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[49,"X","-","Lucrări de mentenanță pe conducta 12” Sibiu - Cisnădie - Tălmaciu și înlocuire SRM Șelimbăr",143735,"Cisnădioara","Sibiu",430124.60314534197,467602.03,430124.60314534197,467602.03,"-","-","SM0051D0","Cisnădioara","-","-","-","-","SM-SD001","E-on Energie, Enel","Delgaz Grid","-","2017-10-28","08:00:00","2017-10-28","15:00:00","Mediaș","Efectuată",null,null,null,null,0,null,null,"2017-10-13",null,"7346/27.10.2017","NU","FM neaprobată",null,null,"Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[50,"X","-","Cuplare tronson relocat/protejat al conductei 20” Deleni - Cuci",116395,"Șeulia de Mureș","Mureș",438160.16,550349.32999999996,442750.25,543079.81000000006,"-","-","SM0685D0","Șeulia de Mureș","-","-","-","-","SM-SD001","CIS Gaz, E-on Energie","Delgaz Grid","-","2017-10-30","08:00:00","2017-10-30","19:00:00","Cluj","Efectuată","2017-10-30","12:00:00","2017-10-31","10:03:00",3,"2017-10-30","11:42:00","2017-10-19",null,"13003/27.10.2017","DA",null,null,null,-276,1,1,-0.29999999993015081,2,2,22.049999999930151,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[51,"X","-","Scoaterea din funcțiune SRM Târnava Șomârd - la solicitarea Delgaz Grid",143646,"Târnava","Sibiu",447307.59491874801,514435.10820620001,447307.59491874801,514435.10820620001,"-","-","SM0865D0","Târnava Șomârd","-","-","-","-","SM-SD001","E-on Energie, E-on Gaz Furnizare, Restart Energy One","Delgaz Grid","-","2017-11-01","09:00:00","2017-11-01","13:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-11-01","09:00:00","2017-11-01","10:00:00",4,"2017-11-01","15:29:00","2017-10-31",null,"7453/31.10.2017","DA",null,null,null,-33,1,1,6.4833333333372138,0,3,0.99999999994179234,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[52,"X","-","Lucrări de mentenanță în SRM Drăgășani I",167981,"Drăgășani","Vâlcea",442104.89,347636.75,442104.89,347636.75,"-","-","SM0234D1","Drăgășani I","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vanzare, Engie România, Restart Energy","Distrigaz Sud Rețele","-","2017-11-03","11:00:00","2017-11-03","13:00:00","Craiova","Efectuată","2017-11-03","11:02:00","2017-11-03","11:18:00",4,"2017-11-02","15:25:00","2017-10-31","14:44:00","2926/02.11.2017","NU",null,null,null,"Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[53,"X","-","Realizare by-pass între conducta 10” Șincai - Zau - Ceanu Mare și racordul 3” SRM Hodăi Boian",56844,"Hodăi-Boian","Cluj",424196.47,572114.56999999995,424309.89,572213.86,"-","-","SM0627D0","Hodăi Boian","-","-","-","-","SM-SD001","E-on Energie, E.on Gaz Furnizare","Delgaz Grid","-","2017-11-07","10:00:00","2017-11-07","13:00:00","Cluj","Efectuată","2017-11-07","10:00:00","2017-11-07","13:15:00",3,"2017-11-07","11:12:00","2017-11-03","14:52:00","13385/06.11.2017","DA",null,null,null,-91.133333333360497,1,1,1.2000000000698492,2,2,3.2500000001164153,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[54,"X","-","Înlocuire flanșă electroizolantă pe conducta 2” racord SRM Moara Maria Chizătău",155797,"Chizătău","Timiș",245621.16,478903.88,245549.45,478986.31,"-","-","SM0329D0","SC Moara Maria Chizătău","-","-","-","-","SM-CF001","E-on Energie","SC Moara Maria Chizătău SRL","-","2017-11-09","09:00:00","2017-11-09","15:00:00","Arad","Efectuată","2017-11-09","09:00:00","2017-11-09","11:30:00",2,"2017-11-09","12:25:00","2017-11-03",null,"11234/08.11.2017","DA",null,null,null,-153,1,1,3.4166666666278616,1,1,2.4999999999417923,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[55,"X","-","Scoaterea din funcțiune SRM Conpet Bărăganu - la solicitarea CONPET",92961,"Borcea","Călărași",713270.06,327780.58,713270.06,327780.58,"-","-","SM1090D0","SC Conpet Bărăganu","-","-","-","-","SM-CF001","Premier Energy, Engie România","SC Conpet","-","2017-11-08","08:00:00","2017-11-08","14:00:00","Brăila","Efectuată","2017-11-08","10:00:00","2017-11-08","14:00:00",3,null,null,"2017-11-07","08:59:00","8144/07.11.2017","DA","Nu s-a informat UR",null,null,-25.016666666662786,1,1,"Neinformat",0,2,4.0000000001164153,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[56,"X","-","Cuplare conducta 8\" racord SRM Lemarco Cristal Urziceni în conducta 32\" Urziceni - București",100683,"Uriceni","Ialomița",626908.04495539505,358786.74311477703,626881.99090049695,358926.85044227698,"-","-","SM1098D0","SC Lemarco Cristal Urziceni","-","-","-","-","SM-CF001","Engie Romania","SC Lemarco Cristal SRL","-","2017-11-15","09:00:00","2017-11-15","16:00:00","Brăila","Efectuată","2017-11-15","10:15:00","2017-11-15","13:10:00",{"$f":"IF(AD64=\"\",0,LEN(TRIM(U64))-LEN(SUBSTITUTE(U64,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(V64))-LEN(SUBSTITUTE(V64,CHAR(44),\"\"))+1)","v":2},"2017-11-13","13:12:00","2017-11-09","09:23:00","8272/10.11.2017","DA",null,null,null,-144.86666666669771,1,1,-45.049999999988358,1,1,2.9166666665696539,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[57,"X","-","Înlocuire două tronsoane și montare robinet pe conducta 20” Bratei - Victoria",144232,"Pelișor","Sibiu",462529.73,505071.29,462529.73,505071.29,"-","-","SM0904D0","Pelișor","-","-","-","-","SM-SD001","E-on Energie, E.on Gaz Furnizare","Delgaz Grid","-","2017-11-14","08:00:00","2017-11-14","17:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-11-14","08:15:00","2017-11-14","18:10:00",3,"2017-11-14","12:19:00","2017-11-08",null,"7710/13.11.2017","DA",null,null,null,-152.25,1,1,4.0666666666511446,2,2,9.9166666666860692,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[58,"X","-","Înlocuire două tronsoane și montare robinet pe conducta 20” Bratei - Victoria",144232,"Bârghiș","Sibiu",464305.97,499196.48,464305.97,499196.48,"-","-","SM0787D0","Bârghiș","-","-","-","-","SM-SD001","E-on Energie, Enel, E.on Gaz Furnizare","Delgaz Grid","-","2017-11-14","08:00:00","2017-11-14","17:00:00","Mediaș","Efectuată","2017-11-14","08:15:00","2017-11-14","17:20:00",4,"2017-11-14","12:19:00","2017-11-08",null,"7710/13.11.2017","DA",null,null,null,-152.25,1,1,4.0666666666511446,3,3,9.0833333332557231,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[59,"X","-","Înlocuire două tronsoane și montare robinet pe conducta 20” Bratei - Victoria",143682,"Coveș","Sibiu",467035.87,497972.82,467035.87,497972.82,"-","-","SM0781D0","Coveș","-","-","-","-","SM-SD001","E-on Energie, E.on gaz Furnizare","Delgaz Grid","-","2017-11-14","08:00:00","2017-11-14","17:00:00","Mediaș","Efectuată",null,null,null,null,0,"2017-11-14","12:19:00","2017-11-08",null,"7710/13.11.2017","NU","A consumat din zestrea racordului",null,null,"Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-","Nu a fost afectat PM/SM","-","-",null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[60,"X","-","Cuplare tronson relocat/protejat al conductei 20\" Corbu - București Fir 1",102605,"Dragomirești","Ilfov",574828.59776327701,328018.31914632203,578264.94846300897,331833.034992031,"-","-","SM0098D0","Dragomirești","-","-","-","-","SM-SD001","CEZ Vânzare, Engie România, Enel Energie, Premier Enrgy, Energy Gas Provider","Distrigaz Sud Rețele","-","2017-11-15","08:00:00","2017-11-15","20:00:00","București","Efectuată","2017-11-15","08:10:00","2017-11-15","19:50:00",6,null,null,"2017-11-09","10:21:00","8844/13.11.2017","DA","SAS a omis transmiterea FM catre BET",null,null,-141.81666666670935,1,1,"Neinformat",0,5,11.666666666627862,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[61,"X","-","Cuplare tronson relocat/protejat al conductei 20\" Corbu - București Fir 1",179285,"Rudeni","Ilfov",574828.59776327701,328018.31914632203,578264.94846300897,331833.034992031,"-","-","SM1023D0","Rudeni","-","-","-","-","SM-SD001","Alpiq Romindustries, Nova Power & Gas, Engie România, OMV Petrom Gas","Distrigaz Sud Rețele","-","2017-11-15","08:00:00","2017-11-15","20:00:00","București","Efectuată","2017-11-15","08:10:00","2017-11-15","19:50:00",5,null,null,"2017-11-09","10:21:00","8844/13.11.2017","DA","SAS a omis transmiterea FM catre BET",null,null,-141.81666666670935,1,1,"Neinformat",0,4,11.666666666627862,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[62,"X","-","Scoaterea din funcțiune SRM Sălard - la solicitarea Delgaz Grid",31011,"Sălard","Bihor",275737.84059415502,639288.13728238898,275737.84059415502,639288.13728238898,"-","-","SM0364D0","Sălard","-","-","-","-","SM-SD001","Alpiq Romindustries, Distrigaz Vest, Engie România, E-on Energie România, E-on Gaz Furnizare, Restart Energy One","Delgaz Grid","-","2017-11-17","11:20:00","2017-11-17","15:20:00","Cluj","Efectuată","2017-11-17","11:20:00","2017-11-17","15:15:00",7,"2017-11-17","13:17:00","2017-11-17","10:45:00","-","DA","La solicitarea Delgaz Grid",null,null,-0.58333333331393078,1,1,1.9500000000698492,6,6,3.9166666666860692,0,0,null,null,null,null,"","","","","","","","",""]
[63,"X","-","Scoaterea din funcțiune SRM Godinești - la solicitarea Distrigaz Sud Rețele",80427,"Godinești","Gorj",339549.92,389220.58,339549.92,389220.58,"-","-","SM0960D0","Godinești","-","-","-","-","SM-SD001","Cez Vânzare, Engie România","Distrigaz Sud Rețele","-","2017-11-22","09:00:00","2017-11-22","15:00:00","Craiova",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AD71=\"\",0,LEN(TRIM(U71))-LEN(SUBSTITUTE(U71,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(V71))-LEN(SUBSTITUTE(V71,CHAR(44),\"\"))+1)","v":0},"2017-11-21","16:25:00","2017-11-20","13:54:00","-",null,"La solicitarea Distrigaz Sud Rețele"]
[64,"X","-","Înlocuire contor cu pistoane rotative la SRM Simionești",120888,"Simionești","Neamț",641447.96,609975.43000000005,641447.96,609975.43000000005,"-","-","SM0957D0","Simionești","-","-","-","-","SM-SD001","Met Romania,  Engie România, Energy Gas Provider, WIEE România","Cordun Gaz","-","2017-11-23","11:00:00","2017-11-23","13:00:00","Bacău",null,null,null,null,null,0,"2017-11-22","12:26:00","2017-11-21",null,"8077/21.11.2017"]
[65,"X","-","Lucrări de mentenanță în SRM Henkel Heran București",179515,"Pantelimon","Ilfov",597907.15,332508.51,597907.15,332508.51,"-","-","SM0167D0","Henkel Heran București","-","-","-","-","SM-SD001","Premier Energy, Met România, Engie România, E-on Energie, OMV Petrom, C-Gaz&Energy","Gaz Sud","-","2017-11-23","10:00:00","2017-11-23","11:00:00","București",null,null,null,null,null,0,null,null,"2017-11-22","12:21:00","9084/22.11.2017"]
[66,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AD74=\"\",0,LEN(TRIM(U74))-LEN(SUBSTITUTE(U74,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(V74))-LEN(SUBSTITUTE(V74,CHAR(44),\"\"))+1)","v":0}]
[67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[68,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[69,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[70,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[71,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[72,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[73,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[74,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[75,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]