## SE PUBLICA
S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. MEDIAŞ
PROGRAMUL LUCRĂRILOR PLANIFICATE PE ANUL 2017 CARE CAUZEAZĂ REDUCERI SAU ÎNTRERUPERI ALE CAPACITĂŢILOR FERME DE TRANSPORT ÎN S.N.T. / SCHEDULE OF THE PLANNED WORKS FOR 2017 CAUSING THE REDUCTION OR INTERRUPTIONS OF THE FIRM TRANSMISSION CAPACITY IN THE NTS
Nr. crt. / Item no. | Denumirea lucrării / Name of the work | Zonă de intervenţie / Intervention area | Punct de ieşire/intrare afectat / Affected Exit/Entry point | [7 empty] | PUNCT RELEVANT AFECTAT / AFFECTED RELEVANT POINT | Perioada planificată de execuţie a lucrării / Planned period for work execution | Data/ora întreruperii/reducerii / Date/hour interruption/reduction | Data / ora repunerii în funcțiune / Date/hour of the return to operation | Observații / Observations | Exploatarea Teritoriala / Regional Office
|  |  | Puncte de ieşire din SNT / Exit points from the NTS |  |  |  | Puncte de intrare în SNT / Entry points in the NTS
|  |  | Întrerupere capacitate / Capacity interruption |  | Reducere capacitate / Capacity reduction |  | Întrerupere capacitate / Capacity interruption |  | Reducere capacitate / Capacity reduction
|  |  | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I. REPARAŢII CONDUCTE / PIPELINES REPAIRS
1 | Conducta Ø20" Jugureanu - Slobozia | zona Grivița 2,25 km | SM0906D0 | Amara | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - iunie | 19.09.2017 ora 730 | 20.09.2017 ora 730 | Efectuată | Brăila
|  |  | SM0928D0 | Țăndărei
[5 empty] | SM0172D2 | SC Chemgas Slobozia |  |  |  |  | SM-CF001
2 | Conducta Ø6" racord alimentare ELSID Titu | 1,36 km | SM0147D0 | SC Elsid Titu | [6 empty] | SM-CF001 | iulie - septembrie |  |  |  | București
3 | Conducta Ø24" Paltin - Schitul Golești | zona Dâmbovicioara 0,2 km | SM0938D0 | Rucăr | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - iulie |  |  |  | Brașov
|  |  | SM1088D0 | Podu Dâmboviţei
|  |  | SM1139D0 | Moieciu
|  |  | SM0212D0 | Poiana Mărului
|  |  | SM1251D0 | SC ECOPAPER Zărnești | [6 empty] | SM-CF001
4 | Conducta Ø12" ocolire oraș Piatra Neamț | zona baraj hidro 0,56 km | SM1137D0 | Piatra Neamț III | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | Bacău
|  |  | SM0455D0 | Bistrița NT
|  |  | SM1052D0 | Vaduri
|  |  | SM1074D0 | SC Petrocart Piatra Neamț | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM0307D0 | SC TLSIT Bistrița NT
|  |  | SM0456D0 | Spitalul de pneumofiziologie Bisericani
|  |  | SM0461D0 | SC Kober Vaduri
|  |  | SM0457D0 | SC UNOPAN Vaduri
[5 empty] | SM0458D0 | Stejaru |  |  |  |  | SM-SD001
[5 empty] | SM0459D0 | Bicaz
5 | Conducta Ø16" Buhoci - Valea Malului - refacere subtraversare | zona subtraversare pârâu Cărăboaia 0,06 km |  |  | SM0431D0 | Dărmănești |  |  |  |  | SM-SD001 | ianuarie - martie |  |  |  | Bacău
[5 empty] | SM0432D1 | Comănești
[5 empty] | SM0436D0 | Vermești
[5 empty] | SM1156D0 | Comănești II
[5 empty] | SM0437D0 | Moinești II Văsâiești
[5 empty] | SM0440D0 | Moinești I Dealu Mare
6 | Conducta Ø20" Schitu Golești - Țigveni - refacere traversare râu Argeș | zona Valea Danului 0,28 km | SM1244D0 | Albești de Argeș | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - septembrie |  |  |  | Craiova
[7 empty] | PM0288 | Ciofrângeni |  |  | PM-PP001
7 | Conducta Ø16" Buhoci - Valea Malului - punere în siguranță subtraversare pârâu Nicorești, zona Pârgărești - deviere conductă, zona Tuta | zona Pârgărești 0,24 km zona Tuta 0,18 km | SM0426D0 | Târgu Ocna | [6 empty] | SM-SD001 | mai - Iunie | 11.05.2017 ora 900 | 11.05.2017 ora 1900 | Efectuată | Bacău
|  |  | SM0440D0 | Moinești I Dealu Mare
[5 empty] | SM0422D0 | Cireșoaia
[5 empty] | SM0423D0 | Cerdac
[5 empty] | SM0424D0 | Slănic Moldova - sat
[5 empty] | SM0425D0 | Slănic Moldova
[5 empty] | SM0431D0 | Dărmănești
[5 empty] | SM0432D1 | Comănești
[5 empty] | SM0436D0 | Vermești
[5 empty] | SM1156D0 | Comănești II
[5 empty] | SM0437D0 | Moinești II Văsâiești
[5 empty] | SM0430D0 | Poieni
[5 empty] | SM0427D0 | Mănăstirea Măgura Ocnei |  |  |  |  | SM-CF001
8 | Conducta Ø20" Hurezani - Corbu - București, fir II - tronson Drăgășani - Corbu - remediere definitivă defecte prin înlocuirea unor tronsoane de țeavă | zona Jitaru - Oporelu 12 m | [6 empty] | PM0205 | Hurezani SU | PM-PP001 | iulie |  |  | (aceste puncte vor fi afectate doar în condițiile în care se livrează gaze către Bulgaria) | Craiova
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni
[9 empty] | PM0253 | Hurezani Bustuchini
[9 empty] | PM0034 | Popești Lăpușata
[9 empty] | PM0068 | Tătărani
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0296 | Mamu (Crețeni)
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
9 | Conducta Ø20" Hurezani - Corbu - București, fir I negodevilabil - tronson Oporelu - Teu Albeni - remediere definitivă defecte | zona separator 50 și zona Burdea | [6 empty] | PM0205 | Hurezani SU | PM-PP001 | aprilie |  |  | (aceste puncte vor fi afectate doar în condițiile în care se livrează gaze către Bulgaria) | Craiova
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni
[9 empty] | PM0253 | Hurezani Bustuchini
[9 empty] | PM0034 | Popești Lăpușata
[9 empty] | PM0068 | Tătărani
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0296 | Mamu (Crețeni)
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
[9 empty] | PM0069 | Corbu
10 | Conducta Ø28" Ungheni - Termo Cuci - zonă cu multiple coroziuni, necesar înlocuirea unui tronson de conductă | zona Recea 150 m |  |  | SM0873D0 | CET Cuci (Luduș) |  |  |  |  | SM-CF001 | iulie - octombrie |  |  |  | Cluj
11 | Conducta de racord Ø4" SRM Glimboca - amplasarea conductei subteran și montarea unui robinet de cuplare la intrarea în SRM |  | SM0325D0 | Glimboca | [6 empty] | SM-SD001 | august |  |  |  | Arad
12 | Conducta de racord Ø8" SRM Zlatna - înlocuire subtraversare | zona subtraversare râu Galați | SM0287D0 | Zlatna | [6 empty] | SM-SD001 | august | 21.09.2017 ora 700 | 21.09.2017 ora 1800 | Efectuată | Arad
13 | Conducta de racord Ø8" SRM Zlatna - înlocuire subtraversare | zona subtraversare podul lui Paul | SM0287D0 | Zlatna | [6 empty] | SM-SD001 | septembrie |  |  |  | Arad
14 | Conducta Ø20" Adjudul Vechi - Siliștea - înlocuire tronson 200ml | zona Malul Alb | SM0980D0 | Matca (VEGA 93) | [6 empty] | SM-SD001 | august |  |  |  | Brăila
15 | Conducta de racord Ø4" SRM Zagna - înlocuire 4 tronsoane: 147ml zona DN Brăila - Galați; 757ml, 174ml, 207ml zona Vădeni. |  | SM0532D0 | Zagna Vădeni | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - august |  |  |  | Brăila
16 | Conducta Ø10" Valea Somarin - Victoria - reparație defecte de coroziune mai mari de 50%, urmare a desfășurării contractului de refacere izolații. |  | SM0811D0 | Ucea de Jos | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - octombrie |  |  |  | Brașov
|  |  | SM0812D0 | Ucea de Sus
17 | Conducta de racord Ø4" SRM Șercaia - reparație defecte de coroziune mai mari de 50%, urmare a desfășurării contractului de refacere izolații. Reparație provizorie executată în august 2016. |  | SM0019D0 | Șercaia | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - iulie | 18.05.2017 ora 1300 | 18.05.2017 ora 1600 | Efectuată | Brașov
|  |  | SM0018D0 | Europig Șercaia | [6 empty] | SM-CF001
18 | Dezafectare Panou Abrămuț vechi (Sistematizare conducte la interfața Petrom - Transgaz, aval de panoul de primire gaze și înlocuire cca 50ml conducta de racord Abramuț - Petrom.) | 50 m | SM0971D0 | Abrămuț | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Cluj
[7 empty] | PM0083 | Abrămuț |  |  | PM-PP001
19 | Realizarea dublei alimentării cu gaze a SRM Lutița (Dubla alimentare a SRM Lutița se va efectua prin realizarea unei conducte de by-pass între racordul Ø4" existent și conducta Ø32" Bordoșiu - Bățani. Conducta de by-pass se va cupla în racordul existent între SRM Lutița și robinetul 17. În conducta Ø32" by-pass - ul va fi cuplat prin perforare sub presiune în amonte de cuplarea liniei tehnologice de măsurare PM Lutița.) | 15 m | SM0384D0 | Lutița | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | Mediaș
20 | Conducta de racord Ø2" SRM Vărd - înlocuire tronson de conductă care prezintă numeroase defecte de coroziune | 70 m | SM0789D0 | Vărd | [6 empty] | SM-SD001 | septembrie |  |  |  | Mediaș
21 | Conducta Ø10" Codlea - Pădurea Bisericii | zona Ghimbav 30 m | SM0053D1 | SC Avicola Măgurele Brașov | [6 empty] | SM-CF001 | mai - august |  |  |  | Brașov
|  |  | SM0053D2 | SC Institutul Pajiști Brașov
|  |  | SM0867D1 | SC Schaeffler Brașov
|  |  | SM0867D2 | Lubrifin Brașov | [6 empty] | SM-SD001
|  |  | SM0054D0 | Poiana Brașov
|  |  | SM1113D0 | Poiana Sticlăriei
|  |  | SM0055D0 | Cristian BV
|  |  | SM0056D0 | Vulcan
22 | Conducta Ø12" Simeria - Mintia | zona Sere Sîntandrei 335 m | SM0942D0 | Sântandrei HD | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | Arad
|  |  | SM0310D0 | Vețel
|  |  | SM0309D2 | Mintia
|  |  | SM0309D1 | CET Mintia | [6 empty] | SM-CF001
23 | Conducta Ø20" Moinești - Dărmănești | zona Hangani 170 m | SM0440D0 | Moinești I Dealu Mare | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie |  |  |  | Bacău
|  |  | SM0437D0 | Moinești II Văsâiești
24 | Conducta Ø20" Moinești - Dărmănești | zona Dealu Mare Moinești 100 m | SM0440D0 | Moinești I Dealu Mare | [6 empty] | SM-SD001 | septembrie |  |  |  | Bacău
|  |  | SM0437D0 | Moinești II Văsâiești
25 | Conducta Ø24" Ernei - CIC Tg. Mureș | zona 8 Martie 150 m | SM0718D0 | Ernei | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - octombrie |  |  |  | Cluj
[7 empty] | PM0125 | Ernei - golire SU |  |  | PM-PP001
26 | Conducta Ø12" Cormeniș - Apa (Nord I) | zona Hideaga 150 m | SM0565D0 | Bozânţa Mică | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - octombrie |  |  |  | Cluj
27 | Conducta Ø14¾" Cășei - Baia Mare - subtraversare râu Cernești | zona Cernești 40 m | SM0231D0 | Cernești | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Cluj
|  |  | SM0564D0 | Lăschia
|  |  | SM0572D0 | Copalnic Mănăștur
|  |  | SM0571D0 | Berința
28 | Conducta Ø20" Bratei - Marpod - refacerea stabilității | zona Richiș |  |  |  |  | PM0149 | Bratei - refulare |  |  | PM-PP001 | aprilie |  |  |  | Mediaș
29 | Conducta Ø10" și Ø16" Calacea - Mașloc, fir I și fir II - dezafectare separatoare | zona Ludabara și Fibis | SM1032D0 | Vinga | [6 empty] | SM-SD001 | mai |  |  |  | Arad
|  |  | SM0116D0 | Orțișoara
[7 empty] | PM0079 | Cărani |  |  | PM-PP001
30 | Conducta de racord Ø6" SRM Nădrag și conducta de racord Ø8" SRM Bocșa - dezafectare rezervoare subterane de etilmercaptan | zona T.A. râu Timiș și zona Ezerș | SM0323D0 | Nădrag | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | Arad
|  |  | SM0320D0 | Bocșa
31 | Conducta Ø16" Târgu Frumos - Hârlău | zona Hodora | SM1024D0 | Târgu Frumos 2 | [6 empty] | SM-SD001 | iunie | 22.06.2017 ora 800 | 22.06.2017 ora 2000 | Efectuată | Bacău
|  |  | SM0471D0 | Cucuteni
|  |  | SM1211D0 | Balș Boureni
|  |  | SM0063D0 | Cotnari
|  |  | SM0468D1 | Scobinți
|  |  | SM0468D0 | Hârlău
32 | Conducta Ø12¾" Tazlău - Săvinești |  | SM0452D0 | Tazlău | [6 empty] | SM-SD001 | iunie | 13.04.2017 ora 800 | 13.04.2017 ora 1700 | Efectuată | Bacău
[7 empty] | PM0096 | Tazlău |  |  | PM-PP001
33 | SRMP Onești |  | SM0438D0 | Onești | [7 empty] | mai |  |  |  | Bacău
34 | Conducta Ø12" Beia - Hoghiz - eliminare refulator | zona SRM Hoghiz | [6 empty] | PM0009 | Beia | PM-PP001 | august |  |  |  | Brașov
[9 empty] | PM0010 | Bunești
35 | Dezafectare instalație supraterană de la cuplarea conductei de racord Ø12" SRM Roșiorii de Vede în conducta Ø20" Corbu - Turnu Măgurele, fir I și fir II |  | SM0082D0 | Roșiorii de Vede | [6 empty] | SM-SD001 | august |  |  |  | Craiova
36 | Ø20" Hurezani - Corbu - București, fir II, tronson Drăgășani - Corbu - desființare separator 34 | zona Verguleasa 12 m | [6 empty] | PM0205 | Hurezani SU | PM-PP001 | aprilie | 25.04.2017 ora 800 | 27.04.2017 ora 1800 | Efectuată | Craiova
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni
[9 empty] | PM0253 | Hurezani Bustuchini
[9 empty] | PM0034 | Popești Lăpușata
[9 empty] | PM0068 | Tătărani
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0296 | Mamu (Crețeni)
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
|  |  | SM0243D0 | Oporelu | [6 empty] | SM-CF001
37 | Conducta Ø12" Strâmba - Turcinești - eliminare separator și modificare refulator | zona Săuca | SM0173D0 | Rovinari | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Craiova
|  |  | SM0202D0 | Vârț
[5 empty] | SM0993D0 | Motru
[5 empty] | SM0960D0 | Godinești
[5 empty] | SM0994D0 | Mătăsari
[9 empty] | PM0197 | Strâmba | PM-PP001
38 | Conducta Ø16" Slătioarele - Vața - eliminare separator orizontal (coord. 476238, 363434) | 12 m | SM0219D0 | Vața | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie |  |  |  | Craiova
|  |  | SM1258D0 | Poiana Lacului
39 | Reabilitare și sistematizare Teu Dragomirești |  | SM1004D0 | Portland Chiajna | [6 empty] | SM-SD001 | septembrie |  |  |  | București
|  |  | SM0911D0 | Cefin (Iveco) Chiajna
|  |  | SM0098D0 | Dragomirești
|  |  | SM1023D0 | Rudeni
40 | Conducta Ø20" Ernei - Reghin - dezafectare separator lichide S14 | 12 m | SM0231D0 | Gorneşti | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Cluj
|  |  | SM0710D0 | Petelea
|  |  | SM0701D0 | Periş
|  |  | SM0696D0 | Reghin
41 | Conducta Ø20" Laslău - Coroi - eliminare separator | [7 empty] | PM0005 | Laslau | PM-PP001 | octombrie |  |  |  | Mediaș
42 | Montare îmbinare electroizolantă Ø3" la punct cuplare racord SRM Ohaba |  | SM0032D0 | Ohaba | [6 empty] | SM-SD001 | mai | 20.07.2017 ora 900 | 20.07.2017 ora 1600 | Efectuată | Brașov
43 | Montare îmbinare electroizolantă pe conducta Ø12" Predeal - Azuga, plecare Predeal |  | SM0067D0 | Azuga | [6 empty] | SM-SD001 | mai |  |  |  | Brașov
44 | Montare îmbinare electroizolantă Ø8" Pn 6 bar, ieșire SRM Fieni |  | SM0077D4 | Carmeuse Holding Fieni | [6 empty] | SM-CF001 | iunie |  |  |  | Brașov
45 | Montare îmbinare electroizolantă Ø3" SRM Șercaia |  | SM0019D0 | Șercaia | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - iulie |  |  |  | Brașov
46 | Montare îmbinare electroizolantă Ø4" intrare SRM Baraolt |  | SM0391D0 | Baraolt | [6 empty] | SM-SD001 | august | 28.09.2017 ora 900 | 28.09.2017 ora 1400 | Efectuată | Brașov
47 | Montare îmbinare electroizolantă Ø4" intrare SRM Veneția |  | SM0024D0 | Veneția | [6 empty] | SM-SD001 | august |  |  |  | Brașov
48 | Montare îmbinare electroizolantă Ø4" intrare SRM Grid |  | SM0023D0 | Grid | [6 empty] | SM-SD001 | august | 08.08.2017 ora 1000 | 08.08.2017 ora 1400 | Efectuată | Brașov
49 | NT Codlea: înlocuire flanșă electroizolantă Ø8" defectă cu îmbinare electrioizolantă monobloc - conducta racord Ø8" SRM Bod |  | SM0044D0 | Bod | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | Brașov
50 | Conducta Ø16" Slobozia - Călărași (zona Radu Negru) - sistematizare grup robinete Rv149 |  | SM1129D0 | Perișoru | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - august |  |  |  | Brăila
|  |  | SM1013D0 | Fetești
|  |  | SM0174D0 | FNC Drajna
|  |  | SM1179D0 | Ștefan Vodă
|  |  | SM0178D0 | Verona Com Călărași | [6 empty] | punct de ieșire suspendat momentan
|  |  | SM1090D0 | SC Conpet Bărăganu | [6 empty] | SM-CF001
51 | Conducta Ø32" Șendreni - București (zona obturator Urziceni) - montare robinet de secționare | [9 empty] | Nu se poate estima la acest moment | iunie - august |  |  |  | Brăila
52 | Înlocuire robineți R376 și R378 pe conducta Ø20" Schitu Golești - Țigveni | zona Curtea de Argeș | SM0217D0 | Curtea de Arges | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Craiova
|  |  | SM0218D0 | Spitalul de PNF Sf Andrei Valea Iasului | [6 empty] | SM-CF001
53 | Înlocuire robineți R352, R353, R356, R357 de la interconectarea Negreni dintre conductele Hurezani - Corbu - București, fir I și fir II | zona Negreni | [6 empty] | PM0205 | Hurezani SU | PM-PP001 | august |  |  | (aceste puncte vor fi afectate doar în condițiile în care se livrează gaze către Bulgaria) | Craiova
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni
[9 empty] | PM0253 | Hurezani Bustuchini
[9 empty] | PM0034 | Popești Lăpușata
[9 empty] | PM0068 | Tătărani
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0296 | Mamu (Crețeni)
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
[9 empty] | PM0069 | Corbu
54 | Eliminare robinet R1, Ø20" de pe by-pass - ul dintre Ø28" Seleuș - Bățani și Ø32" Bordoșiu - Bățani | zona Lutița | SM0384D0 | Lutița | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie |  |  |  | Mediaș
55 | Eliminare robinet R4 de pe conducta Ø12" Agârbiciu - Sibiu |  | SM0737D0 | Șeica Mare | [6 empty] | SM-SD001 | mai |  |  |  | Mediaș
[9 empty] | PM0141 | Șoala | PM-PP001
56 | Înlocuire robinet R12’ (este montat aerian) montat pe by-passul Ø24" Vest III - Ø20" Vest II | zona Crăciunel | SM0272D0 | Crăciunelu de Jos | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | Mediaș
57 | Modificare punct de cuplare racord SRM Oprișenești |  | SM0184D1 | Oprisenești | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - august |  |  |  | Brăila
|  |  | SM0184D2 | Oprișenești - Petrom | [6 empty] | SM-CF001
58 | Sistematizare PM Gârbovi | [5 empty] | PM0036 | Gârbovi Petrom |  |  | PM-PP001 | septembrie |  |  |  | Brăila
[7 empty] | PM0029 | Gărbovi
59 | Eliminare separator de lichide şi înlocuire tronson L=12m, din conducta Ø16" Recaş - Arad I, zona SRM Arad I. | 12 m | SM0349D0 | Arad I | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - august |  |  |  | Arad
II. REABILITĂRI CONDUCTE / PIPELINES REHABILITATION
1 | Conducta Ø20" Hurezani - Hațeg, tronson Bibești - Sâmbotin - Hațeg | 147 km |  |  |  |  | PM0223 | Petrești Bărbătești |  |  | PM-PP001 | aprilie - iunie | Etapa I - 03.05.2017 ora 800 | 05.05.2017 ora 1800 | Efectuată | Cariova
[7 empty] | PM0065 | Socu
[7 empty] | PM0272 | Dezbenzinare Țicleni |  |  | PM-PP001 |  | Etapa II - 11.05.2017 ora 800 | 12.05.2017 ora 2000 | Efectuată
[7 empty] | PM0289 | Socu II
|  |  | SM0186D0 | Spitalul de PNF Tudor Vladimirescu Runcu | [6 empty] | SM-CF001 |  | Etapa III - 22.05.2017 ora 1000 | 25.05.2017 ora 2000 | Efectuată
|  |  | SM0189D0 | Pârvulești | [6 empty] | SM-SD001 |  |  | 26.05.2017 ora 800
|  |  | SM0188D0 | Alexeni
|  |  | SM0187D0 | Rugi
|  |  | SM0200D0 | Turcinești
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | PM-PP001
|  |  | SM0314D0 | Baru | [6 empty] | SM-SD001 |  |  |  |  | Arad
|  |  | SM0314D1 | SC Refraceram Baru | [6 empty] | SM-CF001
[5 empty] | SM0269D2 | Paroşeni |  |  |  |  | SM-SD001
[5 empty] | SM0269D1 | CET Paroşeni |  |  |  |  | SM-CF001
[5 empty] | SM0196D0 | Târgu Jiu Drăgoieni |  |  |  |  | SM-SD001 |  |  |  |  | Craiova
[5 empty] | SM0197D0 | Vădeni
[5 empty] | SM0190D0 | Bumbești Jiu
2 | Conducta Ø20" Șendreni - Albești | 100 km |  |  |  |  | PM0265 | Balta Albă Gr 22 |  |  | PM-PP001 | mai - octombrie | Etapa I - 05.07.2017 ora 700 | 06.07.2017 ora 1900 | Efectuată | Brăila
|  |  | SM0181D0 | Ghergheasa | [6 empty] | SM-SD001
|  |  | SM1136D0 | Poşta Câlnău
|  |  | SM0180D0 | UM Bobocu
[7 empty] | PM0021 | Ghergheasa (Boldu) |  |  | PM-PP001
[7 empty] | PM0261 | Ghergheasa
[7 empty] | PM0264 | Galbenu
[7 empty] | PM0022 | Roșioru
[7 empty] | PM0033 | Bentu
3 | Conducta Ø16" Marpod - Victoria, etapa I - pregătire conductă | 40 km | SM0794D0 | Noul Român | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - iunie | Etapa I - 13.06.2017 ora 700 | 14.06.2017 ora 1000 | Efectuată | Brașov
|  |  | SM0813D0 | Cârța | [6 empty] | SM-SD001 |  | Etapa II - 24.06.2017 ora 700 | 24.06.2017 ora 1900 | Efectuată
|  |  | SM0814D0 | Arpașu de Jos
|  |  | SM0815D0 | Cârțișoara | [8 empty] | Etapa II - 24.06.2017 ora 700 | 26.06.2017 ora 1500 | Efectuată
|  |  | SM0816D0 | Arpașu de Sus
|  |  | SM0817D2 | Victoria-Cartier Sumerna | [8 empty] | Lucrarea se va efectua fără a fi necesară afectarea acestor două puncte de ieșire
|  |  | SM0817D1 | SC Viromet Victoria | [6 empty] | SM-CF001
4 | Conducta Ø28" Inel București, tronson SRM Măgurele - SRM Linde Gaz | 10.75 km | SM0170D0 | SC Complex Carrefour Chiajna | [6 empty] | SM-SD001 | mai - septembrie |  |  |  | București
|  |  | SM0154D0 | SC Linde Gaz București
|  |  | SM0151D0 | București CET Vest
|  |  | SM1224D0 | Olteni
|  |  | SM0250D2 | Bragadiru
|  |  | SM0250D1 | SC Good Work Bragadiru
5 | Conducta Ø24" Paltin - Schitu Golești (Argeș Brașov et. I-a) | 40 km | SM0212D0 | Poiana Mărului | [6 empty] | SM-SD001 | iunie | 29.09.2017 ora 730 | 29.09.2017 ora 1830 | Efectuată | Brașov
|  |  | SM1139D0 | Moieciu | [8 empty] | 29.09.2017 ora 600 | 29.09.2017 ora 1630
|  |  | SM1251D0 | SC ECOPAPER Zărnești | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM0938D0 | Rucăr | [6 empty] | SM-SD001
|  |  | SM1088D0 | Podu Dâmboviţei
|  |  | SM1242D0 | Lerești | [6 empty] | SM-SD001 |  |  |  |  | Craiova
|  |  | SM0216D0 | Câmpulung Muscel
|  |  | SM0213D3 | SC Star Multitrade Pravăț
|  |  | SM0078D0 | SC Romturingia Câmpulung | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM0429D0 | SC Edilul Câmpulung
|  |  | SM0874D0 | SC Complex Holcim Câmpulung SE
|  |  | SM0213D1 | SC Holcim Câmpulung
|  |  | SM0213D2 | SC Carmeuse Holding Câmpulung
6 | Conducta Ø20" Seleuș - Cristur - Bățani (zona Mureș Covasna) | 90.5 km | SM0392D0 | Vârghiș | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie |  |  |  | Brașov
|  |  | SM0393D0 | Biborțeni
|  |  | SM0840D0 | Sighișoara III (Boiu) | [8 empty] | 29.08.2017 ora 700 | 29.08.2017 ora 2100 | Efectuată | Mediaș
|  |  | SM0124D0 | Șoard
|  |  | SM0375D0 | Vânători
|  |  | SM0374D0 | Secuieni I
|  |  | SM0374D1 | Secuieni II
|  |  | SM0373D0 | Cristuru Secuiesc
|  |  | SM0382D0 | Porumbenii Mici
|  |  | SM0383D0 | Porumbenii Mari
|  |  | SM0384D0 | Lutița
[9 empty] | PM0240 | Țigmandru - Fir II București | PM-PP001
7 | Conducta Ø28" Band - Ungheni - Cuci | 40 km | SM0959D0 | Parc Industrial Vidrasău | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - octombrie |  |  |  | Cluj
8 | Conducta Ø28" Bățani - Onești - etapa I | 103.4 km | SM0397D0 | Tușnad | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - octombrie |  |  |  | Brașov
|  |  | SM0407D0 | Lemnia
|  |  | SM0386D0 | Oituz | [11 empty] | Bacău
|  |  | SM0398D0 | SC Prod Dărăguș Turia - Balvanyos | [6 empty] | SM-CF001 |  |  |  |  | Brașov
|  |  | SM0385D0 | SC PEM Turist Poiana Sărată | [11 empty] | Bacău
|  |  | SM0909D0 | SC PA&CO Internațional Oituz Locuință
|  |  | SM0387D0 | SC PA&CO Internațional Oituz
|  |  | SM0128D0 | SC Interagroaliment Onești
9 | Conducta Ișalnița - Cruce Ghercești | 11.3 km | [6 empty] | PM0275 | Stație Centrală Ghercești Extras | VPM01 | aprilie - octombrie |  |  |  | Craiova
|  |  | SM1142D0 | Stație Centrală Ghercești Înmagazinare | [6 empty] | VSM01
|  |  | SM1158D0 | CET Craiova II | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM0209D1 | SC Ford-Combinat
|  |  | SM1146D0 | Ghercești | [6 empty] | SM-SD001
|  |  | SM1037D0 | Mischii
|  |  | SM0208D0 | Craiova Sud
|  |  | SM1053D0 | Podari
|  |  | SM0209D2 | Ford Craiova Casnici
10 | Conducta Ø12" racord SRM Videle - pregătire conductă în vederea godevilării | 12.614 km | SM1165D0 | Depozit 160 Videle | [6 empty] | SM-SD001 | mai - septembrie |  |  |  | București
|  |  | SM1111D0 | Videle
[9 empty] | PM0290 | Depozit 160 Videle | PM-PP001
III. INSPECŢII ŞI CURĂŢIRI DE CONDUCTE / PIPELINES INSPECTIONS AND CLEANING
III.A. Curățiri necesare în vederea pregătirii conductelor pentru inspecție / Cleaning operations necessary for the preparation of the pipelines for inspection
1 | Ø32" Șendreni - Butimanu | 218 km |  |  | SM0182D0 | SC Agroperiland Urleasca |  |  |  |  | SM-SD001 | martie - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) | Etapa I - 11.05.2017 ora 200 | 12.05.2017 ora 2300 | Efectuată | Brăila
[5 empty] | SM0184D1 | Oprişeneşti | [6 empty] | Etapa II - 30.05.2017 ora 200 | 31.05.2017 ora 2300 | Efectuată
[5 empty] | SM0184D2 | Oprişeneşti - Petrom |  |  |  |  | SM-CF001 |  | Etapa III - 13.06.2017 ora 200 | 13.06.2017 ora 2300 | Efectuată
[9 empty] | PM0026 | Urziceni Nord | PM-PP001 |  | Etapa IV - 20.06.2017 ora 100 | 20.06.2017 ora 2300 | Efectuată
[9 empty] | PM0294 | Padina Nord I |  |  | Etapa V - 27.06.2017 ora 100 | 27.06.2017 ora 2300 | Efectuată
|  |  | SM1066D0 | Butimanu Înmagazinat | [6 empty] | VSM01 |  | Etapa VI - 10.07.2017 ora 100 | 10.07.2017 ora 2300 | Efectuată | București
[13 empty] | Etapa VII - 03.08.2017 ora 100 | 03.08.2017 ora 2300 | Efectuată
[13 empty] | Etapa VIII - 09.08.2017 ora 100 | 09.08.2017 ora 2300 | Efectuată
[13 empty] | Etapa IX - 22.08.2017 ora 1900 | 23.08.2017 ora 1900 | Efectuată
2 | Ø28" Medieșu Aurit - Sărmășel | 208 km |  |  | SM0953D0 | Ulmeni |  |  |  |  | SM-SD001 | aprilie - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) | Etapa I - 12.09.2017 ora 700 | 13.09.2017 ora 1600 | Efectuată | Cluj
[5 empty] | SM0954D0 | Benesat | [6 empty] | Etapa I - 03.10.2017 ora 700 | 04.10.2017 ora 1600 | Efectuată
[5 empty] | SM1230D0 | Someș Odorhei
3 | Ø24" Crăciunel - Băcia | 80 km |  |  | SM0281D0 | Teleac AB |  |  |  |  | SM-SD001 | mai - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) | Etapa I - 25.04.2017 ora 700 | 25.04.2017 ora 1800 | Efectuată | Arad
[5 empty] | SM0277D0 | Dumitra | [6 empty] | Etapa II - 09.08.2017 ora 700 | 09.08.2017 ora 1800 | Efectuată
[5 empty] | SM0280D0 | Ciugud | [6 empty] | Etapa III - 05.09.2017 ora 700 | 05.09.2017 ora 1800 | Efectuată
[5 empty] | SM0882D0 | Lancrăm I Horia
[5 empty] | SM1124D0 | Lancrăm II
[5 empty] | SM1273D0 | Turdaș II |  |  |  |  | punct de ieșire suspendat din 2015
4 | Ø20" Hurezani - Drăgășani | 70 km | [6 empty] | PM0205 | Hurezani SU | PM-PP001 | aprilie - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) |  |  |  | Craiova
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni
[9 empty] | PM0253 | Hurezani Bustuchini
[9 empty] | PM0034 | Popești Lăpușata
[9 empty] | PM0068 | Tătărani
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0296 | Mamu (Crețeni)
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
5 | Ø20" Sărmășel - Câmpia Turzii | 40 km |  |  | SM0641D0 | Vişinelu |  |  |  |  | SM-SD001 | aprilie - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) |  |  |  | Cluj
[5 empty] | SM0635D0 | Sopor
[5 empty] | SM0634D0 | Iacobeni
[5 empty] | SM0633D0 | Iacobeni Moara
[5 empty] | SM0631D0 | Ceanu Mare - Cătun
III.B. Curățiri necesare după finalizarea reparării conductelor / Cleaning operations necessary after the completion of the repairs of the pipelines
1 | Ø20" Urziceni - Moara Domnească | 40 km |  |  | SM1098D0 | SC Lemarco Cristal Urziceni |  |  |  |  | SM-CF001 | septembrie - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) |  |  |  | Brăila
[5 empty] | SM1178D0 | Coșereni |  |  |  |  | SM-SD001 |  |  |  |  | București
III.C. Curățiri pentru eliminarea periodică a impurităților din conducte / Cleaning operations for the regular elimination of the contaminants in the pipelines
1 | Ø32" Moșu - CECC Brazi | 30 km |  |  | SM1248D0 | CECC Brazi |  |  |  |  | SM-CF001 | martie - octombrie (reducere în caz de blocare PIG) |  |  |  | București
2 | Ø32" Onești - Cosmești | 68 km |  |  | SM0511D1 | SC SMC Prefabricate Doaga |  |  |  |  | SM-CF001 | martie - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) |  |  |  | Brăila
[5 empty] | SM0511D2 | SC MBM Doaga |  |  |  |  | SM-SD001
[5 empty] | SM1109D0 | Panciu
[5 empty] | SM0516D2 | Mărășești
[5 empty] | SM0512D0 | Focşani
[5 empty] | SM1110D0 | Odobeşti
3 | Ø32" Bordoșiu - Bățani | 92 km |  |  | SM0377D0 | Bordoșiu |  |  |  |  | SM-SD001 | mai - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) |  |  |  | Mediaș
[5 empty] | SM0401D0 | Rugănești
[5 empty] | SM0381D0 | SC Oțeluri Scule Cristuru Secuiesc |  |  |  |  | SM-CF001
[7 empty] | PM0089 | Cristur Refulare |  |  | PM-PP001
4 | Ø28" Nădlac - Arad | 61 km |  |  | SM1154D0 | Nădlac |  |  |  |  | SM-SD001 | mai - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) |  |  |  | Arad
[5 empty] | SM1033D0 | Pecica
[5 empty] | SM1281D0 | Csanadpalota Export |  |  |  |  | SM1281D0
[9 empty] | PM0276 | Nădlac Sonda 3 | PM-PP001
[9 empty] | PM0266 | Csanadpalota Import | PM0266
5 | Ø24" Tașaul - Isaccea | 104 km |  |  | SM0919D1 | Tulcea |  |  |  |  | SM-SD001 | aprilie - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) |  |  |  | Constanța
[5 empty] | SM1002D0 | Cogealac
[5 empty] | SM0919D2 | SC Alum Tulcea |  |  |  |  | SM-CF001
6 | Ø24" Corunca - Bordoșiu | 26 km |  |  |  |  | PM0085 | Bordoșiu |  |  | PM-PP001 | septembrie - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) |  |  |  | Mediaș
7 | Ø20¾" Seleuș - Stâlp 89 | 121 km |  |  | SM0838D1 | Daneș - Laslea |  |  |  |  | SM-SD001 | iulie - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) |  |  |  | Mediaș
[5 empty] | SM0765D0 | Noul Săsesc
8 | Ø20" Albești - Urziceni | 45 km |  |  | SM1099D0 | Glodeanu - Siliştea (Caşota) |  |  |  |  | SM-SD001 | septembrie - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) | Etapa I - 07.07.2017 ora 1000 | 07.07.2017 ora 1600 | Efectuată | Brăila
[9 empty] | PM0023 | Florica | PM-PP001
[9 empty] | PM0029 | Gârbovi
[9 empty] | PM0036 | Gârbovi Petrom
9 | Ø20" Medieșu Aurit - Borș | 140 km |  |  | SM1083D0 | Culciu |  |  |  |  | SM-SD001 | septembrie - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) |  |  |  | Cluj
[5 empty] | SM1095D0 | Ardud
[5 empty] | SM1081D0 | Tășnad
[5 empty] | SM0586D0 | Marghita
[5 empty] | SM0364D0 | Sălard
[5 empty] | SM0365D0 | Biharia
[5 empty] | SM1100D0 | Tămășeu
[5 empty] | SM0900D1 | CET Oradea
[5 empty] | SM0900D2 | Oradea II
[5 empty] | SM1171D0 | Cogenerare Oradea |  |  |  |  | SM-CF001
[5 empty] | SM1016D0 | SC Eurocărămida Biharia
[5 empty] | SM0510D0 | SC Schenker Romtrans Oradea
10 | Ø20" Borș - Arad | 116 km |  |  | SM0363D0 | Sântion |  |  |  |  | SM-SD001 | martie - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) |  |  |  | Cluj
[5 empty] | SM0368D0 | Borș
[5 empty] | SM0300D0 | Oradea I
[5 empty] | SM0912D0 | Mădăraș BH
[5 empty] | SM0371D0 | Salonta
[5 empty] | SM0359D0 | Avram Iancu | [9 empty] | Arad
[5 empty] | SM0868D0 | Zerind
[5 empty] | SM0915D0 | Ineu
[5 empty] | SM0357D0 | Chişineu-Criş I
[5 empty] | SM0356D0 | SC Maricom Chişineu-Criş III
[5 empty] | SM0312D0 | ALCOA Chişineu-Criş II
[5 empty] | SM0354D0 | Nădab
[5 empty] | SM0914D0 | Şimand
[5 empty] | SM0351D0 | Curtici
[5 empty] | SM1107D0 | Macea
[5 empty] | SM0352D0 | Sântana AR
[5 empty] | SM1236D0 | Pâncota
[5 empty] | SM0355D0 | Zimandu Nou
[5 empty] | SM0350D0 | Vladimirescu
[5 empty] | SM0097D0 | Horia AR
[5 empty] | SM0370D0 | SC Comcereal Cefa Oradea |  |  |  |  | SM-CF001 |  |  |  |  | Cluj
[5 empty] | SM0372D0 | SC Nutrientul Palota
[5 empty] | SM1115D0 | SC Aluminium Sântana | [9 empty] | Arad
11 | Ø20" Hurezani - Sâmbotin | 62 km | [6 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni | PM-PP001 | martie - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) | 01.08.2017 ora 830 | 01.08.2017 ora 1630 | Efectuată | Craiova
[9 empty] | PM0272 | Dezbenzinare Țicleni
[9 empty] | PM0065 | Socu
[9 empty] | PM0289 | Socu II
[9 empty] | PM0223 | Petrești-Bărbătești
[9 empty] | PM0201 | Turburea C2
[9 empty] | PM0277 | Brădești
[9 empty] | PM0196 | Bibești
[5 empty] | SM0186D0 | Spitalul de PNF Tudor Vladimirescu Runcu |  |  |  |  | SM-CF001
[5 empty] | SM0187D0 | Rugi |  |  |  |  | SM-SD001
[5 empty] | SM0188D0 | Alexeni
[5 empty] | SM0189D0 | Pârvulești
[5 empty] | SM0200D0 | Turcinești
12 | Ø20" Drăgășani - Căldăraru | 67 km | [6 empty] | PM0205 | Hurezani SU | PM-PP001 | martie - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) |  |  |  | Craiova
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni
[9 empty] | PM0253 | Hurezani Bustuchini
[9 empty] | PM0034 | Popești Lăpușata
[9 empty] | PM0068 | Tătărani
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0296 | Mamu (Crețeni)
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
[9 empty] | PM0069 | Corbu
13 | Ø20" Căldăraru - Podișor | 62 km | [6 empty] | PM0069 | Corbu | PM-PP001 | septembrie - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) | 27.07.2017 ora 830 | 27.07.2017 ora 1630 | Efectuată | Craiova
14 | Ø20" Podișor - Giurgiu | 68 km | SM1047D0 | Giurgiu | [6 empty] | SM-SD001 | martie - octombrie (întrerupere în caz de blocare PIG) | Etapa I - 14.03.2017 ora 800 | 14.03.2017 ora 1800 | Efectuată | București
15 | Ø16" Bărbuncești - Albești | 38 km |  |  | SM0179D0 | Buzău |  |  |  |  | SM-SD001 | aprilie - octombrie (reducere pe perioada trecerii PIG-ului / întrerupere în caz de blocare PIG) |  |  |  | Brăila
[9 empty] | PM0032 | Bărbunceşti | PM-PP001
IV. MODERNIZARE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE / UPGRADING AND DEVELOPMENT OF THE GAS TRANSMISSION SYSTEM
1 | Interconectarea conductei Ø10ʺ Gănești - Ungheni cu conducta Ø24ʺ VEST III, Band - Băcia | zona Gănești, jud. Mureș | SM0663D0 | Mica | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - iunie |  |  |  | Mediaș
|  |  | SM0665D0 | Abuș
|  |  | SM0662D0 | Gănești
2 | Conducta Ø16" Mogoșești - Lețcani (montare gară lansare - primire godevil în localitatea Crâng, jud. Vaslui) | 27 km | SM0517D0 | Bârlad | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie | Etapa I - 19.08.2017 ora 2200 | 20.08.2017 ora 600 | Efectuată | Brăila
|  |  | SM0978D0 | SC Rulmenți Bârlad | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM1151D0 | Tutova | [6 empty] | SM-SD001
3 | Deviere conductă Ø12'' Moinești - Dărmănești | zona Dărmăneasca 0,2 km | SM0431D0 | Dărmănești | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie |  |  |  | Bacău
4 | Modernizare alimentare cu gaze naturale a municipiului Ploiești | 9,45 km | SM0120D0 | Aricești | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | București
|  |  | SM1123D0 | Aricești II
|  |  | SM0130D2 | Ploiești Nord Colonie
|  |  | SM0130D1 | SC Vega Ploiești | [6 empty] | SM-CF001
5 | Punere în siguranță a conductei Ø32" Șendreni - Siliștea - București | zona Scorțaru Vechi - Comăneasca 1,25 km | [8 empty] | Nu se poate estima la acest moment | iunie - decembrie |  |  |  | Brăila
6 | Deviere conductă Ø14" Tisăuți - Bucecea | zona Salcea 0,5 km | SM0488D0 | Salcea | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie |  |  |  | Bacău
|  |  | SM0489D0 | Siminicea
7 | Subtraversare râu Olt cu conducta Ø12" Drăgășani - Caracal (racord alimentare cu gaze a mun. Caracal) | 1,2 km | SM0934D0 | Caracal | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - noiembrie |  |  |  | Craiova
8 | Nod tehnologic Racova |  | SM0446D0 | Buhuși | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie |  |  |  | Bacău
9 | S.R.M. Sângeorgiu de Mureș |  | SM0680D0 | Tg.Mureş III Sângeorgiu de Mureș | [6 empty] | SM-SD001 | mai - septembrie |  |  |  | Cluj
10 | Relocarea, redimensionarea și adaptarea la teren a instalației tehnologice de la SRM Câlnic la SRM Drăgănești, județul Olt (Modernizare SRM Drăgănești Olt, Jud. Olt) |  | SM0244D0 | Drăgănești Olt | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - iunie | 14.09.2017 ora 800 | 14.09.2017 ora 1300 | Efectuată | Craiova
11 | Relocarea, redimensionarea și adaptarea la teren a instalației tehnologice de la SRM Supercom Afumați la SRM Dragomirești |  | SM0098D0 | Dragomirești | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - iunie |  |  |  | București
12 | Modernizare SRM Izvin |  | SM0331D0 | Izvin | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie |  |  |  | Arad
13 | Modernizare SRM Chișineu Criș |  | SM0357D0 | Chișineu - Criș I | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie |  |  |  | Arad
14 | Modernizare și adaptare la teren SRM Suceava |  | SM0493D0 | Suceava | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie |  |  |  | Bacău
15 | Modernizare SRM Bârcea |  | SM0298D0 | Macon Bârcea + diverși | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie |  |  |  | Arad
16 | SRM Câmpina (PETROUTILAJ P. Câmpina) |  | SM0091D0 | SC Petroutilaj Poiana Câmpina | [6 empty] | SM-CF001 | iulie - septembrie |  |  |  | București
17 | S.R.M. Fălticeni |  | SM0490D0 | SRM Fălticeni | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie |  |  |  | Bacău
18 | S.R.M. Dej II |  | SM0546D2 | Dej II Industrie | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - noiembrie |  |  |  | Cluj
19 | S.R.M. Valea Chioarului |  | SM0556D0 | Valea Chioarului | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - noiembrie |  |  |  | Cluj
20 | S.R.M. Nădrag |  | SM0323D0 | Nădrag | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - octombrie |  |  |  | Arad
21 | S.R.M.Ucea de Jos |  | SM0811D0 | Ucea de Jos | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | Brașov
22 | S.R.M. Bucecea |  | SM0495D0 | Bucecea | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | Bacău
23 | S.R.M. Dorohoi |  | SM0496D0 | Dorohoi | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | Bacău
24 | S.R.M. Pașcani II |  | SM0474D0 | Pașcani | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | Bacău
|  |  | SM0474D1 | SC ROMPAK Pașcani | [6 empty] | SM-CF001
25 | S.R.M. Vârț (Rovinari) |  | SM0173D0 | Rovinari | [7 empty] | octombrie - decembrie |  |  |  | Craiova
|  |  | SM0202D0 | Vârț
26 | SRM Clinceni - Eficientizarea sistemului de măsura prin completarea instalației tehnologice cu elemente/echipamente corespunzătoare |  | SM0249D1 | Clinceni | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | București
|  |  | SM0249D2 | Cornetu
|  |  | SM0249D3 | Clinceni Aeroport
27 | Punere în siguranță conductă de racord Ø10" SRM Breaza | 1,5 km | SM0085D1 | Breaza PH | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie |  |  |  | București
|  |  | SM0085D2 | Hidrojet Breaza | [6 empty] | SM-CF001
28 | Punere în siguranță a conductei Ø8" Cornățel - Avrig | zona Avrig 0,16 km | SM0819D1 | Mârșa | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | Mediaș
|  |  | SM0876D0 | Racovița
|  |  | SM0903D0 | Sebeșu de Sus
|  |  | SM1041D0 | Sebeșu de Jos
|  |  | SM0805D0 | Turnu Roșu
29 | Punere în siguranță a conductei de racord SRM Răcăciuni | zona popas turistic Dumbrava 0,2 km | SM0505D0 | Răcăciuni | [6 empty] | SM-SD001 | octombrie - decembrie |  |  |  | Bacău
30 | Punere în siguranță conductă de racord SRM Brăila | zona Ferma Agricolă 0,2 km | SM0529D0 | Brăila | [6 empty] | SM-SD001 | mai - octombrie |  |  |  | Brăila
|  |  | SM0530D0 | SC Comsuin Brăila
31 | Punere în siguranță a conductei Ø10" Frasin - Spătărești | zona Spătărești 0,6 km | [6 empty] | PM0238 | Pocoleni | PM-PP001 | octombrie - decembrie |  |  |  | Bacău
[9 empty] | PM0100 | Valea Seacă
[9 empty] | PM0101 | Frasin
V. MENTENANŢĂ OBIECTIVE SNT CU FORȚE PROPRII / OWN SOURCES MAINTENANCE OF THE NTS OBJECTIVES
1 | Conducta Ø10" Alunu - Zătreni - remediere definitivă prin sudare petic | subtraversare zona Văleni |  |  |  |  | PM0259 | Pârâienii de Jos |  |  | PM-PP001 | iunie | Lucrarea se va efectua fără a fi necesară afectarea acestor două puncte de intrare (19.07.2017) |  | Efectuată | Craiova
[7 empty] | PM0053 | Grădiștea
2 | Conducta Ø6" Iancu Jianu - Balș - remediere defecte (12745, 34546, 34554, 38427) | zona Iancu Jianu | SM0233D0 | Iancu Jianu | [6 empty] | SM-SD001 | septembrie |  |  |  | Craiova
3 | Conducta Ø20" Schitu Golești - Pitești - Corbu, fir II - remediere defecte de coroziune exterioară | zona Bradu (9163) zona Pârvu Roșu (9164) | SM0221D0 | Pitești Sud | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - august |  |  |  | Craiova
|  |  | SM1132D0 | Oarja
|  |  | SM1245D0 | Albota
|  |  | SM1080D0 | C2 Pitești
4 | Conducta de racord Ø10" SRM Vârț - remediere definitivă defect de coroziune (15809) prin sudarea unui petic |  | SM0173D0 | Rovinari | [6 empty] | SM-SD001 | iulie |  |  |  | Craiova
|  |  | SM0202D0 | Vârț
5 | Conducta Ø20" Turcinești - Ișalnița - remediere definitivă defecte prin sudarea de petece (3447, 15475, 15780) | Bibești |  |  |  |  | PM0196 | Bibești |  |  | PM-PP001 | iulie |  |  |  | Craiova
6 | Conducta Ø8" Vața - Pitești Sud - remediere definitivă defect (găurire voluntară FERI 12853) prin sudarea unui petic |  | SM1245D0 | Albota | [6 empty] | SM-SD001 | iunie |  |  |  | Craiova
7 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4; înlocuire regulator |  | SM0047D0 | Brașov I | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - iulie |  |  |  | Brașov
8 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4; înlocuire regulator |  | SM0866D0 | Brașov II | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie |  |  |  | Brașov
9 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0045D0 | Brașov III | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
|  |  | SM0045D1 | Ghimbav
10 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4; înlocuire regulator |  | SM0050D2 | Sânpetru | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
11 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0048D0 | Hărman | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
12 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0049D0 | Prejmer | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
13 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0054D0 | Poiana Brașov | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
14 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0055D0 | Cristian BV | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
15 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0056D0 | Vulcan | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
16 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0062D0 | Râșnov | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
17 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0059D0 | Tohan Zărnești | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
18 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0058D0 | Tohanu Nou | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
19 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0057D0 | Bran | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
20 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0212D0 | Poiana Mărului | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
21 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0952D0 | Șinca Nouă | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
22 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0040D0 | SC CNU Feldioara | [6 empty] | SM-CF001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
23 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0042D1 | SC Antrepriza Sfecla Bod | [6 empty] | SM-CF001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
|  |  | SM0042D2 | Bod menaj | [6 empty] | SM-SD001
24 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0044D0 | Bod | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
25 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0041D0 | Hălchiu | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
26 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0036D0 | SC Calcar Codlea | [6 empty] | SM-CF001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
27 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0038D0 | Dumbrăvița BV | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
28 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0053D1 | SC Avicola Măgurele Brașov | [6 empty] | SM-CF001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
29 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0867D2 | Lubrifin Brașov | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
30 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM0938D0 | Rucăr | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
31 | Mentenanță instalație de măsurare MM3 și elemente de protecție și siguranță MM4 |  | SM1088D0 | Podu Dâmboviţei | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
32 | Dublarea robinetului de pe ocolitor |  | SM0032D0 | Ohaba | [6 empty] | SM-SD001 | mai | 20.07.2017 ora 900 | 20.09.2017 ora 1600 | Efectuată | Brașov
33 | Dublarea robinetului de pe ocolitor |  | SM0822D2 | SC Maxam Victoria | [6 empty] | SM-CF001 | mai |  |  |  | Brașov
34 | Mentenanță SRM Arpașul de Jos |  | SM0814D0 | Arpașul de Jos | [6 empty] | SM-SD001 | mai - august |  |  |  | Brașov
35 | Mentenanață SRM Mândra |  | SM0020D0 | Mândra BV | [6 empty] | SM-SD001 | mai - august |  |  |  | Brașov
36 | Mentenanță SRM Bunești |  | SM0030D0 | Bunești | [6 empty] | SM-SD001 | mai - august |  |  |  | Brașov
37 | Mentenanță SRM Veneția |  | SM0024D0 | Veneția | [6 empty] | SM-SD001 | mai - august | 03.08.2017 ora 1000 | 03.08.2017 ora 1400 | Efectuată | Brașov
38 | Mentenanță SRM Comana |  | SM0025D0 | Comana | [6 empty] | SM-SD001 | mai - august |  |  |  | Brașov
39 | Mentenanță SRM Hoghiz (populatie) |  | SM0026D2 | Hoghiz | [6 empty] | SM-SD001 | mai - august |  |  |  | Brașov
40 | Mentenanță SRM Rupea |  | SM0028D0 | Rupea | [6 empty] | SM-SD001 | mai - august |  |  |  | Brașov
41 | Mentenanță SRM Drăguș |  | SM0810D0 | Drăguș | [6 empty] | SM-SD001 | mai - august |  |  |  | Brașov
42 | Mentenanță SRM Tg. Secuiesc |  | SM0405D0 | Tg. Secuiesc | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
43 | Înlocuire regulatoare SRM Pârâul Rece |  | SM0064D0 | Pârâul Rece | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie |  |  |  | Brașov
44 | Mentenanță SRM Runcu |  | SM0076D0 | Runcu | [6 empty] | SM-SD001 | iunie - septembrie | 12.09.2017 ora 1000 | 12.09.2017 ora 1300 | Efectuată | Brașov
45 | Modernizare și adaptare la teren SRM Păuleni - Frumoasa |  | SM0418D0 | Păuleni | [6 empty] | SM-SD001 | iulie - septembrie |  |  |  | Brașov
46 | Modernizare și adaptare la teren SRM Tabăra Vlăhița |  | SM0413D0 | Fundația Tabor Lueta | [6 empty] | SM-CF001 | iulie - septembrie |  |  |  | Brașov
VI. LUCRĂRI LA SOLICITAREA TERŢILOR (subtraversări, devieri, etc.) / WORKS REQUESTED BY THIRD PARTIES (undercrossings, deviations, etc.)
1 | Relocare și protejare conducte de transport gaze naturale - Construcția Variantei de Ocolire Caracal | Caracal | SM0934D0 | Caracal | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - august | 17.05.2017 ora 800 | 18.05.2017 ora 800 | Efectuată | Craiova
2 | Relocare și/sau protejare conducte de transport gaze naturale - Varianta ocolitoare Tărgu Jiu | Dănești | SM0083D0 | SC Avicola Tg-Jiu | [6 empty] | SM-SD001 | aprilie - august | 09.05.2017 ora 800 | 09.05.2017 ora 2000 | Efectuată | Craiova
[7 empty] | PM0198 | Țicleni Târgu Jiu |  |  | PM-PP001
|  | Dănești |  |  |  |  | PM0272 | Dezbenzinare Țicleni |  |  | PM-PP001 |  | 11.05.2017 ora 800 | 12.05.2017 ora 2000 | Efectuată
[7 empty] | PM0289 | Socu II
|  | Iezureni | SM0190D0 | Bumbești Jiu | [6 empty] | SM-SD001 |  | 29.05.2017 ora 800 | 31.05.2017 ora 800 | Efectuată
|  | Dănești |  |  | SM0196D0 | Târgu Jiu Drăgoieni |  |  |  |  | SM-SD001
[5 empty] | SM0197D0 | Vădeni
3 | Devierea și protejarea conductei de racord gaze naturale Ø12" SRMP Craiova Sud | localitatea Carcea jud. Dolj | SM0208D0 | Craiova Sud | [6 empty] | SM-SD001 | mai - iunie | 27.05.2017 ora 900 | 27.05.2017 ora 1500 | Efectuată | Craiova
|  |  | SM1053D0 | Podari
|  |  | SM0209D2 | Ford Craiova Casnici
|  |  | SM0209D1 | SC Ford Combinat | [6 empty] | SM-CF001
Note on P10: Author: punct posibil afectat - Slobozia II - daca se pune in functiune pana la momentul efectuarii lucrarii
Note on B178: Author: R378 s-a înlocuit fără oprirea consumatorilor