## 2018-2019
[66 empty] | Data | Sarbatoare
[66 empty] | 2018-11-30 | Sf Andrei
[66 empty] | 2018-12-01 | Ziua Nationala
[66 empty] | 2018-12-25 | Craciun prima zi
[66 empty] | 2018-12-26 | Craciun a doua zi
[66 empty] | 2019-01-01 | Anul nou prima zi
[66 empty] | 2019-01-02 | Anul nou a doua zi
[52 empty] | parteneri adiacenti | UR | [10 empty] | parteneri adiacenti | UR | 2019-01-24 | Ziua unirii
EVIDENȚA LIMITĂRILOR ȘI/SAU ÎNTRERUPERILOR PLANIFICATE ȘI NEPLANIFICATE pentru anul gazier 2017 - 2018 / RECORD OF THE PLANNED AND UNPLANNED LIMITATIONS AND/OR INTERRUPTIONS related to the gas year 2017 - 2018 | [40 empty] | Lucrari neprogramate | [9 empty] | NU6 | 13 | 318 | Lucrari programate | [8 empty] | NU5 | 0 | 0 | 2019-04-26 | Vinerea Mare
[41 empty] | Partener adiacent |  |  | UR | [6 empty] | NUafectati | 14 | 320 | Partener adiacent |  |  | UR | [5 empty] | NUafectati | 0 | 0 | 2019-04-29 | Paste
Nr. crt. / Item No. | Tipul limitării/întreruperii / Type of limitation/interruption |  | Denumire lucrare/motiv limitare și/sau întrerupere / Name of the works/reason for the limitation and/or interruption | Locația limitării/întreruperii / Location of the limitation/interruption | [6 empty] | Punct de ieșire/intrare afectat / Affected exit/entry point | [7 empty] | Cod punct relevant / Code of the relevant point | Utilizator ST afectat / Affected TS user |  | Perioada planificată de execuție a lucrării / Planned period for the execution of the works | Data și ora limitării/întreruperii / Date and hour of the limitation/interruption |  | Data și ora reluării prestării serviciului / Date and hour the service supply is resumed |  | Exploatarea Teritorială / Regional Office | Observații / Comments | Justificarea modificării perioadei planificate de execuție a lucrări | Data și ora efectivă de limitare/întrerupere |  | Data și ora efectivă de reluare a prestării serviciului |  | Data și ora informării UR |  | Data și ora informării partenerului adiacent |  | Foaia de manevră | A fost afectat producătorul (în cazul PM) sau consumatorul final (în cazul SM)? (DA/NU) | Observatii | Numar de ore de la producerea intreruperii / limitarii pana la anuntarea partenerului adiacent (trebuie sa fie mai mic decat 6) | NU6 | NUafectati | Numar de ore de la producerea intreruperii / limitarii pana la anuntarea UR (trebuie sa fie mai mic decat 6) | NU6 | NUafectati | Durata intreruperii / limitarii [ore] (daca este mai mare de 24, trebuie sa fie completata celula aferenta de pe coloana AZ) | NU24 | Nuafectati | Partener adiacent informat din 12 in 12 ore, daca durata mai mare de 24h (DA/NU) | NU6 | 331 | IP51 | Numar de zile lucratoare de anuntare partener adiacent pana la limitare / intrerupere (trebuie sa fie mai mare de 5) | NU5 | NUafectati | Numar de zile de anuntare UR pana la limitare / intrerupere (trebuie sa fie mai mare de 5) | NU5 | NUafectati | Numar ore intre data anuntata si cea efectiva de reluare (trebuie sa fie mai mic sau egal cu 0) | NUreluate | NUafectati | NU5 | 0 | IP61 | 2019-05-01 | Ziua muncii
|  |  |  | Siruta / Siruta code | Localitate / Locality | Județ / County | Coordonate GPS început / GPS coordinates-beginning |  | Coordonate GPS sfârșit / GPS coordinates-end |  | Puncte de ieșire din SNT / NTS exit points |  |  |  | Puncte de intrare în SNT / NTS entry points | [35 empty] | NUafectati | 334 | 99.1% | [9 empty] | NUafectati | 0 | 100% | 2019-06-01 | Ziua copilului
| Neplanificată / Unplanned | Planificată / Planned | [8 empty] | Limitare / Limitation |  | Întrerupere / Interruption |  | Limitare / Limitation |  | Întrerupere / Interruption | [5 empty] | Data / Date | Ora / Hour | Data / Date | Ora / Hour |  |  |  | Data | Ora | Data | Ora | Data | Ora | Data | Ora | [13 empty] | NU24 | 3 | IP52 | [9 empty] | NUreluare | 0 | IP62 | 2019-06-17 | Rusalii
[7 empty] | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name |  | Utilizator de rețea / Network User | Partener adiacent / Adjacent Partner | [29 empty] | NUafectati | 3 | 100% | [9 empty] | NUafectati | 0 | 100% | 2019-08-15 | Adormirea Maicii Domnului
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | X | - | Înlocuire instalație tehnologică la SRM Gănești | 116938 | Gănești | Mureș | 450776.6393 | 537967.6217 | 450776.6393 | 537967.6217 | - | - | SM0662D0 | Gănești | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy One, Wiee România, E.On Energie, E.ON Gaz Furnizare, OMV Petrom Gas, CEZ Vanzare, Enel Energie , Energia Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power&Gas, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz Harghita, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar Energy, Enel Energie Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex Services, OMV Petrom, Electric&Gas Power, Pado Group, Design Proiect, Hermes Energy&Gas, Eva Energy, Gazmir Iasi, SST Grup Transilvania, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz&Energie, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network | Delgaz Grid | - | 2018-10-02 | 9:00 | 2018-10-02 | 17:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2018-10-02 | 9:00 | 2018-10-02 | 17:00 | 2018-10-02 | 9:36 | 2018-10-02 | 9:22 | 8047/01.10.2018 | DA |  | 0.36667 | 1 | 1 | 0.6 | 44 | 44 | 8 | 0 | 0
2 | X | - | Montare îmbinări electroizolante pe racordurile SRM-urilor Bogatu Român, Presaca, Păuca, Broșteni | 114319 | Târgu Mureș | Mureș | 417976.5289 | 500254.7719 | 417976.5289 | 500254.7719 | - | - | - | - | - | - | PM0250 | Mureș P12 Depo Extras | PM0250 | Wiee România, Engie România | DepoMureș | - | 2018-10-02 | 9:00 | 2018-10-02 | 17:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2018-10-02 | 9:00 | 2018-10-02 | 17:00 |  |  |  |  | 8046/01.10.2018 | DA |  | Neinformat | 0 | 1 | Neinformat | 0 | 2 | 8 | 0 | 0
3 | X | - | Relocare PM 12 Depo Extras Mureș si cuplare în conducta Ø24”Corunca | 119242 | Corunca | Mureș | 470480.433 | 544999.7292 | 470480.433 | 544999.7292 | - | - | SM1155D0 | Corunca Înmagazinat | - | - | - | - | PM0250 | Distrigaz Vest, Engie România, E.On Gaz Furnizare | DepoMureș | - | 2018-10-04 | 6:00 | 2018-10-04 | 18:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2018-10-04 | 6:00 | 2018-10-04 | 19:45 | 2018-10-04 | 9:16 | 2018-10-04 | 9:00 | 8112/02.10.2018 | DA |  | 3 | 1 | 1 | 3.2667 | 3 | 3 | 13.75 | 0 | 0
4 | X | - | Sistare gaze prin SRM Fieni ieșire la cererea SC Carmense Holding Fieni | 65609 | Fieni | Dâmbovița | 532409 | 403108 | 503409 | 403108 | - | - | SM0077D4 | Fieni ieșire Carmeuse | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România | Carmeuse Holding | - | 2018-10-04 | 8:15 | 2018-10-04 | 14:00 | Brașov | Efectuată | - | 2018-10-04 | 8:15 | 2018-10-04 | 13:05 | 2018-10-04 | 10:03 | 2018-10-04 | 9:17 | 3927/04.10.2018 | DA |  | 1.0333 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 4.8333 | 0 | 0
5 | X | - | Întrerupere serviciu transport gaze prin SRM Slatina - robinet defect | 125347 | Slatina | Olt | 451493 | 328149 | 451493 | 328149 | - | - | SM0947D2 | Slatina | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy One, Wiee România, E.On Energie, OMV Petrom Gas, CEZ Vanzare, Enel Energie , Energia Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power&Gas, Euro Seven Industry, Oligop, Energy Distribution, Electrocentrale Constanța, Hargaz Harghita, Conef Gaz, Megaconstruct, Distrigaz Vest, Electrocentrale București, Next Energy, CIS Gaz, Transenergo, Aderro GP, Tinmar Energy, Enel Energie Muntenia, RWE Supply, Romgaz, Cyeb, Entrex Services, OMV Petrom, Electric&Gas Power, Hermes Energy&Gas, Eva Energy, Gas Energy Echoterm, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz&Energie, Top Gas Network, Covi Construct 2000 | Distrigaz Sud Rețele | - | 2018-10-04 | 16:45 | 2018-10-04 | 18:30 | Craiova | Efectuată | - | 2018-10-04 | 16:45 | 2018-10-04 | 18:30 | 2018-10-04 | 21:11 | 2018-10-04 | 20:41 | - | DA |  | 3.9333 | 1 | 1 | 4.4333 | 44 | 44 | 1.75 | 0 | 0
6 | X | - | Devierea si cuplarea unor tronsoane de conducta in zona autostrăzii A3 Brașov-Oradea, pe conductele Dn500 Bazna-Turda și Dn250 Avrămești-Chețani | 116046 | Chețani | Mureș | 427421.66 | 551604.23 | 427421.66 | 551604.23 | - | - | SM0651D0 | Chețani II | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy One, Wiee România, E.On Energie, E.ON Gaz Furnizare, OMV Petrom Gas, CEZ Vanzare, Enel Energie , Energia Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power&Gas, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz Harghita, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar Energy, Enel Energie Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex Services, OMV Petrom, Electric&Gas Power, Pado Group, Design Proiect, Hermes Energy&Gas, Eva Energy, Gazmir Iasi, SST Grup Transilvania, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz&Energie, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network | Delgaz Grid | - | 2018-10-08 | 8:15 | 2018-10-09 | 21:00 | Cluj | Efectuată | - | 2018-10-08 | 8:15 | 2018-10-09 | 21:00 | 2018-10-08 | 8:36 | 2018-10-08 | 8:20 | 11285/04.10.2018 | DA |  | 0.083333 | 1 | 1 | 0.35 | 44 | 44 | 36.75 | 1 | 1 | DA
7 | X | - | Devierea si cuplarea unor tronsoane de conducta in zona autostrăzii A3 Brașov-Oradea, pe conductele Dn500 Bazna-Turda și Dn250 Avrămești-Chețani | 114710 | Luduș | Cluj | 429417.39 | 560010.37 | 429417.39 | 560010.37 | - | - | - | - | PM0122 | Luduș | - | - | PM-PP001 | Romgaz | Romgaz | - | 2018-10-09 | 8:20 | 2018-10-10 | 18:00 | Cluj | Efectuată | - | 2018-10-09 | 8:20 | 2018-10-10 | 23:00 | 2018-10-09 | 9:08 | 2018-10-09 | 8:36 | 11285/04.10.2018 | DA |  | 0.26667 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 38.6667 | 1 | 1 | DA
8 | X | - | Devierea si cuplarea unor tronsoane de conducta in zona autostrăzii A3 Brașov-Oradea, pe conductele Dn500 Bazna-Turda și Dn250 Avrămești-Chețani | 116046 | Grindeni | Cluj | 426418.0571 | 555027.3705 | 426418.0571 | 555027.3705 | - | - | SM0657D0 | Grindeni | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy One, Wiee România, E.On Energie, E.ON Gaz Furnizare, OMV Petrom Gas, CEZ Vanzare, Enel Energie , Energia Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power&Gas, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz Harghita, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar Energy, Enel Energie Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex Services, OMV Petrom, Electric&Gas Power, Pado Group, Design Proiect, Hermes Energy&Gas, Eva Energy, Gazmir Iasi, SST Grup Transilvania, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz&Energie, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network | Delgaz Grid | - | 2018-10-09 | 8:20 | 2018-10-09 | 18:00 | Cluj | Efectuată | - | 2018-10-09 | 8:20 | 2018-10-09 | 18:00 | 2018-10-09 | 9:01 | 2018-10-09 | 8:40 | 11285/04.10.2018 | DA |  | 0.33333 | 1 | 1 | 0.68333 | 44 | 44 | 9.6667 | 0 | 0
8 | X | - | Dezafectare separator orizontal și eliminarea unui cupon de conductă de pe conducta DN 250mm Calacea-Mașloc din zona SPC Orțișoara | 158029 | Orțișoara | Timiș | 206163.99 | 502928 | 206163.99 | 502928 | - | - | SM0116D0 | Orțișoara | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Restart Energy, E.On Energie, OMV Petrom, CEZ Vanzare, Enel Energie, Gaz Est, MET România, Energy Distribution, GAZ Vest, Distrigaz Vest, Tinmar Energy, Electric&Gas Power, Energy Gas Provider, RWE Energie, Energia GAS, Premier Energy | Gaz Vest | - | 10/102018 | 9:30 | 2018-10-10 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2018-10-10 | 9:30 | 2018-10-10 | 16:15 | 2018-10-10 | 13:38 | 2018-10-10 | 10:08 |  | DA |  | 0.63333 | 1 | 1 | 4.1333 | 16 | 16 | 6.75 | 0 | 0
9 | X | - | Dezafectare separator orizontal și eliminarea unui cupon de conductă de pe conducta DN 250mm Calacea-Mașloc din zona SPC Orțișoara | 158653 | Sânandrei | Timiș | 202718.7 | 491658.33 | 202718.7 | 491658.33 | - | - | SM1020D0 | Sânandrei | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Restart Energy, E.On Energie, OMV Petrom, CEZ Vanzare, Enel Energie, Gaz Est, MET România, Energy Distribution, GAZ Vest, Distrigaz Vest, Tinmar Energy, Electric&Gas Power, Energy Gas Provider, RWE Energie, Energia GAS, Premier Energy | Gaz Vest | - | 2018-10-10 | 10:15 | 2018-10-10 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2018-10-10 | 10:15 | 2018-10-10 | 16:25 | 2018-10-10 | 10:56 | 2018-10-10 | 10:32 |  | DA |  | 0.28333 | 1 | 1 | 0.68333 | 16 | 16 | 6.1667 | 0 | 0
10 | X | - | Eliminare dop de sare de pe conducta Ø10” Țeline-Sighișoara și montare ansamblu filtrare impurități | 144401 | Țeline | Sibiu | 493019 | 509674 | 488369 | 518128 | - | - | - | - | - | - | PM0156 | Țeline | PM-PP001 | Romgaz | Romgaz | - | 2018-10-09 | 8:45 | 2018-10-11 | 16:00 | Brașov | Efectuată | - | 2018-10-09 | 8:45 | 2018-10-11 | 16:00 | 2018-10-09 | 10:39 | 2018-10-09 | 9:05 | 3988/08.10.2018 | DA | PA a fost anuntat de la inceput pentru toata perioada de intrerupere | 0.33333 | 1 | 1 | 1.9 | 1 | 1 | 55.25 | 1 | 1 | DA
11 | X | - | Cuplare instalație tehnologică nouă a SRMP Timișoara I | 155243 | Timișoara | Timiș | 210735.38 | 478039.45 | 210735.38 | 478039.45 | - | - | SM0334D0 | Timișoara I | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy One, Wiee România, E.On Energie, E.ON Gaz Furnizare, OMV Petrom Gas, CEZ Vanzare, Enel Energie , Energia Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power&Gas, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz Harghita, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar Energy, Enel Energie Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex Services, OMV Petrom, Electric&Gas Power, Pado Group, Design Proiect, Hermes Energy&Gas, Eva Energy, Gazmir Iasi, SST Grup Transilvania, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz&Energie, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network | Delgaz Grid | - | 2018-10-11 | 9:18 | 2018-10-12 | 18:00 | Arad | Efectuată | - | 2018-10-11 | 9:18 | 2018-10-11 | 18:30 | 2018-10-11 | 9:36 | 2018-10-09 | 9:18 | 8633/09.10.2018 | DA |  | -48 | 1 | 1 | 0.3 | 44 | 44 | 9.2 | 0 | 0
12 | X | - | Scoaterea din funcțiune a SRM Noul Săsesc | 144731 | Noul Săsesc | Sibiu | 469574.98 | 511481.71 | 469574.98 | 511481.71 | - | - | SM0765D0 | Noul Săsesc | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Electrica Furnizare, Premier Energy Trading, Premier Energy, Restart Energy One, Wiee România, E.On Energie, E.ON Gaz Furnizare, OMV Petrom Gas, CEZ Vanzare, Enel Energie , Energia Gas&Power, Gaz Est, MET România, Nova Power&Gas, Energy Distribution, CPL Concordia, Hargaz Harghita, Prisma Serv, Conef Gaz, Distrigaz Vest, Next Energy, CIS Gaz, Aderro GP, Tinmar Energy, Enel Energie Muntenia, RWE Supply, Cyeb, Entrex Services, OMV Petrom, Electric&Gas Power, Pado Group, Design Proiect, Hermes Energy&Gas, Eva Energy, Gazmir Iasi, SST Grup Transilvania, Energy Gas Provider, RWE Energie, ICCO Energ, Delagaz&Energie, Mihoc Oil, Gaz Vest, Top Gas Network | Delgaz Grid | - | 2018-10-11 | 9:00 | 2018-10-11 | 14:00 | Mediaș | Efectuată | - | 2018-10-11 | 9:00 | 2018-10-11 | 14:30 | 2018-10-11 | 9:53 | 2018-10-09 | 9:33 | 8346/09.10.2018 | DA |  | -47.45 | 1 | 1 | 0.88333 | 44 | 44 | 5.5 | 0 | 0
13 | X | - | Înlocuire robinet separator de lichid la SRM Certeze | 137407 | Certeze | Satu Mare | 385764.67 | 714173.95 | 385764.67 | 714173.95 | - | - | SM1215D0 | Certeze | - | - | - | - | SM-SD001 | Engie România, Restart Energy, E.On Energie, OMV Petrom, CEZ Vanzare, Enel Energie, Gaz Est, MET România, Energy Distribution, GAZ Vest, Distrigaz Vest, Tinmar Energy, Electric&Gas Power, Energy Gas Provider, RWE Energie, Energia GAS, Premier Energy | Gaz Vest | - | 2018-10-16 | 11:10 | 2018-10-16 | 14:00 | Cluj | Efectuată | - | 2018-10-16 | 11:10 | 2018-10-16 | 13:45 | 2018-10-16 | 11:33 | 2018-10-16 | 11:19 | 11604/15.10.2018 | DA |  | 0.15 | 1 | 1 | 0.38333 | 16 | 16 | 2.5833 | 0 | 0