{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2020-2021"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2020-2021","index":0,"n_rows":61,"n_cols":72,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,43,8,52],[8,57,8,65],[10,63,13,63],[10,64,13,64],[10,65,13,65],[10,51,13,51],[9,43,9,45],[9,46,9,48],[10,47,13,47],[10,48,13,48],[9,63,9,65],[9,60,9,62],[10,57,13,57],[10,58,13,58],[10,59,13,59],[10,60,13,60],[10,61,13,61],[10,62,13,62],[10,29,13,29],[10,27,13,27],[12,23,13,23],[10,40,13,40],[10,41,13,41],[10,30,11,31],[10,32,11,33],[12,30,13,30],[12,31,13,31],[12,32,13,32],[12,33,13,33],[10,25,11,26],[10,23,11,24],[10,28,13,28],[9,57,9,59],[10,52,13,52],[10,43,13,43],[10,44,13,44],[10,45,13,45],[10,46,13,46],[10,49,13,49],[10,50,13,50],[9,49,9,52],[10,0,13,0],[11,15,11,18],[12,17,12,18],[11,7,12,8],[10,3,13,3],[10,4,10,10],[11,6,13,6],[11,5,13,5],[11,4,13,4],[11,9,12,10],[11,11,11,14],[8,0,8,29],[10,39,13,39],[10,11,10,18],[12,15,12,16],[10,19,13,19],[10,20,12,21],[10,38,13,38],[12,13,12,14],[12,11,12,12],[12,37,13,37],[10,34,11,35],[10,36,11,37],[12,34,13,34],[10,1,11,2],[12,2,13,2],[12,1,13,1],[12,35,13,35],[12,36,13,36],[10,22,13,22],[12,26,13,26],[12,25,13,25],[12,24,13,24]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Data","Sarbatoare legala"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2020-11-30","Sf Andrei"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2020-12-01","Ziua Nationala"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2020-12-25","Craciun prima zi"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2021-01-01","Anul nou prima zi"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2021-04-30","Vinerea Mare"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2021-05-03","Paste"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"parteneri adiacenti","UR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"parteneri adiacenti","UR",null,"2021-06-01","Ziua copilului"]
["EVIDENȚA LIMITĂRILOR ȘI/SAU ÎNTRERUPERILOR PLANIFICATE ȘI NEPLANIFICATE pentru anul gazier 2020 - 2021 / RECORD OF THE PLANNED AND UNPLANNED LIMITATIONS AND/OR INTERRUPTIONS related to the gas year 2020 - 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lucrari neprogramate",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NU6 ",{"$f":"SUBTOTAL(9,AS:AS)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(9,AV:AV)","v":0},null,"Lucrari programate",null,null,null,null,null,null,null,null,"NU5",{"$f":"SUBTOTAL(9,BG:BG)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(9,BJ:BJ)","v":0},null,"2021-06-21","Rusalii"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Partener adiacent",null,null,"UR",null,null,null,null,null,null,"NUafectati ",{"$f":"SUBTOTAL(9,AT:AT)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(9,AW:AW)","v":0},null,"Partener adiacent",null,null,"UR",null,null,null,null,null,"NUafectati ",{"$f":"SUBTOTAL(9,BH:BH)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(9,BK:BK)","v":0}]
["Nr. crt. / Item No.","Tipul limitării/întreruperii / \nType of limitation/interruption",null,"Denumire lucrare/motiv limitare și/sau întrerupere / \nName of the works/reason for the limitation and/or interruption ","Locația limitării/întreruperii / Location of the limitation/interruption ",null,null,null,null,null,null,"Punct de ieșire/intrare afectat / Affected exit/entry point",null,null,null,null,null,null,null,"Cod punct relevant / Code of the relevant point","Utilizator ST afectat / Affected TS user ",null,"Perioada planificată de execuție a lucrării / Planned period for the execution of the works","Data și ora limitării/întreruperii / Date and hour of the limitation/interruption ",null,"Data și ora reluării prestării serviciului / Date and hour the service supply is resumed",null,"Exploatarea Teritorială / Regional Office","Observații / Comments","Justificarea modificării perioadei planificate de execuție a lucrări","Data și ora efectivă de limitare/întrerupere ",null,"Data și ora efectivă de reluare a prestării serviciului",null,"Data și ora informării UR",null,"Data și ora informării partenerului adiacent",null,"Foaia de manevră","A fost afectat producătorul (în cazul PM) sau consumatorul final (în cazul SM)? \n(DA/NU)","Observatii","Program bugetat",null,"Numar de ore de la producerea intreruperii / limitarii pana la anuntarea partenerului adiacent\n (trebuie sa fie mai mic decat 6)","NU6","NUafectati","Numar de ore de la producerea intreruperii / limitarii pana la anuntarea UR\n (trebuie sa fie mai mic decat 6)","NU6","NUafectati","Durata intreruperii / limitarii [ore]\n(daca este mai mare de 24, trebuie sa fie completata celula aferenta de pe coloana AZ)","NU24","Nuafectati","Partener adiacent informat din 12 in 12 ore, daca durata mai mare de 24h\n(DA/NU)","NU6 ",{"$f":"BC9+BD9","v":0},"IP51",null,"Numar de zile lucratoare de anuntare partener adiacent pana la limitare / intrerupere (trebuie sa fie mai mare de 5)","NU5","NUafectati","Numar de zile de anuntare UR pana la limitare / intrerupere \n(trebuie sa fie mai mare de 5)","NU5","NUafectati","Numar ore intre data anuntata si cea efectiva de reluare\n(trebuie sa fie mai mic sau egal cu 0)","NUreluate","NUafectati","NU5",{"$f":"BP9+BQ9","v":0},"IP61"]
[null,null,null,null,"Siruta / Siruta code","Localitate / Locality","Județ / County","Coordonate GPS început / GPS coordinates-beginning",null,"Coordonate GPS sfârșit / GPS coordinates-end",null,"Puncte de ieșire din SNT / NTS exit points",null,null,null,"Puncte de intrare în SNT / NTS entry points ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NUafectati ",{"$f":"BC10+BD10","v":0},{"$f":"IF(BC12=0,1,BC11/BC12)","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NUafectati ",{"$f":"BP10+BQ10","v":0},{"$f":"IF(BP12=0,1,BP11/BP12)","v":1}]
[null,"Neplanificată / Unplanned","Planificată / Planned",null,null,null,null,null,null,null,null,"Limitare / Limitation",null,"Întrerupere / Interruption",null,"Limitare / Limitation",null,"Întrerupere / Interruption",null,null,null,null,null,"Data / Date","Ora / Hour","Data / Date","Ora / Hour",null,null,null,"Data","Ora","Data","Ora","Data","Ora","Data","Ora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NU24",{"$f":"SUBTOTAL(9,AY:AY)","v":0},"IP52",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NUreluare",{"$f":"SUBTOTAL(9,BM:BM)","v":0},"IP62"]
[null,null,null,null,null,null,null,"X1","Y1","X2","Y2","Cod / Code","Denumire / Name","Cod / Code","Denumire / Name","Cod / Code","Denumire / Name","Cod / Code","Denumire / Name",null,"Utilizator de rețea / Network User","Partener adiacent / Adjacent Partner",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NUafectati",{"$f":"SUBTOTAL(9,AZ:AZ)","v":0},{"$f":"IF(BC14=0,1,BC13/BC14)","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NUafectati",{"$f":"SUBTOTAL(9,BN:BN)","v":0},{"$f":"IF(BP14=0,1,BP13/BP14)","v":1}]
[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41]
[{"$f":"SUM(1,A15)","v":1},"-","x","Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale 8” Cornățel -Avrig, zona Cornățel - Săcădate",145435,"Cornățel","Sibiu",449818.78,477723.02,449818.78,477723.02,"-","-","SM0795D0","Cornățel","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.6",null,{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN16=\"DA\",IF(((AK16+AL16)-(AE16+AF16))*24<-720,\"Neinformat\",((AK16+AL16)-(AE16+AF16))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",IF(AR16<6,LEN(TRIM(V16))-LEN(SUBSTITUTE(V16,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",LEN(TRIM(V16))-LEN(SUBSTITUTE(V16,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN16=\"DA\",IF(((AI16+AJ16)-(AE16+AF16))*24<-720,\"Neinformat\",((AI16+AJ16)-(AE16+AF16))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",IF(AU16<6,LEN(TRIM(U16))-LEN(SUBSTITUTE(U16,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",LEN(TRIM(U16))-LEN(SUBSTITUTE(U16,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN16=\"DA\",((AG16+AH16)-(AE16+AF16))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",IF(AX16>24,IF(BA16=\"NU\",0,LEN(TRIM(V16))-LEN(SUBSTITUTE(V16,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",IF(AX16>24,LEN(TRIM(V16))-LEN(SUBSTITUTE(V16,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN16=\"DA\",IF(AK16=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK16+AL16,AE16+AF16,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",IF(AND(BF16>=5,AK16<>\"\"),LEN(TRIM(V16))-LEN(SUBSTITUTE(V16,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",LEN(TRIM(V16))-LEN(SUBSTITUTE(V16,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN16=\"DA\",IF(AI16=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI16+AJ16,AE16+AF16,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",IF(AND(BI16>=5,AI16<>\"\"),LEN(TRIM(U16))-LEN(SUBSTITUTE(U16,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",LEN(TRIM(U16))-LEN(SUBSTITUTE(U16,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN16=\"DA\",((AG16+AH16)-(Z16+AA16))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN16=\"DA\",BL16<=0),LEN(TRIM(V16))-LEN(SUBSTITUTE(V16,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U16))-LEN(SUBSTITUTE(U16,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C16=\"X\",IF(AN16=\"DA\",LEN(TRIM(V16))-LEN(SUBSTITUTE(V16,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U16))-LEN(SUBSTITUTE(U16,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[{"$f":"SUM(1,A16)","v":2},"-","x","Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale 8” Cornățel -Avrig, zona Cornățel - Săcădate",144072,"Bradu","Sibiu",448674.81,469982.34,448674.81,469982.34,"-","-","SM0801D0","Bradu","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.6",null,{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN17=\"DA\",IF(((AK17+AL17)-(AE17+AF17))*24<-720,\"Neinformat\",((AK17+AL17)-(AE17+AF17))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",IF(AR17<6,LEN(TRIM(V17))-LEN(SUBSTITUTE(V17,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",LEN(TRIM(V17))-LEN(SUBSTITUTE(V17,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN17=\"DA\",IF(((AI17+AJ17)-(AE17+AF17))*24<-720,\"Neinformat\",((AI17+AJ17)-(AE17+AF17))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",IF(AU17<6,LEN(TRIM(U17))-LEN(SUBSTITUTE(U17,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",LEN(TRIM(U17))-LEN(SUBSTITUTE(U17,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN17=\"DA\",((AG17+AH17)-(AE17+AF17))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",IF(AX17>24,IF(BA17=\"NU\",0,LEN(TRIM(V17))-LEN(SUBSTITUTE(V17,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",IF(AX17>24,LEN(TRIM(V17))-LEN(SUBSTITUTE(V17,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN17=\"DA\",IF(AK17=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK17+AL17,AE17+AF17,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",IF(AND(BF17>=5,AK17<>\"\"),LEN(TRIM(V17))-LEN(SUBSTITUTE(V17,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",LEN(TRIM(V17))-LEN(SUBSTITUTE(V17,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN17=\"DA\",IF(AI17=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI17+AJ17,AE17+AF17,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",IF(AND(BI17>=5,AI17<>\"\"),LEN(TRIM(U17))-LEN(SUBSTITUTE(U17,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",LEN(TRIM(U17))-LEN(SUBSTITUTE(U17,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN17=\"DA\",((AG17+AH17)-(Z17+AA17))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN17=\"DA\",BL17<=0),LEN(TRIM(V17))-LEN(SUBSTITUTE(V17,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U17))-LEN(SUBSTITUTE(U17,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C17=\"X\",IF(AN17=\"DA\",LEN(TRIM(V17))-LEN(SUBSTITUTE(V17,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U17))-LEN(SUBSTITUTE(U17,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[{"$f":"SUM(1,A17)","v":3},"-","x","Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale 8” Cornățel -Avrig, zona Cornățel - Săcădate",144107,"Săcădate","Sibiu",452372.31,473781.88,452372.31,473781.88,"-","-","SM0796D0","Săcădate","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.6",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[{"$f":"SUM(1,A18)","v":4},"-","x","Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale 8” Cornățel -Avrig, zona Cornățel - Săcădate",144063,"Avrig","Sibiu",453991.75,471082.89,453991.75,471082.89,"-","-","SM0804D0","SC Premium Porc Sibiu - Avrig","-","-","-","-","SM-CF001",null,"SC Premium Porc Sibiu SRL","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.6",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[5,"-","x","Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale 8” Cornățel -Avrig, zona Cornățel - Săcădate",144063,"Avrig","Sibiu",453138.85,469627.97,453138.85,469627.97,"-","-","SM0802D1","Avrig","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.6",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[6,"-","x","Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale 8” Cornățel -Avrig, zona Cornățel - Săcădate",144063,"Avrig","Sibiu",453138.85,469627.97,453138.85,469627.97,"-","-","SM0802D2","SC Fabrica de sticlă Avrig","-","-","-","-","SM-CF001",null,"SC Fabrica de sticlă Avrig SA","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.6",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[7,"-","x","Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale 8” Cornățel -Avrig, zona Cornățel - Săcădate",144090,"Mârșa","Sibiu",451489.67,466968.99,451489.67,466968.99,"-","-","SM0819D1","Mârșa","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.6",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[8,"-","x","Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale 8” Cornățel -Avrig, zona Cornățel - Săcădate",145364,"Racovița","Sibiu",448491.14,465243.62,448491.14,465243.62,"-","-","SM0876D0","Racovița","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.6",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[9,"-","x","Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale 8” Cornățel -Avrig, zona Cornățel - Săcădate",145373,"Sebeșu de Sus","Sibiu",449528.49,462452.81,449528.49,462452.81,"-","-","SM0903D0","Sebeșu de Sus","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.6",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C24=\"X\",IF(AN24=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN24=\"DA\",IF(AK24=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK24+AL24,AE24+AF24,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C24=\"X\",IF(AN24=\"DA\",IF(AND(BF24>=5,AK24<>\"\"),LEN(TRIM(V24))-LEN(SUBSTITUTE(V24,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C24=\"X\",IF(AN24=\"DA\",LEN(TRIM(V24))-LEN(SUBSTITUTE(V24,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C24=\"X\",IF(AN24=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN24=\"DA\",IF(AI24=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI24+AJ24,AE24+AF24,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C24=\"X\",IF(AN24=\"DA\",IF(AND(BI24>=5,AI24<>\"\"),LEN(TRIM(U24))-LEN(SUBSTITUTE(U24,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C24=\"X\",IF(AN24=\"DA\",LEN(TRIM(U24))-LEN(SUBSTITUTE(U24,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C24=\"X\",IF(AN24=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN24=\"DA\",((AG24+AH24)-(Z24+AA24))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C24=\"X\",IF(AN24<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN24=\"DA\",BL24<=0),LEN(TRIM(V24))-LEN(SUBSTITUTE(V24,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U24))-LEN(SUBSTITUTE(U24,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C24=\"X\",IF(AN24=\"DA\",LEN(TRIM(V24))-LEN(SUBSTITUTE(V24,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U24))-LEN(SUBSTITUTE(U24,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[10,"-","x","Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale 8” Cornățel -Avrig, zona Cornățel - Săcădate",145952,"Sebeșu de Jos","Sibiu",448296.46,461833.47,448296.46,461833.47,"-","-","SM1041D0","Sebeșu de Jos","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.6",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[11,"-","x","Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale 8” Cornățel -Avrig, zona Cornățel - Săcădate",145943,"Turnu Roșu","Sibiu",445948.45,460774.96,445948.45,460774.96,"-","-","SM0805D0","Turnu Roșu","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.6",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[12,"-","x","Punere în siguranță a conductei 8” racord PM Alămor, zona Alămor",144811,"Alămor","Sibiu",420533.37,493520.71,420533.37,493520.71,"-","-","-","-","-","-","PM0140","Alămor","PM-PP001",null,"Romgaz","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.7",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[13,"-","x","Punere în siguranță a conductei 8” racord PM Alămor, zona Alămor",144811,"Alămor","Sibiu",422864.33,492914.95,422864.33,492914.95,"-","-","SM0748D0","Alămor","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.7",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C28=\"X\",IF(AN28=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN28=\"DA\",IF(AK28=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK28+AL28,AE28+AF28,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C28=\"X\",IF(AN28=\"DA\",IF(AND(BF28>=5,AK28<>\"\"),LEN(TRIM(V28))-LEN(SUBSTITUTE(V28,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C28=\"X\",IF(AN28=\"DA\",LEN(TRIM(V28))-LEN(SUBSTITUTE(V28,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C28=\"X\",IF(AN28=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN28=\"DA\",IF(AI28=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI28+AJ28,AE28+AF28,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C28=\"X\",IF(AN28=\"DA\",IF(AND(BI28>=5,AI28<>\"\"),LEN(TRIM(U28))-LEN(SUBSTITUTE(U28,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C28=\"X\",IF(AN28=\"DA\",LEN(TRIM(U28))-LEN(SUBSTITUTE(U28,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C28=\"X\",IF(AN28=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN28=\"DA\",((AG28+AH28)-(Z28+AA28))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C28=\"X\",IF(AN28<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN28=\"DA\",BL28<=0),LEN(TRIM(V28))-LEN(SUBSTITUTE(V28,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U28))-LEN(SUBSTITUTE(U28,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C28=\"X\",IF(AN28=\"DA\",LEN(TRIM(V28))-LEN(SUBSTITUTE(V28,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U28))-LEN(SUBSTITUTE(U28,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[14,"-","x","Punere în siguranță a conductei 12” Agârbiciu - Sibiu, zona Șeica Mare",145676,"Șeica Mare","Sibiu",434864.28,502349.67,434864.28,502349.67,"-","-","SM0737D0","Șeica Mare","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","iulie - septembrie 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.10",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[15,"-","x","Refacere subtraversare râu Dâmbovița cu conducta Inel București, zona Bălăceanca",101760,"Cernica","Ilfov",602275.49,322657.23,602275.49,322657.23,"-","-","SM1133D0","Cernica II (Bălăceanca)","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Premier Energy","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.13",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[16,"-","x","Conductă de transport gaze naturale 20” Plătărești - Bălăceanca",100629,"Oltenița","Călărași",632481.62,289201.63,632481.62,289201.63,"-","-","SM0962D0","Oltenita","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Distrigaz Sud Rețele","iulie - septembrie 2021",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.14",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[17,"-","x","Conductă de transport gaze naturale 20” Plătărești - Bălăceanca",101813,"Chirnogi","Călărași",627947.05000000005,291419.55,627947.05000000005,291419.55,null,null,"SM1152D0","Chirnogi","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Gazmir Iași","iulie - septembrie 2021",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.14",null,{"$f":"IF(B32=\"X\",IF(AN32=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN32=\"DA\",IF(((AK32+AL32)-(AE32+AF32))*24<-720,\"Neinformat\",((AK32+AL32)-(AE32+AF32))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B32=\"X\",IF(AN32=\"DA\",IF(AR32<6,LEN(TRIM(V32))-LEN(SUBSTITUTE(V32,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B32=\"X\",IF(AN32=\"DA\",LEN(TRIM(V32))-LEN(SUBSTITUTE(V32,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B32=\"X\",IF(AN32=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN32=\"DA\",IF(((AI32+AJ32)-(AE32+AF32))*24<-720,\"Neinformat\",((AI32+AJ32)-(AE32+AF32))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B32=\"X\",IF(AN32=\"DA\",IF(AU32<6,LEN(TRIM(U32))-LEN(SUBSTITUTE(U32,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B32=\"X\",IF(AN32=\"DA\",LEN(TRIM(U32))-LEN(SUBSTITUTE(U32,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B32=\"X\",IF(AN32=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN32=\"DA\",((AG32+AH32)-(AE32+AF32))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B32=\"X\",IF(AN32=\"DA\",IF(AX32>24,IF(BA32=\"NU\",0,LEN(TRIM(V32))-LEN(SUBSTITUTE(V32,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B32=\"X\",IF(AN32=\"DA\",IF(AX32>24,LEN(TRIM(V32))-LEN(SUBSTITUTE(V32,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C32=\"X\",IF(AN32=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN32=\"DA\",IF(AK32=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK32+AL32,AE32+AF32,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C32=\"X\",IF(AN32=\"DA\",IF(AND(BF32>=5,AK32<>\"\"),LEN(TRIM(V32))-LEN(SUBSTITUTE(V32,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C32=\"X\",IF(AN32=\"DA\",LEN(TRIM(V32))-LEN(SUBSTITUTE(V32,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C32=\"X\",IF(AN32=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN32=\"DA\",IF(AI32=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI32+AJ32,AE32+AF32,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C32=\"X\",IF(AN32=\"DA\",IF(AND(BI32>=5,AI32<>\"\"),LEN(TRIM(U32))-LEN(SUBSTITUTE(U32,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C32=\"X\",IF(AN32=\"DA\",LEN(TRIM(U32))-LEN(SUBSTITUTE(U32,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C32=\"X\",IF(AN32=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN32=\"DA\",((AG32+AH32)-(Z32+AA32))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C32=\"X\",IF(AN32<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN32=\"DA\",BL32<=0),LEN(TRIM(V32))-LEN(SUBSTITUTE(V32,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U32))-LEN(SUBSTITUTE(U32,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C32=\"X\",IF(AN32=\"DA\",LEN(TRIM(V32))-LEN(SUBSTITUTE(V32,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U32))-LEN(SUBSTITUTE(U32,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[18,"-","x","Conductă de transport gaze naturale 20” Plătărești - Bălăceanca",100647,"Mitreni","Călărași",628420.76,296597.06,628420.76,296597.06,null,null,"SM1234D0","Mitreni","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Distrigaz Sud Rețele","iulie - septembrie 2021",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.14",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[19,"-","x","Conductă de transport gaze naturale Nadeș - Sighișoara",114596,"Hetiur","Mureș",481685.76000000001,529831.52,481685.76000000001,529831.52,null,null,"SM0834D0","Hetiur",null,null,null,null,"SM-SD001",null,"Delgaz Grid","iulie - septembrie 2021",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.17",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[20,"-","x","Punere în siguranță a conductei 3” racord SRM Ucea de Jos și adaptare la teren SRM Ucea de Jos",42110,"Ucea de Jos","Braşov",474571.17,476371.61,474571.17,476371.61,"-","-","SM0811D0","Ucea de Jos","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Distrigaz Sud Rețele","aprilie - iunie 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.19",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[21,"-","x","Înlocuire tronson pe conducta de transport gaze naturale 8” racord SRM Poiana Brașov",42432,"Poiana Brașov","Braşov",543202.21,455663.91,543202.21,455663.91,"-","-","SM0054D0","Poiana Brașov","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Distrigaz Sud Rețele","iulie - septembrie 2021",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.22",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[22,"-","x","Înlocuire tronson pe conducta de transport gaze naturale 8” racord SRM Poiana Brașov",42432,"Poiana Brașov","Braşov",543067.84,456573.21,543067.84,456573.21,"-","-","SM1113D0","Poiana Sticlăriei","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Distrigaz Sud Rețele","iulie - septembrie 2021",null,null,null,null,"Brașov",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.A_2.1.B.22",null,{"$f":"IF(B37=\"X\",IF(AN37=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN37=\"DA\",IF(((AK37+AL37)-(AE37+AF37))*24<-720,\"Neinformat\",((AK37+AL37)-(AE37+AF37))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B37=\"X\",IF(AN37=\"DA\",IF(AR37<6,LEN(TRIM(V37))-LEN(SUBSTITUTE(V37,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B37=\"X\",IF(AN37=\"DA\",LEN(TRIM(V37))-LEN(SUBSTITUTE(V37,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B37=\"X\",IF(AN37=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN37=\"DA\",IF(((AI37+AJ37)-(AE37+AF37))*24<-720,\"Neinformat\",((AI37+AJ37)-(AE37+AF37))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B37=\"X\",IF(AN37=\"DA\",IF(AU37<6,LEN(TRIM(U37))-LEN(SUBSTITUTE(U37,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B37=\"X\",IF(AN37=\"DA\",LEN(TRIM(U37))-LEN(SUBSTITUTE(U37,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B37=\"X\",IF(AN37=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN37=\"DA\",((AG37+AH37)-(AE37+AF37))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B37=\"X\",IF(AN37=\"DA\",IF(AX37>24,IF(BA37=\"NU\",0,LEN(TRIM(V37))-LEN(SUBSTITUTE(V37,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B37=\"X\",IF(AN37=\"DA\",IF(AX37>24,LEN(TRIM(V37))-LEN(SUBSTITUTE(V37,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C37=\"X\",IF(AN37=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN37=\"DA\",IF(AK37=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK37+AL37,AE37+AF37,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C37=\"X\",IF(AN37=\"DA\",IF(AND(BF37>=5,AK37<>\"\"),LEN(TRIM(V37))-LEN(SUBSTITUTE(V37,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C37=\"X\",IF(AN37=\"DA\",LEN(TRIM(V37))-LEN(SUBSTITUTE(V37,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C37=\"X\",IF(AN37=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN37=\"DA\",IF(AI37=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI37+AJ37,AE37+AF37,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C37=\"X\",IF(AN37=\"DA\",IF(AND(BI37>=5,AI37<>\"\"),LEN(TRIM(U37))-LEN(SUBSTITUTE(U37,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C37=\"X\",IF(AN37=\"DA\",LEN(TRIM(U37))-LEN(SUBSTITUTE(U37,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C37=\"X\",IF(AN37=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN37=\"DA\",((AG37+AH37)-(Z37+AA37))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C37=\"X\",IF(AN37<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN37=\"DA\",BL37<=0),LEN(TRIM(V37))-LEN(SUBSTITUTE(V37,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U37))-LEN(SUBSTITUTE(U37,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C37=\"X\",IF(AN37=\"DA\",LEN(TRIM(V37))-LEN(SUBSTITUTE(V37,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U37))-LEN(SUBSTITUTE(U37,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[{"$f":"SUM(1,A37)","v":23},"-","x","Mărire capacitate SRM Uricani, județul Iași",95284,"Iași","Iași",688243.26,633571.56000000006,688243.26,633571.56000000006,"-","-","SM0480D2","Uricani","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","iulie - septembrie 2021",null,null,null,null,"Bacău",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.C_5",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[{"$f":"SUM(1,A38)","v":24},"-","x","Racord și SRM Lețcani, județul Iași",97688,"Lețcani","Iași",682858.38,636181.85,682858.38,636181.85,"-","-","SM0886D0","Lețcani","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","aprilie - iunie 2021",null,null,null,null,"Bacău",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_cap.C_16",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[25,"-","x","SRM Clinceni - Eficientizarea sistemului de măsură prin completarea instalației tehnologice cu elemente/echipamente corespunzătoare",102044,"Clinceni","Ilfov",574454.57999999996,318647.90000000002,574454.57999999996,318647.90000000002,"-","-","SM0249D1","Clinceni","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Distrigaz Sud Rețele","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_1_Anexa_3",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[26,"-","x","SRM Clinceni - Eficientizarea sistemului de măsură prin completarea instalației tehnologice cu elemente/echipamente corespunzătoare",102222,"Clinceni","Ilfov",574454.57999999996,318647.90000000002,574454.57999999996,318647.90000000002,"-","-","SM0249D2","Cornetu","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Premier Energy","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_1_Anexa_3",null,{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN41=\"DA\",IF(((AK41+AL41)-(AE41+AF41))*24<-720,\"Neinformat\",((AK41+AL41)-(AE41+AF41))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",IF(AR41<6,LEN(TRIM(V41))-LEN(SUBSTITUTE(V41,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",LEN(TRIM(V41))-LEN(SUBSTITUTE(V41,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN41=\"DA\",IF(((AI41+AJ41)-(AE41+AF41))*24<-720,\"Neinformat\",((AI41+AJ41)-(AE41+AF41))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",IF(AU41<6,LEN(TRIM(U41))-LEN(SUBSTITUTE(U41,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",LEN(TRIM(U41))-LEN(SUBSTITUTE(U41,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN41=\"DA\",((AG41+AH41)-(AE41+AF41))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",IF(AX41>24,IF(BA41=\"NU\",0,LEN(TRIM(V41))-LEN(SUBSTITUTE(V41,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",IF(AX41>24,LEN(TRIM(V41))-LEN(SUBSTITUTE(V41,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN41=\"DA\",IF(AK41=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK41+AL41,AE41+AF41,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",IF(AND(BF41>=5,AK41<>\"\"),LEN(TRIM(V41))-LEN(SUBSTITUTE(V41,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",LEN(TRIM(V41))-LEN(SUBSTITUTE(V41,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN41=\"DA\",IF(AI41=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI41+AJ41,AE41+AF41,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",IF(AND(BI41>=5,AI41<>\"\"),LEN(TRIM(U41))-LEN(SUBSTITUTE(U41,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",LEN(TRIM(U41))-LEN(SUBSTITUTE(U41,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN41=\"DA\",((AG41+AH41)-(Z41+AA41))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN41=\"DA\",BL41<=0),LEN(TRIM(V41))-LEN(SUBSTITUTE(V41,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U41))-LEN(SUBSTITUTE(U41,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C41=\"X\",IF(AN41=\"DA\",LEN(TRIM(V41))-LEN(SUBSTITUTE(V41,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U41))-LEN(SUBSTITUTE(U41,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[27,"-","x","SRM Clinceni - Eficientizarea sistemului de măsură prin completarea instalației tehnologice cu elemente/echipamente corespunzătoare",102044,"Clinceni","Ilfov",574454.57999999996,318647.90000000002,574454.57999999996,318647.90000000002,"-","-","SM0249D3","Clinceni Aeroport","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Premier Energy","octombrie - decembrie 2020",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_1_Anexa_3",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[28,"-","x","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig",144090,"Mârșa","Sibiu",451489.67,466968.99,451489.67,466968.99,"-","-","SM0819D1","Mârșa","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","iulie - septembrie 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_3_Anexa_7",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[29,"-","x","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig",145364,"Racovița","Sibiu",448491.14,465243.62,448491.14,465243.62,"-","-","SM0876D0","Racovița","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","iulie - septembrie 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_3_Anexa_7",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[30,"-","x","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig",145373,"Sebeșu de Sus","Sibiu",449528.49,462452.81,449528.49,462452.81,"-","-","SM0903D0","Sebeșu de Sus","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","iulie - septembrie 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_3_Anexa_7",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[31,"-","x","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig",145952,"Sebeșu de Jos","Sibiu",448296.46,461833.47,448296.46,461833.47,"-","-","SM1041D0","Sebeșu de Jos","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","iulie - septembrie 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_3_Anexa_7",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[32,"-","x","Punere în siguranță a conductei 8” Cornățel - Avrig, zona Avrig",145943,"Turnu Roșu","Sibiu",445948.45,460774.96,445948.45,460774.96,"-","-","SM0805D0","Turnu Roșu","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","iulie - septembrie 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PMDI_2020_3_Anexa_7",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[33,"-","x","Punere în siguranță a conductei 12\" Vlădeni - Mănești, zona Vlădeni",67256,"Vlădeni","Dâmbovița",561573.52,374102.03,561573.52,374102.03,"-","-","SM0137D0","Vlădeni","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Distrigaz Sud Rețele","octombrie 2020",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PRRASM_2020_IA7_Anexa_1",null,{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN48=\"DA\",IF(((AK48+AL48)-(AE48+AF48))*24<-720,\"Neinformat\",((AK48+AL48)-(AE48+AF48))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",IF(AR48<6,LEN(TRIM(V48))-LEN(SUBSTITUTE(V48,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",LEN(TRIM(V48))-LEN(SUBSTITUTE(V48,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN48=\"DA\",IF(((AI48+AJ48)-(AE48+AF48))*24<-720,\"Neinformat\",((AI48+AJ48)-(AE48+AF48))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",IF(AU48<6,LEN(TRIM(U48))-LEN(SUBSTITUTE(U48,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",LEN(TRIM(U48))-LEN(SUBSTITUTE(U48,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN48=\"DA\",((AG48+AH48)-(AE48+AF48))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",IF(AX48>24,IF(BA48=\"NU\",0,LEN(TRIM(V48))-LEN(SUBSTITUTE(V48,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",IF(AX48>24,LEN(TRIM(V48))-LEN(SUBSTITUTE(V48,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C48=\"X\",IF(AN48=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN48=\"DA\",IF(AK48=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK48+AL48,AE48+AF48,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",IF(AND(BF48>=5,AK48<>\"\"),LEN(TRIM(V48))-LEN(SUBSTITUTE(V48,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",LEN(TRIM(V48))-LEN(SUBSTITUTE(V48,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C48=\"X\",IF(AN48=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN48=\"DA\",IF(AI48=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI48+AJ48,AE48+AF48,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",IF(AND(BI48>=5,AI48<>\"\"),LEN(TRIM(U48))-LEN(SUBSTITUTE(U48,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",LEN(TRIM(U48))-LEN(SUBSTITUTE(U48,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C48=\"X\",IF(AN48=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN48=\"DA\",((AG48+AH48)-(Z48+AA48))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C48=\"X\",IF(AN48<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN48=\"DA\",BL48<=0),LEN(TRIM(V48))-LEN(SUBSTITUTE(V48,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U48))-LEN(SUBSTITUTE(U48,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C48=\"X\",IF(AN48=\"DA\",LEN(TRIM(V48))-LEN(SUBSTITUTE(V48,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U48))-LEN(SUBSTITUTE(U48,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[34,"-","x","Punere în siguranță a conductei 12\" Vlădeni - Mănești, zona Vlădeni",134238,"Coada Izvorului","Prahova",566412.39,374268.11,566412.39,374268.11,"-","-","SM0033D0","Coada Izvorului","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Distrigaz Sud Rețele","octombrie 2020",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PRRASM_2020_IA7_Anexa_1",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[35,"-","x","Punere în siguranță a conductei 12\" Vlădeni - Mănești, zona Vlădeni",67265,"Vlădeni","Dâmbovița",561822.71999999997,373131.93,561822.71999999997,373131.93,"-","-","-","-","-","-","PM0014","Vlădeni","PM-PP001",null,"Romgaz, Amromco","octombrie 2020",null,null,null,null,"București",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PRRASM_2020_IA7_Anexa_1",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[36,"-","X","Înlocuire robineți la SRM Avrig",144063,"Avrig","Sibiu",453138.85,469627.97,453138.85,469627.97,"-","-","SM0802D1","Avrig","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","mai 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Forțe proprii",null,{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN51=\"DA\",IF(((AK51+AL51)-(AE51+AF51))*24<-720,\"Neinformat\",((AK51+AL51)-(AE51+AF51))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",IF(AR51<6,LEN(TRIM(V51))-LEN(SUBSTITUTE(V51,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",LEN(TRIM(V51))-LEN(SUBSTITUTE(V51,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN51=\"DA\",IF(((AI51+AJ51)-(AE51+AF51))*24<-720,\"Neinformat\",((AI51+AJ51)-(AE51+AF51))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",IF(AU51<6,LEN(TRIM(U51))-LEN(SUBSTITUTE(U51,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",LEN(TRIM(U51))-LEN(SUBSTITUTE(U51,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN51=\"DA\",((AG51+AH51)-(AE51+AF51))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",IF(AX51>24,IF(BA51=\"NU\",0,LEN(TRIM(V51))-LEN(SUBSTITUTE(V51,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",IF(AX51>24,LEN(TRIM(V51))-LEN(SUBSTITUTE(V51,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C51=\"X\",IF(AN51=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN51=\"DA\",IF(AK51=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK51+AL51,AE51+AF51,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",IF(AND(BF51>=5,AK51<>\"\"),LEN(TRIM(V51))-LEN(SUBSTITUTE(V51,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",LEN(TRIM(V51))-LEN(SUBSTITUTE(V51,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C51=\"X\",IF(AN51=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN51=\"DA\",IF(AI51=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI51+AJ51,AE51+AF51,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",IF(AND(BI51>=5,AI51<>\"\"),LEN(TRIM(U51))-LEN(SUBSTITUTE(U51,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",LEN(TRIM(U51))-LEN(SUBSTITUTE(U51,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C51=\"X\",IF(AN51=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN51=\"DA\",((AG51+AH51)-(Z51+AA51))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C51=\"X\",IF(AN51<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN51=\"DA\",BL51<=0),LEN(TRIM(V51))-LEN(SUBSTITUTE(V51,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U51))-LEN(SUBSTITUTE(U51,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C51=\"X\",IF(AN51=\"DA\",LEN(TRIM(V51))-LEN(SUBSTITUTE(V51,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U51))-LEN(SUBSTITUTE(U51,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[37,"-","X","Înlocuire robineți la SRM Mârșa",144090,"Mârșa","Sibiu",451489.67,466968.99,451489.67,466968.99,"-","-","SM0819D1","Mârșa","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","mai 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Forțe proprii",null,{"$f":"IF(B52=\"X\",IF(AN52=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN52=\"DA\",IF(((AK52+AL52)-(AE52+AF52))*24<-720,\"Neinformat\",((AK52+AL52)-(AE52+AF52))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B52=\"X\",IF(AN52=\"DA\",IF(AR52<6,LEN(TRIM(V52))-LEN(SUBSTITUTE(V52,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B52=\"X\",IF(AN52=\"DA\",LEN(TRIM(V52))-LEN(SUBSTITUTE(V52,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B52=\"X\",IF(AN52=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN52=\"DA\",IF(((AI52+AJ52)-(AE52+AF52))*24<-720,\"Neinformat\",((AI52+AJ52)-(AE52+AF52))*24),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B52=\"X\",IF(AN52=\"DA\",IF(AU52<6,LEN(TRIM(U52))-LEN(SUBSTITUTE(U52,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B52=\"X\",IF(AN52=\"DA\",LEN(TRIM(U52))-LEN(SUBSTITUTE(U52,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B52=\"X\",IF(AN52=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN52=\"DA\",((AG52+AH52)-(AE52+AF52))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B52=\"X\",IF(AN52=\"DA\",IF(AX52>24,IF(BA52=\"NU\",0,LEN(TRIM(V52))-LEN(SUBSTITUTE(V52,CHAR(44),\"\"))+1),0),\"-\"),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B52=\"X\",IF(AN52=\"DA\",IF(AX52>24,LEN(TRIM(V52))-LEN(SUBSTITUTE(V52,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C52=\"X\",IF(AN52=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN52=\"DA\",IF(AK52=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AK52+AL52,AE52+AF52,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C52=\"X\",IF(AN52=\"DA\",IF(AND(BF52>=5,AK52<>\"\"),LEN(TRIM(V52))-LEN(SUBSTITUTE(V52,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C52=\"X\",IF(AN52=\"DA\",LEN(TRIM(V52))-LEN(SUBSTITUTE(V52,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C52=\"X\",IF(AN52=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN52=\"DA\",IF(AI52=\"\",\"Neinformat\",NETWORKDAYS(AI52+AJ52,AE52+AF52,$BS$2:$BS$14)-2),\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C52=\"X\",IF(AN52=\"DA\",IF(AND(BI52>=5,AI52<>\"\"),LEN(TRIM(U52))-LEN(SUBSTITUTE(U52,CHAR(44),\"\"))+1,0),\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C52=\"X\",IF(AN52=\"DA\",LEN(TRIM(U52))-LEN(SUBSTITUTE(U52,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C52=\"X\",IF(AN52=\"\",\"Afectat sau NU?\",IF(AN52=\"DA\",((AG52+AH52)-(Z52+AA52))*24,\"Nu a fost afectat producator/consumator\")),\"\")","v":"Afectat sau NU?"},{"$f":"IF(C52=\"X\",IF(AN52<>\"DA\",\"-\",IF(AND(AN52=\"DA\",BL52<=0),LEN(TRIM(V52))-LEN(SUBSTITUTE(V52,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U52))-LEN(SUBSTITUTE(U52,CHAR(44),\"\"))+1,0)),\"\")","v":"-"},{"$f":"IF(C52=\"X\",IF(AN52=\"DA\",LEN(TRIM(V52))-LEN(SUBSTITUTE(V52,CHAR(44),\"\"))+1+LEN(TRIM(U52))-LEN(SUBSTITUTE(U52,CHAR(44),\"\"))+1,\"-\"),\"\")","v":"-"}]
[38,"-","X","Înlocuire robineță la SRM Rusciori",145818,"Rusciori","Sibiu",425238.47,479734.58,425238.47,479734.58,"-","-","SM0761D0","Rusciori","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","iunie 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Forțe proprii",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[39,"-","X","Înlocuire robineți la SRM Ocna Sibiului",143860,"Ocna Sibiului","Sibiu",427912.33,486555.98,427912.33,486555.98,"-","-","SM0723D0","Ocna Sibiului","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","iunie 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Forțe proprii",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[40,"-","X","Înlocuire robineți la SRM Șura Mare",145774,"Șura Mare","Sibiu",434542.96,483711.13,434542.96,483711.13,"-","-","SM0742D0","Șura Mare","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","iulie 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Forțe proprii",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[41,"-","X","Înlocuire robineți la SRM Hosman",145186,"Hosman","Sibiu",455162.02,482490.4,455162.02,482490.4,"-","-","SM0791D0","Hosman","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","august 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Forțe proprii",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[42,"-","X","Înlocuire robineți la SRM Ilimbav",144919,"Ilimbav","Sibiu",462643.39,486014.37,462643.39,486014.37,"-","-","SM0792D0","Ilimbav","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","august 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Forțe proprii",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[43,"-","X","Înlocuire robineți la SRM Vârd",144483,"Vârd","Sibiu",468618.46,494023.26,468618.46,494023.26,"-","-","SM0789D0","Vârd","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","septembrie 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Forțe proprii",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[44,"-","X","Înlocuire robineți la SRM Racovița",145364,"Racovița","Sibiu",448491.14,465243.62,448491.14,465243.62,"-","-","SM0876D0","Racovița","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Delgaz Grid","septembrie 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Forțe proprii",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[45,"-","X","Montare îmbinare electroizolantă pe conducta 3\" racord SRM Vad",41845,"Vad","Brașov",511691.09,477821.71,511691.09,477821.71,"-","-","SM0021D0","Vad","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Distrigaz Sud Rețele","mai 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Forțe proprii",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]
[46,"-","X","Lucrări privind sistematizarea și creșterea siguranței în funcționare a infrastructurii SNT  din zona NT Rodbav - SRM Făgăraș.",40571,"Calbor","Brașov",492123.16,486057.15,492123.16,486057.15,"-","-","SM0769D0","SRM Calbor","-","-","-","-","SM-SD001",null,"Distrigaz Sud Rețele","iulie 2021",null,null,null,null,"Mediaș",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucursala_2020_A_24",null,"","","","","","","","","",null,null,null,null,null,"Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-","Afectat sau NU?","-","-"]